## Resumen - TD
Resumen Estado de Equipos
Filtros:
Tipo | (TODOS)
Proveedor | (TODOS)
Estado | Cantidad | %
En Obra | 70 | 21.41%
Comprado | 121 | 37%
En Proceso Compra | 69 | 21.1%
En Revision Odata | 37 | 11.31%
En revision Propamat | 30 | 9.174%
Total general | 327 | 100%
Tip: Cambia los filtros en B3 y B4 (usa "(TODOS)" para no filtrar).

## Significado status
Flujo | Status | Significado
1 | Pend. Ingeniería por Odata | Pendiente entrega antecedentes/aclaraciones para salir a cotizar
2 | En revisión propamat | Asegurando stock, buscando alternativa, en proceso de cotización y/o esperando ficha del proveedor
3 | En revisión propamat (MEMO 001) | Corregir (agregar TAG) para que validen
4 | Pend. Validación por Odata | Pendiente VB de Odata para proceder con la compra
5 | En proceso de compra | Realizando cierre comercial para adquirir
6 | Comprado | Compra del equipo realizado
7 | En sitio | Equipo en sitio

## Locations
DATA CENTER ODATA ST01-EXP FASE 05 (Colo 7, 8 & 9)
Campus | Building | Zones | Floors | Space (Room Number) | Fase | Area (m2) | Code
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Bodega | 1 | ALMACENAMIENTO CLIENTE - 04.1.1 | F5 | 91.72 | 04.1.1
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Bodega | 1 | ALMACENAMIENTO DE ALTO VALOR - 04.1.2 | F5 | 52.73 | 04.1.2
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Bodega | 1 | ALMACENAMIENTO CLIENTE - 04.1.3 | F5 | 111.85 | 04.1.3
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Bodega | 1 | ALMACENAMIENTO DE ALTO VALOR - 04.1.4 | F5 | 52.08 | 04.1.4
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Bodega | 1 | ALMACENAMIENTO ODATA - 04.1.5 | F5 | 17.93 | 04.1.5
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN (hasta el eje CL) - 05.1.10 | F5 | 127.32 | 05.1.10
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN (hasta el eje CL) - 05.1.13 | F5 | 105.064 | 05.1.13
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN (desde eje CL hasta el eje CU) - 05.1.10 | F6 | 190.98 | 05.1.10
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN (desde eje CL hasta el eje CU) - 05.1.13 | F6 | 157.596 | 05.1.13
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN - 05.1.14 | F5 | 118.3 | 05.1.14
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | F5 | 759.11 | 01.7.0
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | F5 | 141.65 | 02.7.1
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | F5 | 141.69 | 02.7.2
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | F5 | 122.92 | 03.7.1
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | F5 | 122.92 | 03.7.2
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | F5 | 92.78 | 03.7.3
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Colo 7 | 1 | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | F5 | 34 | 03.7.4
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.1 | F5 | 18.29 | 02.1.1
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.2 | F5 | 18.29 | 02.1.2
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | F5 | 18.29 | 02.1.3
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.4 | F5 | 18.29 | 02.1.4
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.5 | F5 | 17.57 | 02.1.5
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.6 | F5 | 17.57 | 02.1.6
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.7 | F5 | 17.57 | 02.1.7
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.8 | F5 | 17.57 | 02.1.8
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CIRCULACIÓN - 05.1.11 | F5 | 114.08 | 05.1.11
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | CIRCULACIÓN - 05.1.12 | F5 | 164.12 | 05.1.12
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | SALA IDF 5 - 32.1.5 | F5 | 96.2 | 32.1.5
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | SALA IDF 6 - 32.1.6 | F5 | 94.93 | 32.1.6
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | SALA IDF 7 - 32.1.7 | F5 | 96.2 | 32.1.7
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | IDF | 1 | SALA IDF 8 - 32.1.8 | F5 | 94.93 | 32.1.8
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Servicios | 1 | ACCESO BAÑOS - 08.1.1 | F5 | 4.39 | 08.1.1
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Servicios | 1 | BAÑO DE HOMBRES - 08.1.2 | F5 | 5.11 | 08.1.2
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Servicios | 1 | BAÑO DE MUJERES - 08.1.3 | F5 | 5.06 | 08.1.3
DATA CENTER ST01 | Colo 7 | Recinto Técnico | 1 | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | F5 | 21.55 | 35.1.1
DATA CENTER ST01 | Colo 8 | Colo 8 | 1 | SALA DATOS COLO 8 - 01.8 | F6 | 981.4 | 01.8
DATA CENTER ST01 | Colo 8 | Colo 8 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.8.1 | F6 | 165.25 | 02.8.1
DATA CENTER ST01 | Colo 8 | Colo 8 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.8.2 | F6 | 180.32 | 02.8.2
DATA CENTER ST01 | Colo 8 | Colo 8 | 1 | SALA ELÉCTRICA 8.1 - 03.8.1 | F6 | 126.23 | 03.8.1
DATA CENTER ST01 | Colo 8 | Colo 8 | 1 | SALA ELÉCTRICA 8.2 - 03.8.2 | F6 | 126.23 | 03.8.2
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN - 05.1.15 | F6 | 125.76 | 05.1.15
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Colo 9 | 1 | SALA DATOS COLO 9 - 01.9 | F6 | 981.4 | 01.9
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Colo 9 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.9.1 | F6 | 165.25 | 02.9.1
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Colo 9 | 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.9.2 | F6 | 180.32 | 02.9.2
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Colo 9 | 1 | SALA ELÉCTRICA 9.1 - 03.9.1 | F6 | 126.23 | 03.9.1
DATA CENTER ST01 | Colo 9 | Colo 9 | 1 | SALA ELÉCTRICA 9.2 - 03.9.2 | F6 | 126.23 | 03.9.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | BODEGA - 04.0.1 | F5 | 5.73 | 04.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | BAÑO - 08.0.5 | F5 | 4.99 | 08.0.5
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | BAÑO ACCESIBLE - 08.0.6 | F5 | 5.72 | 08.0.6
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | ACCESO - 22.0.1 | F5 | 54.62 | 22.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | ASCENSOR - 26.0.1 | F5 | 5.16 | 26.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Acceso | 1 | ESCALERAS - 27.0.1 | F5 | 20.42 | 27.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN - 05.0.8 | F5 | 83.29 | 05.0.8
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Circulación | 1 | CIRCULACIÓN - 05.0.9 | F5 | 46.35 | 05.0.9
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Circulación | 1 | PASILLO 1° PISO - 29.0.1 | F5 | 76.75 | 29.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | BAÑO - 08.0.1 | F5 | 4.8 | 08.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | MUELLE DE CARGA Y DESCARGA - 14.0.1 | F5 | 84.61 | 14.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | ÁREA DE RECEPCIÓN - 15.0.1 | F5 | 40.43 | 15.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | OFICINA RECEPCIÓN - 16.0.2 | F5 | 13.06 | 16.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | ESCALERAS - 27.0.2 | F5 | 24.5 | 27.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Muelle Carga | 1 | BODEGA DE EMBALAJE - 28.0.1 | F5 | 11.11 | 28.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | BAÑO ACCESIBLE - 08.0.2 | F5 | 6.44 | 08.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | BAÑO DE DAMAS - 08.0.3 | F5 | 24.35 | 08.0.3
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.4 | F5 | 32.94 | 08.0.4
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | OFICINAS DE ODATA - 16.0.1 | F5 | 63.69 | 16.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | SALA DE REUNIONES - 17.0.1 | F5 | 21.57 | 17.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | SALA DE REUNIONES - 17.0.2 | F5 | 29.68 | 17.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | ÁREA DE DESCANSO - 18.0.1 | F5 | 51.08 | 18.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | MGMT - 19.0.1 | F5 | 7.04 | 19.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Odata | 1 | MGMT - 19.0.2 | F5 | 7.04 | 19.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 1 | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | F5 | 37.21 | 03.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 1 | NOC - 20.0.1 | F5 | 123.17 | 20.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Servicios | 1 | VESTIDORES DE HOMBRES - 21.0.1 | F5 | 18.31 | 21.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Servicios | 1 | VESTIDORES DE MUJERES - 21.0.2 | F5 | 12.55 | 21.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Bodega | 1 | BODEGA DE CONSERJE - 23.0.1 | F5 | 5.04 | 23.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 1 | RACK BMS - 24.0.1 | F5 | 28.65 | 24.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Circulación | 2 | PASILLO - 29.0.2 | F5 | 92.13 | 29.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | BAÑO ACCESIBLE - 08.0.7 | F5 | 6.43 | 08.0.7
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | BAÑO DE DAMAS - 08.0.8 | F5 | 15.18 | 08.0.8
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.9 | F5 | 14.82 | 08.0.9
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | OFICINAS CLIENTES - 16.0.3 | F5 | 171.27 | 16.0.3
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | SALA DE REUNIONES - 17.0.3 | F5 | 29.64 | 17.0.3
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | ÁREA DE DESCANSO - 18.0.2 | F5 | 44.13 | 18.0.2
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | MGMT - 19.0.3 | F5 | 10.89 | 19.0.3
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | MGMT - 19.0.4 | F5 | 10.89 | 19.0.4
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 1 | 2 | MGMT - 19.0.5 | F5 | 9.79 | 19.0.5
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 2 | 2 | OFICINAS CLIENTES - 16.0.4 | F7 | 198.85 | 16.0.4
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 2 | 2 | SALA DE REUNIONES - 17.0.4 | F7 | 31.62 | 17.0.4
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 2 | 2 | MGMT - 19.0.6 | F7 | 9.79 | 19.0.6
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 2 | 2 | MGMT - 19.0.7 | F7 | 10.01 | 19.0.7
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 2 | 2 | MGMT - 19.0.8 | F7 | 10.01 | 19.0.8
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.10 | F7 | 9.9 | 08.0.10
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | BAÑO DE DAMAS - 08.0.11 | F7 | 9.96 | 08.0.11
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | OFICINAS CLIENTES - 16.0.5 | F7 | 138.9 | 16.0.5
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | SALA DE REUNIONES - 17.0.5 | F7 | 24.2 | 17.0.5
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | MGMT - 19.0.10 | F7 | 10.01 | 19.0.10
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | MGMT - 19.0.11 | F7 | 10.01 | 19.0.11
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Oficina Cliente 3 | 2 | MGMT - 19.0.9 | F7 | 9.81 | 19.0.9
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 2 | SALA MULTIUSO - 34.0.1 | F5 | 8.31 | 34.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 2 | SHAFT - 25.0.1 | F5 | 2.74 | 25.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 2 | RACK - 30.0.1 | F5 | 9.31 | 30.0.1
DATA CENTER ST01 | Edif. Adm. | Recinto Técnico | 2 | SALA SEGURIDAD - 31.0.1 | F5 | 11.06 | 31.0.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Norte | Patio Equipos EXP05 | 1 | SALA PMT - 06.2.4 | F5 | 17.07 | 06.2.4
DATA CENTER ST01 | Exterior Norte | Patio Equipos EXP05 | 1 | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | F5 | 2984.52 | 12.2.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Norte | Plataforma Equipos | 1 | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | F5 | 47.39 | 13.0.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Estanque PCI | -1 | CORREDOR TÉCNICO ESTANQUE PCI - 02.2.1 | F5 | 104.39 | 02.2.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Estanque PCI | -1 | SALA DE BOMBAS ESTANQUE PCI - 36.2.1 | F5 | 43.02 | 36.2.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Estanque PCI | -1 | SALA DE TABLERO BOMBAS ESTANQUE PCI - 37.2.1 | F5 | 5.26 | 37.2.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Estacionamiento EXP05 | 1 | ESTANQUE APO - 33.2.1 | F5 | 24.07 | 33.2.1
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Estacionamiento EXP05 | 1 | ACERAS, ACCESO Y BICICLETEROS - 38.0.0 | F5 |  | 38.0.0
DATA CENTER ST01 | Exterior Sur | Calle Sur EXP05 | 1 | ACERAS SUR - 39.0.0 | F5 |  | 39.0.0
DATA CENTER ST01 | Exterior Oriente | Circulación | 1 | PASILLO ENTRE FASE 4/5 - 40.0.0 | F5 |  | 40.0.0

## Asset
DATA CENTER ODATA ST01-EXP FASE 05 (Colo 7, 8 & 9)
| Tipe | Especialidad | TAG. Number | Asset | Space (Room Number) | Unit | Quantity | Phase | Zones | Proveedor | Vendor | Estado | Con OC | Fecha Compra | RDI/TTAL | Fecha de llegada a obra | Fecha Planificacion | Cumple | DIAS | Avance de Montaje | Avance de Conexión | OBSERVACIONES
1 | SUBTITULO | ELE |  | EQUIPOS ELÉCTRICOS
2 | TITULO | ELE |  | Unidad Principal de Anillo
3 | TAREA | ELE | RMU-7.1 | Unidad Principal de Anillo | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Schneider | En Obra | Si | 2026-05-14 |  | 46156 | 46156
4 | TAREA | ELE | RMU-7.2 | Unidad Principal de Anillo | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Schneider | En Obra |  | 2025-11-26
5 | TAREA | ELE | RMU-7.R | Unidad Principal de Anillo | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Schneider | En Obra |  | 2025-11-26
6 | TAREA | ELE | RMU-7.R | Transformadores 23kV/415V | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Schneider | En Obra |  | 2025-11-26
7 | TAREA | ELE | XFMR-7.1 | Transformadores 23kV/415V | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Hitachi |  |  | 2026-02-20
8 | TAREA | ELE | XFMR-7.2 | Transformadores 23kV/415V | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Hitachi |  |  | 2026-02-20
9 | TAREA | ELE | XFMR-7.R | Transformadores 23kV/415V | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Hitachi |  |  | 2026-02-20
10 | TAREA | ELE | XFMR-ADM.2 | Transformadores 23kV/415V | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Hitachi |  |  | 2026-02-20
11 | TITULO | ELE | XFMR-ADM.2 | Conmutador De Transferencia Automatica | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Hitachi |  |  | 2026-02-20
12 | TAREA | ELE | ATS-FL-7.1 | Conmutador De Transferencia Automatica | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 46139 | 46157
13 | TAREA | ELE | ATS-FL-7.2 | Conmutador De Transferencia Automatica | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-05-25
14 | TAREA | ELE | ATS-FL-7.R | Conmutador De Transferencia Automatica | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-06-01
15 | TAREA | ELE | ATS-FL-ADM.2 | Conmutador De Transferencia Automatica | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Administracion | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
| TITULO | ELE | ATS-FL-ADM.2 | Generadores | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Administracion | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-05-25
16 | TAREA | ELE | GEN-7.1 | Grupo Generador | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Finning |  |  | 2026-03-09
17 | TAREA | ELE | GEN-7.2 | Grupo Generador | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Finning |  |  | 2026-03-09
18 | TAREA | ELE | GEN-7.R | Grupo Generador | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Finning |  |  | 2026-03-09
19 | TAREA | ELE | GEN-ADM2 | Grupo Generador | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Finning |  |  | 2026-03-09
20 | TITULO | ELE | GEN-ADM2 | Sistema de Alimentación Ininterrumpida | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | Finning |  |  | 2026-03-09
21 | TAREA | ELE | UPS-7.1.1 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
22 | TAREA | ELE | UPS-7.1.2 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
23 | TAREA | ELE | UPS-7.2.1 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
24 | TAREA | ELE | UPS-7.2.2 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
25 | TAREA | ELE | UPS-7.R.1 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
26 | TAREA | ELE | UPS-7.R.2 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
27 | TAREA | ELE | UPS-ADM.2 | Sistema UPS | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
28 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.1.1 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
29 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.1.2 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
30 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.2.1 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
31 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.2,2 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
32 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.R.1 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
33 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-7.R.2 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
34 | TAREA | ELE | BBAT-UPS-ADM.2 | Banco de Baterias | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
35 | TITULO | ELE | BBAT-UPS-ADM.2 | Conmutador de Transferencia Estática | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-10-07
36 | TAREA | ELE | STS-7.1.1 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
37 | TAREA | ELE | STS-7.1.2 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
38 | TAREA | ELE | STS-7.1.3 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
39 | TAREA | ELE | STS-7.1.4 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
40 | TAREA | ELE | STS-7.2.1 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
41 | TAREA | ELE | STS-7.2.2 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
42 | TAREA | ELE | STS-7.2.3 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
43 | TAREA | ELE | STS-7.2.4 | Conmutador de Transferencia Estática | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
44 | TITULO | ELE | STS-7.2.4 | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-09-15
45 | TAREA | ELE | PDU-7.1.1 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
46 | TAREA | ELE | PDU-7.1.2 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
47 | TAREA | ELE | PDU-7.1.3 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
48 | TAREA | ELE | PDU-7.1.4 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
49 | TAREA | ELE | PDU-7.2.1 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
50 | TAREA | ELE | PDU-7.2.2 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
51 | TAREA | ELE | PDU-7.2.3 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
52 | TAREA | ELE | PDU-7.2.4 | Unidad de Distribución Energética | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
53 | TAREA | ELE | PDU-7.1.1.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
54 | TAREA | ELE | PDU-7.1.2.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
55 | TAREA | ELE | PDU-7.1.3.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
56 | TAREA | ELE | PDU-7.1.4.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
57 | TAREA | ELE | PDU-7.2.1.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
58 | TAREA | ELE | PDU-7.2.2.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
59 | TAREA | ELE | PDU-7.2.3.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
60 | TAREA | ELE | PDU-7.2.4.R | Unidad de Distribución Energética | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
61 | TITULO | ELE | PDU-7.2.4.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-12-22
62 | TAREA | ELE | RPP-7.2.1.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
63 | TAREA | ELE | RPP-7.2.1.3 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
64 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.3 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
65 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.1 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
66 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
67 | TAREA | ELE | RPP-7.2.3.1 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
68 | TAREA | ELE | RPP-7.2.4.1 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
69 | TAREA | ELE | RPP-7.2.1.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
70 | TAREA | ELE | RPP-7.2.1.3.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
71 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.3.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
72 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.1.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
73 | TAREA | ELE | RPP-7.2.2.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
74 | TAREA | ELE | RPP-7.2.3.1.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
75 | TAREA | ELE | RPP-7.2.4.1.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
76 | TAREA | ELE | RPP-7.1.4.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.1 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
77 | TAREA | ELE | RPP-7.1.4.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
78 | TAREA | ELE | RPP-7.1.3.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.2 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
79 | TAREA | ELE | RPP-7.1.3.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.4 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
80 | TAREA | ELE | RPP-7.2.4.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.5 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
81 | TAREA | ELE | RPP-7.2.4.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.7 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
82 | TAREA | ELE | RPP-7.2.3.2 | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.6 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
83 | TAREA | ELE | RPP-7.2.3.2.R | Tableros RPP (Remote Power Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.8 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
84 | TITULO | ELE | RPP-7.2.3.2.R | Transformadores | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.8 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | A definir | En Proceso Compra |  | 2026-07-30
85 | TAREA | ELE | XFMR-SDU-AUT.7.1 | Transformador (100KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | En Obra | Si |  |  | 46127
86 | TAREA | ELE | XFMR-SDU-AUT.7.2 | Transformador (100KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | En Obra | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-05-15
87 | TAREA | ELE | XFMR-ATS-ADM2 | Transformador (25KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Reggio | En Obra | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-05-25
88 | TAREA | ELE | XFMR-DP-FL-7.1 | Transformador (75KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | En Obra | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-05-25
89 | TAREA | ELE | XFMR-DP-FL-7.2 | Transformador (75KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | En Obra | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-05-15
90 | TAREA | ELE | XFMR-DP-FL-7.R | Transformador (75KVA/415V) | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | En Obra | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-05-25
91 | SUBTITULO | ELE | XFMR-DP-FL-7.R | TABLEROS ELÉCTRICOS | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Reggio | Comprado | Si | 2026-02-20 |  | 2026-04-15 | 2026-06-01
92 | TITULO | ELE |  | Tableros Principales
93 | TAREA | ELE | T.D.F.-MSB-7.1 | Tablero de Distribución Principal | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
94 | TAREA | ELE | T.D.F.-MSB-7.2 | Tablero de Distribución Principal | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
95 | TAREA | ELE | T.D.F.-MSB-7.R | Tablero de Distribución Principal | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
96 | TAREA | ELE | T.D.F.-MSB-ADM.2 | Tablero de Distribución Principal | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
97 | TAREA | ELE | T.D.U.7.1-DP-UPS-7.1 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol | En Revision Odata |  | 2026-03-30
98 | TAREA | ELE | T.D.U.7.1-DP-UPS-7.2 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
99 | TAREA | ELE | T.D.U.7.R.1-DP-UPS-7.R | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
100 | TAREA | ELE | T.D.U.ADM.2-DP-UPS-ADM.2 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
101 | TAREA | ELE | T.D.F.-QBM-7.1 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
102 | TAREA | ELE | T.D.F.-QBM-7.2 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
103 | TAREA | ELE | T.D.F.-QBM-7.R1 | Tablero de Distribución | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
104 | TITULO | ELE | T.D.F.-QBM-7.R1 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata
105 | TAREA | ELE | T.D.F.-DP-FL-7.1 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 46139 | 46157
106 | TAREA | ELE | T.D.F.-DP-FL-7.2 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-05-25
107 | TAREA | ELE | T.D.F.-DP-FL-7.R | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
108 | TAREA | ELE | T.D.A.F.-FL-LP-IT.7.1 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
109 | TAREA | ELE | T.D.A.F.-FL-LP-IT.7.2 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
110 | TAREA | ELE | T.D.A.F.-FL-LP-IT.7.R | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
111 | TAREA | ELE | T.D.A.F.-FL-ADM2-01 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-05-25
112 | TAREA | ELE | T.D.A.F.-FL-ADM2-02 | Tableros Baja Tensión | SHAFT - 25.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-04-27 | 2026-05-25
113 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-7.1 | Tableros Baja Tensión | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
114 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-7.1.R | Tableros Baja Tensión | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
115 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-7.2 | Tableros Baja Tensión | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
116 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-7.2.R | Tableros Baja Tensión | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
117 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-7.R | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
118 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-ADM2-01 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
119 | TAREA | ELE | T.D.F.-HVAC-ADM2-02 | Tableros Baja Tensión | SHAFT - 25.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
120 | TAREA | ELE | T.D.F.-SDU-AUT-7.1 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
121 | TAREA | ELE | T.D.F.-SDU-AUT-7.2 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
122 | TAREA | ELE | T.D.F.-SDU-AUT-7.R | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-06-01 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
123 | TAREA | ELE | T.D.F-EMERG-ADM2.01 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
124 | TAREA | ELE | T.D.F-EMERG-ADM2.02 | Tableros Baja Tensión | SHAFT - 25.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
125 | TAREA | ELE | T.D.A.F-BBAS-ADM.2 | Tableros Baja Tensión | ESTANQUE APO - 33.2.1 | uni | 1 | 5 | Estacionamiento EXP05 | General Contractor | Sin información | En revision Propamat | NO | 2026-02-16 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
126 | TAREA | ELE | T.D.F-NOC-ADM.2 | Tableros Baja Tensión | NOC - 20.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-06-01
127 | TAREA | ELE | T.D.F.-SDU-AUT-ADM2 | Tableros Baja Tensión | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
128 | TAREA | ELE | T.D.F.-SDU-AUT-ADM2.R | Tableros Baja Tensión | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
129 | TAREA | ELE | F5-TDF-FL-T.H. (TRACE HEATING PHASE 5) | Tableros Baja Tensión | SALA ELECTRICA CWP 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  |  | AGREGAR DIFERENCIAL A CIRCUITOS DE ARRANQUE SERVICIOS AUXILIARES
| TAREA | ELE | QDCL-QC-AHU-IT-7.1 | Tableros Baja Tensión | EXTERIOR NORTE | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
| TAREA | ELE | QDCL-QC-AHU-IT-7.2 | Tableros Baja Tensión | EXTERIOR NORTE | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
| TAREA | ELE | TDF-FL-7.R | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | Comprado | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
| TAREA | ELE | T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.1 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | En revision Propamat | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
| TAREA | ELE | T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.2 | Tableros Baja Tensión | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | En revision Propamat | Si | 2026-02-16 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  |  | SDI 49 indica que tablero N/A pero en preguntas y respuestas indican lo contrario
| TAREA | ELE | T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.2 | OTROS | SALA ELÉCTRICA 7.2 -03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Icofel | En revision Propamat | SI | 2026-02-16 |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  |  | SDI 49 indica que tablero N/A pero en preguntas y respuestas indican lo contrario
| TITULO | ELE |  | Ducto de Barra
| TAREA | ELE |  | Tramo 1 | CIRCULACION 5.1.10 | uni |  | 5 | Colo 7 | General Contractor | Alpa | Comprado | Si | 2026-02-20 |  | 46230 | 46203
| TAREA | ELE |  | Tramo 2 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni |  | 5 | Colo 7 | General Contractor | Alpa | Comprado | Si | 2026-02-20 |  | 2026-07-27 | 2026-07-07
| TAREA | ELE |  | Tramo 3 | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni |  | 5 | Colo 7 | General Contractor | Alpa | Comprado | Si | 2026-02-20 |  | 2026-07-27 | 2026-07-17
| SUBTITULO | CLI |  | EQUIPOS HIDRÁULICOS | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni |  | 5 | Colo 7 | General Contractor | Alpa | Comprado | Si | 2026-02-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-12
130 | TITULO | CLI |  | Unidades Exteriores
131 | TAREA | CLI | CH-7.1.1 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
132 | TAREA | CLI | CH-7.1.2 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
133 | TAREA | CLI | CH-7.2.1 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
134 | TAREA | CLI | CH-7.2.2 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
135 | TAREA | CLI | CH-7.R.1 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
136 | TAREA | CLI | CH-7.R.2 | Chiller 291 TR (incluye bomba de recirculación primaria) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
137 | TITULO | CLI | CH-7.R.2 | Estanques | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | Odata | JCI | En Obra |  | 2025-10-15
138 | TAREA | CLI | U-COB-7.1.1 | Unidades Exteriores VRF | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-09
139 | TAREA | CLI | U-COB-7.1.2 | Unidades Exteriores VRF | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-09 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
140 | TAREA | CLI | U-COB-7.2.1 | Unidades Exteriores VRF | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-09 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
141 | TAREA | CLI | U-COB-7.2.2 | Unidades Exteriores VRF | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-09 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
142 | TAREA | CLI | EEV-COB-7.1 | Kit de Expansión Directa Manejadora | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-02 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
143 | TAREA | CLI | EEV-COB-7.2 | Kit de Expansión Directa Manejadora | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-02 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
144 | TAREA | CLI | TSA-7.1 | Estanque Separador de Aire | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | Comprado | SI | 2026-04-17 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27
145 | TAREA | CLI | TSA-7.2 | Estanque Separador de Aire | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | Comprado | SI | 2026-04-17 |  | 2026-06-29 | 2026-07-02
146 | TAREA | CLI | TQAG-7.1.1 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-29 | 2026-07-27
147 | TAREA | CLI | TQAG-7.1.2 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
148 | TAREA | CLI | TQAG-7.2.1 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
149 | TAREA | CLI | TQAG-7.2.2 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
150 | TAREA | CLI | TQAG-7.R.1 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
151 | TAREA | CLI | TQAG-7.R.2 | Estanque de Acumulación Térmica 2.000 Lts (1,5 kW) | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En Proceso Compra | si | 2026-05-07 |  | 2026-06-15 | 2026-07-17 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
152 | TITULO | CLI | TQAG-7.R.2 | DeltaCube y Unidades CRAH | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Fab. Nacional (Socoval) | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-17 |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE INGENIERIA
153 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.1 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
154 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.2 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
155 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.3 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
156 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.4 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
157 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.5 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
158 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.6 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
159 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.7 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
160 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.8 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
161 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.9 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
162 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.10 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
163 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.11 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
164 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.12 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
165 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.13 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
166 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.14 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
167 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.15 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
168 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.16 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
169 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.17 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
170 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.18 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
171 | TAREA | CLI | DC-IT-7.1.19 | DeltaCube | SALA DATOS COLO 7 - 01.7.0 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-04-06
172 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-5.1 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.4 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
173 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-5.2 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.2 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
174 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-6.1 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.8 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
175 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-6.2 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.6 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
176 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-7.1 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
177 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-7.2 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.1 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
178 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-8.1 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.7 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
179 | TAREA | CLI | CRAH-IDF-8.2 | CRAH | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.5 | uni | 1 | 5 | IDF | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-09-05
180 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.1.1 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-08-10
181 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.1.2 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-08-10
182 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.2.1 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-08-10
183 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.2.2 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-08-10
184 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.R.1 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | Comprado |  | 2025-08-10
185 | TAREA | CLI | CRAH-ER-7.R.2 | CRAH | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Revision Odata |  | 2025-08-10
186 | TITULO | CLI | CRAH-ER-7.R.2 | EQUIPOS CRAC | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Vertiv | En Obra |  | 2025-08-10
187 | TAREA | CLI | CRAC-UE-ERA-7.1 | CRAC Unidad Exterior | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | No
188 | TAREA | CLI | CRAC-UE-ERA-7.2 | CRAC Unidad Exterior | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | No | 2026-04-10 |  | 2026-04-21 | 2026-07-17 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
189 | TAREA | CLI | CRAC-UE-BMS-7.1 | CRAC Unidad Exterior | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-04-21 | 2026-07-17 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
190 | TAREA | CLI | CRAC-UE-BMS-7.2 | CRAC Unidad Exterior | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-08-14 | 2026-07-17 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
191 | TAREA | CLI | CRAC-FCU-BMS-7.1 | CRAC Unidad Interior Tipo Fancoil | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-08-14 | 2026-07-17 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
193 | TAREA | CLI | CRAC-FCU-BMS-7.2 | CRAC Unidad Interior Tipo Fancoil | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-08-14 | 2026-07-27 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
195 | TAREA | CLI | CRAC-UI-ERA-7.1 | CRAC Unidad Interior Tipo Cabina | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-08-14 | 2026-07-27 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
203 | TAREA | CLI | CRAC-UI-ERA-7.2 | CRAC Unidad Interior Tipo Cabina | SALA ELÉCTRICA - 03.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Instaplan Stulz | En Obra | si | 2026-05-05 |  | 2026-08-14 | 2026-07-21 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
204 | TAREA | CLI | UIS-ALM-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto 36.000 BTU/h | ALMACENAMIENTO DE ALTO VALOR - 04.1.2 | uni | 1 | 5 | Bodega | General Contractor | Instaplan Stulz | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-06 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
205 | TAREA | CLI | UIS-ALM-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto 36.000 BTU/h | ALMACENAMIENTO DE ALTO VALOR - 04.1.4 | uni | 1 | 5 | Bodega | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-09
206 | TAREA | CLI | UES-ALM-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 36.000 BTU/h | ACERAS, ACCESO Y BICICLETEROS - 38.0.0 | uni | 1 | 5 | Estacionamiento EXP05 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-20
207 | TAREA | CLI | UES-ALM-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 36.000 BTU/h | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-27
208 | TITULO | CLI | UES-ALM-7.1 | Unidad Presurización | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-27
196 | TAREA | CLI | WRT-7.1 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No
194 | TAREA | CLI | WRT-7.2 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
197 | TAREA | CLI | WRT-7.3 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
198 | TAREA | CLI | WRT-7.4 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
200 | TAREA | CLI | WRT-7.5 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
201 | TAREA | CLI | WRT-7.6 | Estanque de Expansión 500Lts | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
202 | TITULO | CLI | WRT-7.6 | Planta de Tratamiento Químico | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | imera | En Revision Odata | No |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27
199 | TAREA | CLI | SWT-7.1 | Unidad de presurización para llenado de sistema | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No
209 | TAREA | CLI | SWT-7.2 | Unidad de presurización para llenado de sistema | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
210 | TAREA | CLI | PF-CP-7.1 | Estanque de Productos Químicos | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
211 | TAREA | CLI | PF-CP-7.X | Estanque de Productos Químicos (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
212 | TAREA | CLI | SF-CP-7.1 | Estanque de Filtrado en Paralelo | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
213 | TAREA | CLI | SF-CP-7.X | Estanque de Filtrado en Paralelo (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
216 | TAREA | CLI | CO-CP-7.1 | Cupón de Corrosión | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
217 | TAREA | CLI | CO-CP-7.X | Cupón de Corrosión (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En Proceso Compra | No |  |  | TBD | 2026-07-10
220 | TAREA | CLI | B-CP-7.1 | Bomba de Circulación | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
245 | TAREA | CLI | B-CP-7.X | Bomba de Circulación (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
246 | TAREA | CLI | DI-7.1-1 | Estanques Desionizador | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
247 | TAREA | CLI | DI-7.1-2 | Estanques Desionizador | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
248 | TAREA | CLI | DI-7.2-1 | Estanques Desionizador | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
254 | TAREA | CLI | DI-7.2-4 | Estanques Desionizador | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
255 | TAREA | CLI | DI-7.X-1 | Estanques Desionizador (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-10
260 | TAREA | CLI | DI-7.X-2 | Estanques Desionizador (Repuesto) | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En revision Propamat | No |  |  | TBD | 2026-07-07
261 | SUBTITULO | CLI | DJ-7.X-2 | SISTEMA VENTILACIÓN | SALA TRATAMIENTO QUÍMICO -35.1.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | PROVEEDOR NACIONAL | En Proceso Compra | No |  |  | TBD | 2026-07-07
214 | TITULO | CLI |  | Manejadoras de Aire
215 | TITULO | CLI |  | Ventiladores Inyección
218 | TAREA | CLI | VI-TE-ADM-7.1 | Caja de Ventilación Centrífuga 1082 L/s | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 46139 | 46213
219 | TAREA | CLI | VI-TE-ADM-7.3 | Caja de Ventilación Centrífuga 140 L/s | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-10
221 | TAREA | CLI | VI-TE-ADM-7.2 | Caja de Ventilación Centrífuga 1065 L/s | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | En revision Propamat | No | 2026-04-06 |  | 2026-07-27 | 2026-07-10
192 | TITULO | CLI | VI-TE-ADM-7.2 | Ventiladores Extracción | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | En revision Propamat | No |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-10 |  |  |  |  | VALIDACION FICHAS TECNICAS
222 | TAREA | CLI | VE-TE-7.1 | Ventilador en linea 70 L/s | ACCESO BAÑOS - 08.1.1 | uni. | 1 | 5 | Servicios | General Contractor | S&P | Comprado | SI
223 | TAREA | CLI | VE-TE-ADM-7.1 | Caja de Ventilación Centrífuga 210 L/s | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-21
224 | TAREA | CLI | VE-TE-ADM-7.2 | Caja de Ventilación Centrífuga 1002 L/s | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.4 | uni. | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-10
225 | TAREA | CLI | VE-TE-ADM-7.3 | Caja de Ventilación Centrífuga 473 L/s | SALA DE TRATAMIENTO QUÍMICO - 35.1.1 | uni. | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-14
226 | TAREA | CLI | VE-TE-ADM-7.5 | Ventilador en linea 362 L/s | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.9 | uni. | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | S&P | Comprado | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-10
227 | SUBTITULO | CLI | VE-TE-ADM-7.5 | EQUIPOS VRF | BAÑO DE HOMBRES - 08.0.9 | uni. | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | S&P | En Proceso Compra | SI | 2026-04-06 |  | 2026-04-27 | 2026-07-14
228 | TITULO | CLI |  | Unidades Interiores VRF
229 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.1 | Unidad Interior tipo Muro 5000 BTU/h | OFICINA RECEPCIÓN - 16.0.2 | uni | 1 | 5 | Muelle Carga | General Contractor | Daikin | Comprado | No
230 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.2 | Unidad Interior tipo ducto media presión 7.000 BTU/h | MGMT - 19.0.1 | uni | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | Daikin | Comprado | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
231 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.3 | Unidad Interior tipo ducto media presión 24.000 BTU/h | SALA DE REUNIONES - 17.0.2 | uni | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | Daikin | Comprado | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
232 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.4 | Unidad Interior tipo ducto media presión 36.000 BTU/h | OFICINAS DE ODATA - 16.0.1 | uni | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | Daikin | Comprado | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
233 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.5 | Unidad Interior tipo ducto media presión 28.000 BTU/h | ÁREA DE DESCANSO - 18.0.1 | uni | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | Daikin | Comprado | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
234 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.6 | Unidad Interior tipo ducto media presión 24.000 BTU/h | ACCESO - 22.0.1 | uni | 1 | 5 | Acceso | General Contractor | Daikin | Comprado | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
235 | TAREA | CLI | UI-TE-7.1.7 | Unidad Interior tipo ducto media presión 12.000 BTU/h | SALA DE REUNIONES - 17.0.1 | uni | 1 | 5 | Oficina Odata | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
236 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.1 | Unidad Interior tipo ducto media presión 42000 BTU/h | OFICINAS CLIENTES - 16.0.3 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
237 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.2 | Unidad Interior tipo ducto media presión 42000 BTU/h | OFICINAS CLIENTES - 16.0.3 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
238 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.3 | Unidad Interior tipo Muro 5000 BTU/h | SALA MULTIUSO - 34.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
239 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.4 | Unidad Interior tipo Muro 5000 BTU/h | SALA SEGURIDAD - 31.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
240 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.5 | Unidad Interior tipo ducto media presión 24.000 BTU/h | MGMT - 19.0.3 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
241 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.6 | Unidad Interior tipo ducto media presión 24.000 BTU/h | SALA DE REUNIONES - 17.0.3 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
242 | TAREA | CLI | UI-TE-7.2.7 | Unidad Interior tipo ducto media presión 36.000 BTU/h | ÁREA DE DESCANSO - 18.0.2 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
243 | TITULO | CLI | UI-TE-7.2.7 | Unidades Exteriores VRF | ÁREA DE DESCANSO - 18.0.2 | uni | 1 | 5 | Oficina Cliente 1 | General Contractor | Daikin | En Revision Odata | No |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-20
244 | TAREA | CLI | UE-TE-7.1 | Unidades Exteriores VRF 140.000 BTU/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17
249 | TAREA | CLI | UE-TE-7.2 | Unidades Exteriores VRF 180.000 BTU/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
250 | TAREA | CLI | UE-TE-F7.3.1 | Unidades Exteriores VRF 120.000 BTU/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
251 | TAREA | CLI | UE-TE-F7.3.2 | Unidades Exteriores VRF 120.000 BTU/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Daikin | Comprado | No | 2026-04-17 |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
252 | TITULO | CLI | UE-TE-F7.3.2 | Accesorios VRF | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor | Daikin | En Revision Odata | No |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
253 | TAREA | CLI | DCC-COB-7.1 | Kit de Comunicación y Control | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | En Proceso Compra | No
256 | TAREA | CLI | DCC-COB-7.2 | Kit de Comunicación y Control | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
257 | TAREA | CLI | DCC-COB-7.2 | Central de Control VRF | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | En Revision Odata | No |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
258 | SUBTITULO | CLI |  | EQUIPOS SPLIT | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | En Revision Odata | No |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-27
259 | TAREA | CLI | AHU-COB-7.1 | Unidad Manejadora de Aire Exterior | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI |  |  | 46223 | 46224
262 | TAREA | CLI | AHU-COB-7.2 | Unidad Manejadora de Aire Exterior | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | Comprado | SI | 2026-04-01 |  | 2026-07-20 | 2026-07-21
263 | TAREA | CLI | UES-SMT-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 18.000 BTU/h | SALA PMT - 06.2.4 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | Daikin | En Proceso Compra | No | 2026-04-01 |  | 2026-07-20 | 2026-07-21
264 | TAREA | CLI | UIS-SMT-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Muro 18.000 BTU/h | SALA PMT - 06.2.4 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor |  | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-17
265 | TAREA | CLI | UES-CWP-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 24.000 BTU/h | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-17
266 | TAREA | CLI | UIS-CWP-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto (Heavy Duty) 24.000 BTU/h | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-17
267 | TAREA | CLI | UES-CWP-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 24.000 BTU/h | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26
268 | TAREA | CLI | UIS-CWP-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto (Heavy Duty) 24.000 BTU/h | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-17
269 | TAREA | CLI | UES-ADM-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 48.000 Btu/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-26
270 | TAREA | CLI | UIS-ADM-7.1 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto 48.000 Btu/h | NOC - 20.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-17
271 | TAREA | CLI | UES-ADM-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 48.000 Btu/h | ZONA DE EQUIPOS DE CLIMA - 13.0.1 | uni | 1 | 5 | Plataforma Equipos | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-21
272 | TAREA | CLI | UIS-ADM-7.2 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Ducto 48.000 Btu/h | NOC - 20.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor |  | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-17
273 | TAREA | CLI | UES-ADM-7.3 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 18.000 BTU/h | PASILLO ENTRE FASE 4/5 - 40.0.0 | uni | 1 | 5 | Circulación | General Contractor |  | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-21
274 | TAREA | CLI | UIS-ADM-7.3 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Muro 18.000 BTU/h | RACK - 30.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor |  | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-10
275 | TAREA | CLI | UES-ADM-7.4 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior 18.000 BTU/h | PASILLO ENTRE FASE 4/5 - 40.0.0 | uni | 1 | 5 | Circulación | General Contractor |  | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-27
276 | TAREA | CLI | UIS-ADM-7.4 | Equipo Split inverter, Unidad Interior Tipo Muro 18.000 BTU/h | RACK - 30.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor |  | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-10
277 | TAREA | CLI | UES-COR-F.1 | Equipo Split inverter, Unidad Exterior | ACERAS SUR - 39.0.0 | uni | 1 | 5 | Exterior Sur | General Contractor |  | En revision Propamat | No |  |  | 2026-05-20 | 2026-07-10
278 | TAREA | CLI | UIS-COR-F.1 | Equipo Split inverter, Unidad Interior | CIRCULACIÓN (hasta el eje CL) - 05.1.13 | uni | 1 | 5 | Circulación | General Contractor |  | En revision Propamat | No |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-20
279 | SUBTITULO | AUT | UIS-COR-F.1 | EQUIPOS AUT | CIRCULACIÓN (hasta el eje CL) - 05.1.13 | uni | 1 | 5 | Circulación | General Contractor |  | En revision Propamat | No |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-20
280 | TAREA | BMS | MSB-7.1-CTROL-QTHM-7.1 | Tablero de Control MSB | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
281 | TAREA | BMS | MSB-7.2-CTROL-QTHM-7.2 | Tablero de Control MSB | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
282 | TAREA | BMS | MSB-7.R-CTROL-QTHM-7.R | Tablero de Control MSB | SALA ELÉCTRICA 7.R - 03.7.3 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Eecol |  |  | 2026-03-30
283 | TAREA | BMS | QA-BOC-7.1 | Tablero Control BOC ( Back Out Controller) | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters |  |  | 2026-03-30
284 | TAREA | BMS | QA-MOC-7.1.1 | Tablero Control MCP (Master Control Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters
285 | TAREA | BMS | QA-MOC-7.1.2 | Tablero Control MCP (Master Control Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters
286 | TAREA | BMS | QA-MOC-7.1.3 | Tablero Control MCP (Master Control Panel) | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Munters
287 | TAREA | BMS | QA-CH-7.1.1-2 | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22
298 | TAREA | BMS | QA-CH-7.2.1-2 | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22
299 | TAREA | BMS | QA-CH-7.R.1-2 | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22
300 | TAREA | BMS | QA-CWC-1 | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22
301 | TAREA | BMS | QA-CWC-1R | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En revision Propamat | No |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22
302 | TAREA | BMS | QA-AGREG-2 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Revision Odata | No |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-09
303 | TAREA | BMS | QA-BMS-001 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-09
304 | TAREA | BMS | QA-BMS-001-A | PLC MODICON TM221 | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-10
| TAREA | BMS | QA-BMS-001-B | MODULO AMPLIACIÓN BUS RX | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | En Obra | No |  | 35 | 2026-04-08 | 2026-06-10
| TAREA | BMS | QA-BMS-001-C | MODULO AMPLIACIÓN BUS TX | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-10
| TAREA | BMS | QA-BMS-001-D | MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS TEMPERATURA | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 2 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-10
| TAREA | BMS | QA-BMS-001-E | MODULOS ENTRADA ANALOGICA | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 6 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-10
| TAREA | BMS | QA-COLO-7 | Tablero Control | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | BMS | QA-COLO-7-A | PLC MODICON TM221 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | BMS | QA-COLO-7-B | MODULO AMPLIACIÓN BUS RX | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | BMS | QA-COLO-7-C | MODULO AMPLIACIÓN BUS TX | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | BMS | QA-COLO-7-D | MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS TEMPERATURA | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 2 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | BMS | QA-COLO-7-E | MODULOS ENTRADA ANALOGICA | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 6 | 5 | Colo 7 | General Contractor | Schneider Electric | En Proceso Compra | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
| TAREA | AUT | RDC-COLO-7.1 | Rack de Comunicaicones | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata | Schneider Electric | En Revision Odata | No |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-06-24
288 | TAREA | AUT | RDC-COLO-7.2 | Rack de Comunicaicones | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
289 | TAREA | AUT | RDC-GEN7-001 | Rack de Comunicaicones | SALA ELÉCTRICA 7.1 - 03.7.1 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
290 | TAREA | BMS-TEL | RDC-CWP | Rack de Comunicaicones | SALA ELÉCTRICA - CWP - 03.7.4 | uni | 1 | 5 | Colo 7 | Odata |  | En Revision Odata
291 | TAREA | BMS-TEL | RDC-BMS-2.1 | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
292 | TAREA | BMS-TEL | RDC-BMS-2.1R | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
293 | TAREA | TEL | RDC-TEL-2.2 | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
294 | TAREA | TEL | RDC-TEL-2.2R | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
295 | TAREA | SEG-TEL | RDC-SEG-2.3 | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
296 | TAREA | SEG-TEL | RDC-SEG-2.3R | Rack de Comunicaicones | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | Odata |  | En Revision Odata
297 | TAREA | SEG | TCA-RC2-001 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 46192 | 46211
298 | TAREA | SEG | TCA-RC2-002 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-06-19 | 2026-07-08
299 | TAREA | SEG | TCA-RS2-001 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-06-19 | 2026-07-08
300 | TAREA | SEG | TCA-RS2-001-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-07-08
| TAREA | SEG | TCA-RS2-001-B | MODULO DE EXPASIÓN SP-RMD2 | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 7 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-07-08
| TAREA | SEG | TCA-RS2-001-C | MODULO DE EXPASIÓN 8 SALIDAS SP-08 | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-07-08
| TAREA | SEG | TCA-RS2-002 | Tablero Control | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-06-19 | 2026-07-08
301 | TAREA | SEG | TCA-RS2-002-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-07-08
| TAREA | SEG | TCA-RS2-002-B | MODULO DE EXPASIÓN SP-RMD2 | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 7 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-07-08
| TAREA | SEG | TCA-CR7-001 | Tablero Control | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-05-27 | 2026-06-05
302 | TAREA | SEG | TCA-CR7-001-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-12
| TAREA | SEG | TCA-CR7-001-B | MODULO DE EXPASIÓN SP-RMD2 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 5 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-12
| TAREA | SEG | TCA-CR7-002 | Tablero Control | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-05-27 | 2026-06-05
303 | TAREA | SEG | TCA-CR7-002-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-12
| TAREA | SEG | TCA-CR7-002-B | MODULO DE EXPASIÓN SP-RMD2 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 8 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-12
| TAREA | SEG | TCA-CR7-002-C | MODULO DE EXPASIÓN 8 SALIDAS SP-08 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-12
| TAREA | SEG | TCA-GEN7-001 | Tablero Control | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 41 | 2026-05-27 | 2026-06-01
304 | TAREA | SEG | TCA-GEN7-001-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-16
| TAREA | SEG | TCA-GEN7-001-B | MODULO DE EXPASIÓN SP-RMD2 | SALA ELÉCTRICA 7.2 - 03.7.2 | uni | 8 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 36 | 2026-06-01 | 2026-06-16
| TAREA | SEG | TIN-CR7.1-001 | Tablero Control | ACERAS, ACCESO Y BICICLETEROS - 38.0.0 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 42 | 2026-06-19 | 2026-06-16
305 | TAREA | SEG | TIN-CR7.1-001-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | ACERAS, ACCESO Y BICICLETEROS - 38.0.0 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | Si |  | 38 | 2026-06-01 | por programar
| TAREA | SEG | TIN-GEN7-001 | Tablero Control | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric - Propamat | En Proceso Compra | No |  | 42 | 2026-06-19 | 46196
306 | TAREA | SEG | TIN-GEN7-001-A | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO SP-C-IP | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Schneider Electric | Comprado | No |  | 38 | 2026-06-01 | 2026-06-16
| TAREA | DET | 01-FACP-003 | NFS2-3030 (con display, fuente de poder, chasis, puertas, tapas) | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-04-27 | 34 | 2026-06-01 | 2026-06-16
| TAREA | DET | 01-FACP-003 | Gabinete Baterias | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 1 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 01-FACP-003 | Tarjetas SLC LCM | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 2 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 01-FACP-003 | Tarjetas SLC LEM | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 2 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si |  | 34 | 2026-03-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 01-DTD-001 | Detector De Temperatura Direccionable | MUELLE DE CARGA Y DESCARGA - 14.0.1 | uni | 1 | 5 | Muelle Carga | General Contractor | ISTC (Notifier) | En Proceso Compra | Si | 2026-04-20 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 02-DA3-001 | Detector De Humo Por Aspiración - Tipo 1 | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | uni | 2 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | por programar
| TAREA | DET | 02-DA1-001 | Detector De Humo Por Aspiración - Tipo 3 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 14 | 5 | Colo 7 | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-05-25 | 2026-06-04
| TAREA | DET | 01-DHF-001 | Detector De Humo Fotoeléctrico | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 232 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-15 | 2026-06-04
| TAREA | DET | 02-DLE-001 | Detector De Humo por Haz de Luz - EMISOR | IDF 5 - 32.1.5 | uni | 24 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | En Proceso Compra | no | 2026-04-20 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 02-DLR-001 | Detector De Humo por Haz de Luz - RECEPTOR | IDF 5 - 32.1.5 | uni | 24 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | En Proceso Compra | No | 2026-04-20 | 34 | 2026-05-25 | 2026-06-12
| TAREA | DET | 01-F/P1-001 | Fuente De Poder Convencional - Tipo 1 | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 6 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-05-25 | 2026-06-12
| TAREA | DET | 02-DA1-001 | Fuente De Poder Convencional - Tipo 2 | CORREDOR TÉCNICO - 02.7.2 | uni | 16 | 5 | Colo 7 | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-04-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 01-MDA-001 | Módulo De Aislación Direccionable | CIRCULACION 05.1.12 | uni | 29 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-05-25 | 2026-06-04
| TAREA | DET | 02-AOM-001 | Módulo De Control Direccionable | CIRCULACION 05.1.12 | uni | 32 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-04
| TAREA | DET | 01-MDD-001 | Módulo De Descarga Direccionable | ACCESO - 22.0.1 | uni | 5 | 5 | Acceso | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-04
| TAREA | DET | 01-AIM-001 | Módulo De Monitoreo Direccionable | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 210 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | por programar
| TAREA | DET | 01-MDR-001 | Módulo De Relé Direccionable | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 31 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 01-PMA-001 | Pulsador De Alarma Direccionable | CIRCULACION 05.0.8 | uni | 42 | 5 | Circulación | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 03/01-SL1-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Interior | RACK BMS - 24.0.1 | uni | 65 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-06
| TAREA | DET | 01/02-SL3-001 | Luz Estroboscópica Interior (VESDA) | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | uni | 44 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-29
| TAREA | DET | 02/02-SL4-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Interior (CIELO) | IDF 7 - 32.1.7 | uni | 10 | 5 | IDF | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-15
| TAREA | DET | 01/02-SL2-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Exterior | ZONA DE GENERADORES Y CHILLERS - 12.2.1 | uni | 10 | 5 | Patio Equipos EXP05 | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-05-25 | 2026-06-04
| TAREA | DET | 01-SMA-001 | Switch De Mantención Convencional | ACCESO - 22.0.1 | uni | 5 | 5 | Acceso | General Contractor | ISTC (Notifier) | Comprado | Si | 2026-03-27 | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-27
| TAREA | DET | 03/01-SL1-001 | Cable FPLR 2x 14AWG | RACK BMS - 24.0.1 | 4 | 2135 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Artilec (BDN) | En Obra | Si | 2026-03-13 | 34 | 2026-04-08 | por programar
| TAREA | DET | 01-DHF-001 | Cable FPLR 2x 16 AWG | RACK BMS - 24.0.1 | mts | 7015 | 5 | Recinto Técnico | General Contractor | Artilec (BDN) | En Obra | Si | 2026-03-13 | 34 | 2026-04-08 | 2026-05-28
| TAREA | DET | 02-DA3-001 | Canalización CPVC | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | mts | 1000 | 5 | IDF | General Contractor | Zigma (FLAMEGUARD) | Comprado | Si | 2026-03-24 | 34 | 2026-04-08 | 2026-05-28
| TAREA | DET | 02-DA3-001 | Canalización CPVC | CORREDOR TÉCNICO - 02.1.3 | mts | 1000 | 5 | IDF | General Contractor | Zigma (FLAMEGUARD) | Comprado | Si |  | 34 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Note on Q138: Fecha max VB 15 de abril
Note on Q139: Fecha max VB 15 de abril

## Otros equipos
Tipe | Especialidad | TAG. Number | Asset | Estado | RDI/TTAL | Fecha envio RDI/TTAL | Fecha respuesta RDI/TTAL | Con OC
BMS
4 | BMS | QA-COLO-7 | MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS TEMPERATURA | Comprado | 35 | 46078 |  | si
5 | BMS | QA-COLO-7 | MODULO SALIDA DIGITALES | En Obra | 35 | 46078 |  | si
8 | BMS | QA-COLO-7 | SENSOR DE TEMPERATURA | En Proceso Compra | 35 | 46078
9 | BMS | QA-COLO-7 | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | En Obra | 35 | 46078 | 08-04
10 | BMS | DC-IT-7.1.1 | CABLE COMUNICACION RS-485 | Comprado | 35 | 46078 |  | SI
11 | BMS | QA-COLO-7 | CABLE LH UV ROC4Z1-K JZ PLUS 500V 7G1 MM2 | Comprado | 35 | 46078 |  | SI
12 | BMS | QA-COLO-7 | CABLE INSTRUMENTACION 1X2X0.75mm | En Revision Odata | 35 | 46078
13 | BMS | QA-COLO-7 | CABLE INSTRUMENTACION 2X2X0.75mm | En Revision Odata | 35 | 46078
CCAA
1 | CCAA | CA-TC7.1-002 | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO | Comprado | 36 | 46078 | 46097 | Si
2 | CCAA | CA-TC7.1-002 | MODULO DE EXPANSIÓN | Comprado | 36 | 46078 |  | SI
3 | CCAA | CA-TC2.1-001 | LECTOR DE TARJETAS ACCESO | Comprado | 36 | 46078 |  | SI
4 | CCAA | CA-TC2.1-002 | LETECTOR DE TARJETAS + BIOMETRÍCO | Comprado | 36 | 46078 |  | SI
5 | CCAA |  | RETENEDOR 1200LBS | Comprado |  |  |  | SI
6 | CCAA |  | RETENEDOR 600LBS | En Revision Odata
7 | CCAA |  | SENSOR MAGNETICO BLINDADO | Comprado |  |  |  | SI
8 | CCAA |  | BOTON APERTURA EMERGENCIA | En Obra |  |  |  | SI
9 | CCAA | CA-TC2.1-001 | CABLE LH UV ROC4Z1-K JZ PLUS 500V 7G1 MM2 | En Revision Odata | 36 | 46078 |  | Si
CCTV
1 | CCTV | CMP-GEN7-001 | CAMARA 180° | Comprado | 37 | 25-02-2026 | 16-03-2026 | Si
2 | CCTV | CMB-GEN7-001 | CAMARA BULLET | comprado | 37 | 25-02-2026 | 16-03-2026 | Si
3 | CCTV | CMD-GEN7-001 | CAMARA DOMO | Comprado | 37 | 25-02-2026 | 16-03-2026 | Si
4 | CCTV | CMD-GEN7-001 | ACCESORIO MONTAJE A MURO | Comprado | 37 | 46078 | 46097 | Si
5 | CCTV | CMB-GEN7-010 | ACCESORIO MONTAJE POSTE | Comprado | 37 | 25-02-2026 | 16-03-2026 | Si
6 | CCTV | CMD-GEN7-001 | ADAPTADOR CAMARAS DOMO | Comprado | 37 | 25-02-2026 | 16-03-2026 | Si
DET
1 | DET | 01-FACP-003 | NFS2-3030 (con display, fuente de poder, chasis, puertas, tapas) | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
2 | DET | 01-FACP-003 | Gabinete Baterias | En Obra | 34 | 46078 |  | si
3 | DET | 01-FACP-003 | Tarjetas SLC LCM | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
4 | DET | 01-FACP-003 | Tarjetas SLC LEM | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
5 | DET | 01-DTD-001 | Detector De Temperatura Direccionable | En Obra | 34 | 46078 |  | si
6 | DET | 02-DA3-001 | Detector De Humo Por Aspiración - Tipo 1 | Comprado | 34 | 46078 |  | si
7 | DET | 02-DA1-001 | Detector De Humo Por Aspiración - Tipo 3 | Comprado | 34 | 46078
8 | DET | 01-DHF-001 | Detector De Humo Fotoeléctrico | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
9 | DET | 02-DLE-001 | Detector De Humo por Haz de Luz - EMISOR | Comprado | 34 | 46078 |  | si
10 | DET | 02-DLR-001 | Detector De Humo por Haz de Luz - RECEPTOR | Comprado | 34 | 46078
11 | DET | 01-F/P1-001 | Fuente De Poder Convencional - Tipo 1 | Comprado | 34 | 46078 |  | SI
12 | DET | 02-DA1-001 | Fuente De Poder Convencional - Tipo 2 | Comprado | 34 | 46078 |  | si
13 | DET | 01-MDA-001 | Módulo De Aislación Direccionable | Comprado | 34 | 46078 |  | SI
14 | DET | 02-AOM-001 | Módulo De Control Direccionable | Pendiente despacho | 34 | 25-02-2026 |  | SI
15 | DET | 01-MDD-001 | Módulo De Descarga Direccionable | Pendiente despacho | 34 | 25-02-2026 |  | si
16 | DET | 01-AIM-001 | Módulo De Monitoreo Direccionable | Pendiente despacho | 34 | 25-02-2026 |  | si
17 | DET | 01-MDR-001 | Módulo De Relé Direccionable | Comprado | 34 | 46078 |  | si
18 | DET | 01-PMA-001 | Pulsador De Alarma Direccionable | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
19 | DET | 03/01-SL1-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Interior | Comprado | 34 | 46078 |  | si
20 | DET | 01/02-SL3-001 | Luz Estroboscópica Interior (VESDA) | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
21 | DET | 02/02-SL4-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Interior (CIELO) | Comprado | 34 | 46078 |  | si
22 | DET | 01/02-SL2-001 | Sirena Con Luz Estroboscópica Exterior | Pendiente despacho | 34 | 25-02-2026 |  | si
23 | DET | 01-SMA-001 | Switch De Mantención Convencional | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
24 | DET | 03/01-SL1-001 | Cable FPLR 2x 14AWG | En Obra | 34 | 46078 |  | si
25 | DET | 01-DHF-001 | Cable FPLR 2x 16 AWG | En Obra | 34 | 46078 |  | si
26 | DET | 02-DA3-001 | Canalización CPVC | En proceso de compra | 34 | 25-02-2026
SEGURIDAD
1 | BMS | TIN-CR7.1-001 | CONTROLADOR MULTIPROPOSITO | Comprado | 38 | 46078 | 46097 | si
2 | BMS | TIN-CR7.1-001 | CABLE LH UV ROC4Z1-K JZ PLUS 500V 7G1 MM2 | En Revision Odata | 38 | 46078
TELECOM
1 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | FIBRA OPTICA 12 HILOS OS2 | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
2 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
3 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | BANDEJA DE EMPALME 24 HILOS | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
4 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | PLACA LGX 06 POSICIONES LC/SC METALICA | comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
5 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | TAPAS CIEGAS LGX - METALICA | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03 | Si
6 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | PIGTAIL OS2 12 HILOS LC | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
7 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | EMPALME DE FUSION DE FIBRA | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
8 | TELECOM | SIN DEFINIR | CABLE UTP CAT6 | Comprado | 39 | 46078 | 2026-11-03 | Si
9 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | ORGANIZADORES DE CABLE 1U | Comprado | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03 | Si
10 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | ORGANIZADORES DE CABLE 2U | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
11 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | PATCH PANEL 24P DE 1U | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
12 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | PATCH PANEL 48P DE 2U | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
13 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | MODULO JACK RJ45 CAT6 GIGALAN | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
14 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | JUMPER OS2 DUPLEX LC-UPC 2METROS | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
15 | TELECOM | RDC-BMS-2.1 | PATCH CORD CAT6 LSZH -2 METROS | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03
16 | TELECOM | SIN DEFINIR | FACEPLATES SIMPLE | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03 | si
17 | TELECOM | SIN DEFINIR | FACEPLATES DOBLE | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03 | si
18 | TELECOM | SIN DEFINIR | RIEL DIN Mini-Com | En Obra | 39 | 46078 | 2026-11-03 | si
19 | TELECOM | SIN DEFINIR | ODF PARA RIEL DIN FIBRA OPTICA | En proceso de compra | 39 | 25-02-2026 | 2026-11-03