## Resumen
CL - ODA0004 - Diseño Centro de Datos ODATA - Colo 7 8 9
Registro de documentos
00-Emision - Documents - CL - ODA0004 - Diseño Centro de Datos ODATA - Colo 7 8 9 - 2026-04-09 02_39_33pm
Creado el | 9 de abr. de 2026, 20:39 CEST
Creado por | max gonzalez (PROPAMAT)
Elementos totales | 1225
Ordenado por | Ruta de la carpeta (ascendente), Nombre (ascendente)
Filtrado por | Nombre de la carpeta (00-Emision) Inclusión de subcarpetas

## Contenido del informe
Ruta y nombre de la carpeta | Nombre | Descripción | Versión | Tamaño | Última actualización | Actualizado por | Última carga | Cargado por | Marca de revisión | Incidencia | SDI | Estado de revisión | Conjunto | Fecha de emisión | Sheet number | Title | Revisión
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-001.pdf | Minuta Reunión Kick Off Colos 7, 8 y 9 | V1 | 70,7 KB | 26 de jul. de 2023 22:45 | Renato Alvarado Franco | 26 de jul. de 2023 22:44 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-002.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°1 | V1 | 30 KB | 8 de ago. de 2023 18:40 | Renato Alvarado Franco | 8 de ago. de 2023 18:38 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-003.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°2 | V1 | 30,5 KB | 21 de ago. de 2023 17:23 | Renato Alvarado Franco | 21 de ago. de 2023 17:22 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-004.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°3 | V1 | 42,4 KB | 21 de ago. de 2023 17:23 | Renato Alvarado Franco | 21 de ago. de 2023 17:22 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-005.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°4 | V1 | 38,8 KB | 29 de ago. de 2023 15:09 | Renato Alvarado Franco | 29 de ago. de 2023 15:07 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-006.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°5 | V1 | 37,5 KB | 5 de sep. de 2023 15:15 | Renato Alvarado Franco | 5 de sep. de 2023 15:13 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-007.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°6 | V1 | 62,9 KB | 14 de sep. de 2023 21:26 | Renato Alvarado Franco | 14 de sep. de 2023 21:23 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-008.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°7 | V1 | 62 KB | 21 de sep. de 2023 19:17 | Renato Alvarado Franco | 21 de sep. de 2023 19:16 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-009.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°8 | V1 | 31,1 KB | 4 de oct. de 2023 12:59 | Renato Alvarado Franco | 4 de oct. de 2023 12:58 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-010.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°9 | V1 | 30 KB | 16 de oct. de 2023 14:56 | Renato Alvarado Franco | 16 de oct. de 2023 14:55 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-011.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°10 | V1 | 50,4 KB | 19 de oct. de 2023 20:54 | Renato Alvarado Franco | 19 de oct. de 2023 20:43 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-012.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°11 | V1 | 134,2 KB | 2 de nov. de 2023 21:30 | Renato Alvarado Franco | 2 de nov. de 2023 21:26 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-013.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°12 | V1 | 140,2 KB | 6 de nov. de 2023 21:42 | Renato Alvarado Franco | 6 de nov. de 2023 21:40 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-014.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°13 | V1 | 207,1 KB | 9 de nov. de 2023 14:25 | Renato Alvarado Franco | 9 de nov. de 2023 14:20 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-015.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°14 | V1 | 152,6 KB | 22 de nov. de 2023 12:19 | Renato Alvarado Franco | 22 de nov. de 2023 12:17 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-016.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% ARQ | V1 | 3,5 MB | 5 de dic. de 2023 15:11 | Renato Alvarado | 5 de dic. de 2023 15:10 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-017.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% SAN | V1 | 325,5 KB | 5 de dic. de 2023 16:08 | Renato Alvarado | 5 de dic. de 2023 16:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-018.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% CLI | V1 | 573,8 KB | 5 de dic. de 2023 19:09 | Renato Alvarado | 5 de dic. de 2023 19:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-019.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% EST | V1 | 616,8 KB | 5 de dic. de 2023 19:37 | Renato Alvarado | 5 de dic. de 2023 19:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-020.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% CCDD | V1 | 3,3 MB | 6 de dic. de 2023 20:38 | Renato Alvarado | 6 de dic. de 2023 20:37 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-021.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% PAV | V1 | 255,8 KB | 7 de dic. de 2023 12:05 | Renato Alvarado | 7 de dic. de 2023 12:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-022.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% ELE | V1 | 807,5 KB | 7 de dic. de 2023 14:45 | Renato Alvarado | 7 de dic. de 2023 14:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-023.pdf | Minuta Reunión WORKSHOP 65% PCI/COM | V1 | 731,6 KB | 7 de dic. de 2023 21:19 | Renato Alvarado | 7 de dic. de 2023 21:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-024.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°15 | V1 | 143,4 KB | 18 de dic. de 2023 14:49 | Renato Alvarado | 18 de dic. de 2023 14:46 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-025.pdf | Minuta Reunión revisor independiente de Cálculo Andrés Cánepa | V1 | 138,3 KB | 15 de dic. de 2023 15:13 | Renato Alvarado | 15 de dic. de 2023 15:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-026.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°16 | V1 | 147,5 KB | 21 de dic. de 2023 14:19 | Renato Alvarado | 21 de dic. de 2023 14:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-027.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°17 | V1 | 220,4 KB | 25 de ene. de 2024 13:07 | Renato Alvarado | 25 de ene. de 2024 12:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-028.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°18 | V2 | 139,1 KB | 13 de feb. de 2024 12:36 | Renato Alvarado | 13 de feb. de 2024 12:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-029.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°19 | V1 | 139,2 KB | 13 de feb. de 2024 12:38 | Renato Alvarado | 13 de feb. de 2024 12:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-030.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°20 | V1 | 136,3 KB | 20 de feb. de 2024 18:00 | Renato Alvarado | 20 de feb. de 2024 17:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-031.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°21 | V1 | 206,4 KB | 26 de feb. de 2024 12:19 | Renato Alvarado | 26 de feb. de 2024 12:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-032.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°22 | V1 | 140 KB | 26 de mar. de 2024 20:48 | Renato Alvarado | 26 de mar. de 2024 20:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-033.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°23 | V1 | 140,2 KB | 8 de abr. de 2024 17:29 | Renato Alvarado | 8 de abr. de 2024 17:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-034.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°24 | V1 | 139,8 KB | 16 de abr. de 2024 16:21 | Renato Alvarado | 16 de abr. de 2024 16:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-035.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°25 | V1 | 138,4 KB | 18 de abr. de 2024 17:36 | Renato Alvarado | 18 de abr. de 2024 17:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-036.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°26 | V1 | 145 KB | 26 de abr. de 2024 16:27 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 16:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-037.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°27 | V1 | 243,7 KB | 9 de may. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2024 16:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/01-Meeting agreements | ODA-0004-COR-MR-038.pdf | Minuta Reunión de Coordinación N°28 | V1 | 140,4 KB | 20 de may. de 2024 6:20 | Renato Alvarado | 20 de may. de 2024 6:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Análisis Crítico Layout | ODA-0004-COR-INF-001.pdf | INFORME DE ANÁLISIS CRÍTICO LAYOUT | V1 | 1 MB | 19 de ago. de 2023 0:46 | Renato Alvarado Franco | 19 de ago. de 2023 0:24 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Itemizado General | ODA-0004-COR-IT-001.xlsx | ITEMIZADO GENERAL | V2 | 1,7 MB | 10 de jul. de 2025 21:01 | Renato Alvarado | 10 de jul. de 2025 21:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | C
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Listado de Entregables | ODA-0004-COR-LI-001.xlsx | LISTADO DE ENTREGABLES | V4 | 231,6 KB | 19 de ago. de 2025 17:00 | Renato Alvarado | 19 de ago. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | D
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-001.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°1 | V1 | 378,5 KB | 8 de ago. de 2023 18:40 | Renato Alvarado Franco | 8 de ago. de 2023 18:38 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-002.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°2 | V1 | 353,9 KB | 21 de ago. de 2023 17:27 | Renato Alvarado Franco | 21 de ago. de 2023 17:23 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-003.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°3 | V1 | 353,3 KB | 21 de ago. de 2023 17:27 | Renato Alvarado Franco | 21 de ago. de 2023 17:23 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-004.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°4 | V1 | 392,2 KB | 29 de ago. de 2023 15:09 | Renato Alvarado Franco | 29 de ago. de 2023 15:07 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-005.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°5 | V1 | 393,4 KB | 5 de sep. de 2023 15:15 | Renato Alvarado Franco | 5 de sep. de 2023 15:12 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-006.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°6 | V1 | 388 KB | 14 de sep. de 2023 21:27 | Renato Alvarado Franco | 14 de sep. de 2023 21:24 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-007.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°7 | V1 | 388 KB | 14 de sep. de 2023 21:27 | Renato Alvarado Franco | 14 de sep. de 2023 21:24 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-008.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°8 | V1 | 389,7 KB | 21 de sep. de 2023 17:03 | Renato Alvarado Franco | 21 de sep. de 2023 16:57 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-009.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°9 | V1 | 393,7 KB | 4 de oct. de 2023 13:01 | Renato Alvarado Franco | 4 de oct. de 2023 12:59 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-010.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°10 | V1 | 378,5 KB | 16 de oct. de 2023 15:05 | Renato Alvarado Franco | 16 de oct. de 2023 15:03 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-011.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°11 | V1 | 372,8 KB | 19 de oct. de 2023 17:35 | Renato Alvarado Franco | 19 de oct. de 2023 17:07 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-012.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°12 | V1 | 1,2 MB | 2 de nov. de 2023 21:31 | Renato Alvarado Franco | 2 de nov. de 2023 21:27 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-013.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°13 | V1 | 1,3 MB | 6 de nov. de 2023 21:43 | Renato Alvarado Franco | 6 de nov. de 2023 21:41 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-014.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°14 | V1 | 1,3 MB | 9 de nov. de 2023 14:25 | Renato Alvarado Franco | 9 de nov. de 2023 14:21 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-015.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°15 | V1 | 1,5 MB | 22 de nov. de 2023 12:20 | Renato Alvarado Franco | 22 de nov. de 2023 12:18 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-016.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°16 | V1 | 1,4 MB | 18 de dic. de 2023 15:00 | Renato Alvarado | 18 de dic. de 2023 14:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-017.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°17 | V1 | 1,5 MB | 18 de dic. de 2023 15:00 | Renato Alvarado | 18 de dic. de 2023 14:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-018.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°18 | V1 | 1,5 MB | 21 de dic. de 2023 14:17 | Renato Alvarado | 21 de dic. de 2023 14:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-021.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°21 | V1 | 1,6 MB | 25 de ene. de 2024 13:05 | Renato Alvarado | 25 de ene. de 2024 12:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-022.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°22 | V1 | 1,6 MB | 6 de feb. de 2024 20:50 | Renato Alvarado | 6 de feb. de 2024 20:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-023.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°23 | V1 | 1,5 MB | 13 de feb. de 2024 12:39 | Renato Alvarado | 13 de feb. de 2024 12:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-024.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°24 | V1 | 1,5 MB | 20 de feb. de 2024 18:01 | Renato Alvarado | 20 de feb. de 2024 17:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-025.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°25 | V1 | 1,5 MB | 26 de feb. de 2024 12:20 | Renato Alvarado | 26 de feb. de 2024 12:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-026.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°26 | V1 | 1,6 MB | 20 de mar. de 2024 13:09 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2024 13:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-027.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°27 | V1 | 1,4 MB | 26 de mar. de 2024 20:50 | Renato Alvarado | 26 de mar. de 2024 20:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-028.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°28 | V1 | 1,4 MB | 8 de abr. de 2024 17:28 | Renato Alvarado | 8 de abr. de 2024 17:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-029.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°29 | V1 | 1,4 MB | 16 de abr. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | 16 de abr. de 2024 16:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-030.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°30 | V1 | 1,1 MB | 9 de may. de 2024 16:57 | Renato Alvarado | 18 de abr. de 2024 15:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-031.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°31 | V1 | 1,1 MB | 9 de may. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 16:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-032.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°32 | V1 | 1,1 MB | 9 de may. de 2024 16:59 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2024 16:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-033.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°33 | V1 | 1,2 MB | 20 de may. de 2024 6:20 | Renato Alvarado | 20 de may. de 2024 6:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/01-PROJECT MANAGEMENT/02-Documents/Presentaciones | ODA-0004-COR-PP-034.pdf | Presentación Reunión de Coordinación N°34 | V1 | 1,2 MB | 22 de may. de 2024 18:34 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 18:32 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Design Criteria | ODA-0004-ARQ-CD-001.pdf | CRITERIO DE DISEÑO | V2 | 1,4 MB | 18 de may. de 2024 17:08 | Renato Alvarado | 18 de may. de 2024 17:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Design Criteria | ODA-0004-ARQ-CD-001_en.pdf | CRITERIO DE DISEÑO (Inglés) | V1 | 1,1 MB | 8 de may. de 2025 21:17 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 21:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Documents | ODA-0004-ARQ-ET-001.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLES | V6 | 5,9 MB | 2 de abr. de 2025 15:06 | Renato Alvarado | 2 de abr. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Documents | ODA-0004-ARQ-ET-001_en.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLES (Inglés) | V2 | 5,9 MB | 7 de may. de 2025 0:43 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2025 0:40 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-01.dwg | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 1 de 3 | V2 | 1,3 MB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-01.pdf | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 1 de 3 | V2 | 424,3 KB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-02.dwg | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 2 de 3 | V2 | 735,6 KB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-02.pdf | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 2 de 3 | V2 | 202,2 KB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-03.dwg | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 3 de 3 | V1 | 581,3 KB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-03.pdf | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 3 de 3 | V1 | 397,5 KB | 31 de jul. de 2025 17:52 | Renato Alvarado | 31 de jul. de 2025 17:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-04.dwg | MODIFICACIÓN PUERTAS EN OFICINAS CLIENTE Y SEGURIDAD | V2 | 1,8 MB | 4 de feb. de 2026 20:21 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:20 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-04.pdf | MODIFICACIÓN PUERTAS EN OFICINAS CLIENTE Y SEGURIDAD | V2 | 223,5 KB | 4 de feb. de 2026 20:22 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:20 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-05.dwg | VENTANA MGMT 19.0.05 | V1 | 282,7 KB | 26 de dic. de 2025 16:08 | Renato Alvarado | 26 de dic. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-05.pdf | VENTANA MGMT 19.0.05 | V1 | 57 KB | 26 de dic. de 2025 16:08 | Renato Alvarado | 26 de dic. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-06.dwg | LUMINARIAS EN DIVISIONES FENÓLICAS | V2 | 1,3 MB | 4 de feb. de 2026 20:25 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:24 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-06.pdf | LUMINARIAS EN DIVISIONES FENÓLICAS | V2 | 132,9 KB | 4 de feb. de 2026 20:26 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:24 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-07.dwg | DIVISIONES FENÓLICAS | V2 | 1,5 MB | 4 de feb. de 2026 20:25 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:24 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-F-07.pdf | DIVISIONES FENÓLICAS | V2 | 295,1 KB | 4 de feb. de 2026 20:26 | Daniela Aguilar | 4 de feb. de 2026 20:24 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-010.dwg | GENERAL, Abreviaciones, Simbolos y Legendas / Abbreviations, Symbols & Legends | V4 | 128,2 KB | 6 de sep. de 2024 22:48 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-010.pdf | GENERAL, Abreviaciones, Simbolos y Legendas / Abbreviations, Symbols & Legends | V4 | 901,6 KB | 6 de sep. de 2024 22:48 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-011.dwg | GENERAL, Plano de Emplazamiento / Site Plan | V6 | 6,9 MB | 9 de may. de 2025 21:11 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-011.pdf | GENERAL, Plano de Emplazamiento / Site Plan | V6 | 4,8 MB | 9 de may. de 2025 21:08 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-012.dwg | GENERAL, Planta General Layout / Overall Layout Plan | V7 | 5,1 MB | 9 de may. de 2025 21:10 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-012.pdf | GENERAL, Planta General Layout / Overall Layout Plan | V7 | 1,2 MB | 4 de jun. de 2025 14:14 | William Brascher | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-013.dwg | GENERAL, Planta de Zonas / Zone Plan | V4 | 14,3 MB | 11 de oct. de 2024 15:37 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-013.pdf | GENERAL, Planta de Zonas / Zone Plan | V4 | 7,2 MB | 10 de ene. de 2025 17:19 | juan jorquera | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-014.dwg | GENERAL, Planta de Cubierta / Roof Plan | V4 | 8,4 MB | 11 de oct. de 2024 15:35 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-014.pdf | GENERAL, Planta de Cubierta / Roof Plan | V4 | 10,4 MB | 11 de oct. de 2024 15:35 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-015.dwg | GENERAL, Elevaciones / Overall Buildings Elevations | V4 | 1,9 MB | 4 de may. de 2024 1:31 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-015.pdf | GENERAL, Elevaciones / Overall Buildings Elevations | V4 | 385,3 KB | 4 de may. de 2024 1:32 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-016.dwg | GENERAL, Cortes / Overall Buildings Sections | V5 | 24,2 MB | 11 de oct. de 2024 15:38 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-016.pdf | GENERAL, Cortes / Overall Buildings Sections | V5 | 9,9 MB | 5 de ago. de 2025 13:18 | William Brascher | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-017.dwg | GENERAL, Fases Construcción / Construction Phases | V4 | 7,4 MB | 11 de oct. de 2024 15:34 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-017.pdf | GENERAL, Fases Construcción / Construction Phases | V4 | 4,2 MB | 11 de oct. de 2024 15:35 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-020.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta 1° y 2° piso / Overall Layout Plan | V6 | 4,6 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-020.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta 1° y 2° piso / Overall Layout Plan | V6 | 2,4 MB | 27 de jun. de 2025 0:16 | William Brascher | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-021.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 2 MB | 4 de may. de 2024 1:24 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-021.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 1,5 MB | 4 de may. de 2024 1:24 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-022.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Elevaciones / Overall Layout Plan | V5 | 3,8 MB | 5 de mar. de 2025 15:18 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-022.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Elevaciones / Overall Layout Plan | V5 | 1,4 MB | 5 de mar. de 2025 15:17 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-023.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Cortes / Overall Layout Plan | V7 | 9,4 MB | 17 de mar. de 2025 16:09 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-023.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Cortes / Overall Layout Plan | V7 | 4,6 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-024.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta Pavimentos / Paviments Plant | V4 | 3,1 MB | 6 de sep. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-024.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta Pavimentos / Paviments Plant | V4 | 482,3 KB | 6 de sep. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-025.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cielos / Overall Layout Plan | V4 | 2,9 MB | 11 de oct. de 2024 15:33 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-025.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cielos / Overall Layout Plan | V4 | 2,5 MB | 27 de mar. de 2026 13:34 | claudio simonetti | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-026.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 1 / Overall Layout Plan | V5 | 1,2 MB | 5 de mar. de 2025 15:18 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-026.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 1 / Overall Layout Plan | V5 | 1008,3 KB | 5 de mar. de 2025 15:18 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-027.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 2 / Overall Layout Plan | V4 | 1 MB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-027.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 2 / Overall Layout Plan | V4 | 873 KB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-028.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 1 de 2 / Restroomt Plan 1 of 2 | V3 | 3,9 MB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-028.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 1 de 2 / Restroomt Plan 1 of 2 | V3 | 1 MB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-029.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 2 de 2 / Restroomt Plan 2 of 2 | V3 | 3,4 MB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-029.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 2 de 2 / Restroomt Plan 2 of 2 | V3 | 888 KB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-030.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escaleras/ Overall Layout Plan | V3 | 1,2 MB | 4 de may. de 2024 1:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-030.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escaleras/ Overall Layout Plan | V3 | 934,8 KB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-031.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Ascensor y salvaescalera / Elevator and stairlift | V3 | 1,5 MB | 4 de may. de 2024 1:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-031.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Ascensor y salvaescalera / Elevator and stairlift | V3 | 789,7 KB | 30 de abr. de 2025 17:07 | Ana Aguilar | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-032.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Muebles fijos / Furniture | V3 | 375,7 KB | 4 de may. de 2024 1:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-032.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Muebles fijos / Furniture | V3 | 160,9 KB | 4 de may. de 2024 1:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-033.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 1 | V3 | 437,2 KB | 6 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-033.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 1 | V3 | 281,9 KB | 6 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-034.dwg | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 2 | V2 | 1 MB | 4 de may. de 2024 1:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-034.pdf | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 2 | V2 | 384,1 KB | 4 de may. de 2024 1:23 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-040.dwg | COLO 7 Y RACKS, Planta / Overall Layout Plan | V7 | 2,6 MB | 10 de may. de 2025 3:51 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-040.pdf | COLO 7 Y RACKS, Planta / Overall Layout Plan | V7 | 1,2 MB | 10 de may. de 2025 3:51 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-041.dwg | COLO 7 Y RACKS, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 2,4 MB | 4 de may. de 2024 1:19 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-041.pdf | COLO 7 Y RACKS, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 2,8 MB | 4 de may. de 2024 1:19 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-042.dwg | COLO 7 Y RACKS, Elevaciones / Overall Layout Plan | V4 | 537,5 KB | 4 de may. de 2024 1:19 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-042.pdf | COLO 7 Y RACKS, Elevaciones / Overall Layout Plan | V4 | 278,9 KB | 4 de may. de 2024 1:19 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-043.dwg | COLO 7 Y RACKS, Cortes 1 / Overall Layout Plan | V5 | 4,8 MB | 6 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-043.pdf | COLO 7 Y RACKS, Cortes 1 / Overall Layout Plan | V5 | 1,8 MB | 22 de dic. de 2025 21:37 | Luis Peña | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-044.dwg | COLO 7 Y RACKS, Cortes 2 / Overall Layout Plan | V6 | 26,4 MB | 1 de jul. de 2025 3:45 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:22 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-044.pdf | COLO 7 Y RACKS, Cortes 2 / Overall Layout Plan | V6 | 7,6 MB | 1 de jul. de 2025 3:45 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:22 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-045.dwg | COLO 7 Y RACKS, Planta pavimento / Overall Layout Plan | V4 | 1 MB | 6 de sep. de 2024 22:51 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-045.pdf | COLO 7 Y RACKS, Planta pavimento / Overall Layout Plan | V4 | 414 KB | 10 de abr. de 2025 14:49 | William Brascher | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-046.dwg | COLO 7 Y RACKS, Planta cielos / Overall Layout Plan | V4 | 6,4 MB | 6 de sep. de 2024 23:23 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-046.pdf | COLO 7 Y RACKS, Planta cielos / Overall Layout Plan | V4 | 1,9 MB | 6 de sep. de 2024 23:23 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-047.dwg | COLO 7 Y RACKS, Escantillones / Overall Layout Plan | V5 | 716,3 KB | 10 de may. de 2025 3:50 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-047.pdf | COLO 7 Y RACKS, Escantillones / Overall Layout Plan | V5 | 503,7 KB | 10 de may. de 2025 3:51 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-048.dwg | COLO 7 Y RACKS, Detalles de Baños /Restroom Details | V3 | 1,3 MB | 4 de may. de 2024 1:18 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-048.pdf | COLO 7 Y RACKS, Detalles de Baños /Restroom Details | V3 | 362,4 KB | 4 de may. de 2024 1:19 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-050.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta / Overall Layout Plan | V3 | 2 MB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-050.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta / Overall Layout Plan | V3 | 667,7 KB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-051.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 1,3 MB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-051.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta cubierta/ Overall Layout Plan | V3 | 1,8 MB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-052.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Elevaciones / Overall Layout Plan | V4 | 436,7 KB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-052.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Elevaciones / Overall Layout Plan | V4 | 275,1 KB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-053.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 1/ Overall Layout Plan | V4 | 9,6 MB | 4 de may. de 2024 1:16 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-053.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 1/ Overall Layout Plan | V4 | 5,3 MB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-054.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 2 / Overall Layout Plan | V4 | 7,2 MB | 4 de may. de 2024 1:16 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-054.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 2 / Overall Layout Plan | V4 | 3,6 MB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-055.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta pavimento / Overall Layout Plan | V3 | 527,9 KB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-055.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta pavimento / Overall Layout Plan | V3 | 400,2 KB | 4 de may. de 2024 1:15 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-056.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas / Overall Layout Plan | V4 | 6,8 MB | 6 de sep. de 2024 23:22 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-056.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas / Overall Layout Plan | V4 | 2,2 MB | 6 de sep. de 2024 23:23 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 22:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-057.dwg | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Escantillones / Overall Layout Plan | V5 | 1,5 MB | 10 de may. de 2025 3:50 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-057.pdf | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Escantillones / Overall Layout Plan | V5 | 656 KB | 10 de may. de 2025 3:50 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-060.dwg | SALA MT, Plantas, elevaciones, cortes y escantillon | V3 | 796 KB | 4 de may. de 2024 1:16 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-060.pdf | SALA MT, Plantas, elevaciones, cortes y escantillon | V3 | 382,2 KB | 5 de mar. de 2025 15:22 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-070.dwg | SEGURIDAD - Planta de Flujos / Circulation Plant | V6 | 3,3 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-070.pdf | SEGURIDAD - Planta de Flujos / Circulation Plant | V5 | 1,5 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-071.dwg | SEGURIDAD - Señalética de Emergencia y Orientación Peatonal /Emergency & Safety Sings | V5 | 4,2 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-071.pdf | SEGURIDAD - Señalética de Emergencia y Orientación Peatonal /Emergency & Safety Sings | V5 | 4,3 MB | 17 de mar. de 2025 16:07 | Renato Alvarado | 17 de mar. de 2025 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-080.dwg | OBRAS EXTERIORES - Planta de Paisajismos / Landscaping Plant | V5 | 6,9 MB | 5 de mar. de 2025 15:27 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-080.pdf | OBRAS EXTERIORES - Planta de Paisajismos / Landscaping Plant | V5 | 6,9 MB | 5 de mar. de 2025 15:25 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-081.dwg | OBRAS EXTERIORES - Detalle Estacionamientos / Parking Detail | V3 | 1,2 MB | 5 de mar. de 2025 15:23 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-081.pdf | OBRAS EXTERIORES - Detalle Estacionamientos / Parking Detail | V3 | 1004,4 KB | 11 de oct. de 2024 15:35 | Renato Alvarado | 11 de oct. de 2024 15:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-090.dwg | DETALLES - Cuadro de Puertas / Door Schedule | V5 | 186,1 KB | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-090.pdf | DETALLES - Cuadro de Puertas / Door Schedule | V5 | 76,2 KB | 9 de may. de 2025 21:08 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-091.dwg | DETALLES - Puertas y Portones / Door Details | V6 | 2,8 MB | 10 de may. de 2025 3:48 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-091.pdf | DETALLES - Puertas y Portones / Door Details | V6 | 1,2 MB | 10 de may. de 2025 3:49 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-092.dwg | DETALLES - Puertas y Portones Elevaciones/ Door Elevations Details | V4 | 136,9 KB | 10 de may. de 2025 3:47 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-092.pdf | DETALLES - Puertas y Portones Elevaciones/ Door Elevations Details | V4 | 83,1 KB | 10 de may. de 2025 3:47 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-093.dwg | DETALLES - Puertas y Portones Quincallería / Door Hardware | V6 | 1,5 MB | 10 de may. de 2025 3:42 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-093.pdf | DETALLES - Puertas y Portones Quincallería / Door Hardware | V6 | 431,4 KB | 10 de may. de 2025 3:42 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-094.dwg | DETALLES - Mallas / Mesh | V5 | 2,1 MB | 5 de mar. de 2025 15:37 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-094.pdf | DETALLES - Mallas / Mesh | V5 | 1,2 MB | 5 de mar. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 5 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-095.dwg | DETALLES - Ventana y tabiquería vidriada / Windows & glazed partition Details | V4 | 6,9 MB | 6 de mar. de 2026 13:25 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2026 13:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-095.pdf | DETALLES - Ventana y tabiquería vidriada / Windows & glazed partition Details | V4 | 3,4 MB | 6 de mar. de 2026 13:22 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2026 13:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-096.dwg | DETALLES - Muros y Tabiques / Walls & Partition Walls Details | V3 | 1,3 MB | 10 de may. de 2025 3:44 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-096.pdf | DETALLES - Muros y Tabiques / Walls & Partition Walls Details | V3 | 568,9 KB | 10 de may. de 2025 3:45 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-097.dwg | DETALLES - Estructura Cielo Falso / Drop Ceiling Structure | V5 | 8,2 MB | 10 de may. de 2025 3:44 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-097.pdf | DETALLES - Estructura Cielo Falso / Drop Ceiling Structure | V5 | 3,3 MB | 10 de may. de 2025 3:44 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 21:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-098.dwg | DETALLES - Cubiertas / Roofs | V2 | 910,9 KB | 14 de may. de 2024 14:50 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-098.pdf | DETALLES - Cubiertas / Roofs | V2 | 680,8 KB | 4 de may. de 2024 1:03 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-099.dwg | DETALLES - Conexión y Juntas / Connections & Dilatations | V3 | 851,6 KB | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-099.pdf | DETALLES - Conexión y Juntas / Connections & Dilatations | V3 | 638,6 KB | 29 de oct. de 2025 18:15 | Luis Peña | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-100.dwg | DETALLES - Revestimientos y Caseta Manifolds / Facade and Manifold Booth Details | V2 | 430,9 KB | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings | ODA-0004-ARQ-PL-100.pdf | DETALLES - Revestimientos y Caseta Manifolds / Facade and Manifold Booth Details | V2 | 372,5 KB | 4 de may. de 2024 1:03 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 1:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-001.dwg | BASICA, Planta General Layout | V1 | 22,1 MB | 12 de feb. de 2025 14:14 | Renato Alvarado | 30 de ago. de 2023 19:16 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-001.pdf | BASICA, Planta General Layout | V1 | 2,4 MB | 12 de feb. de 2025 14:14 | Renato Alvarado | 30 de ago. de 2023 19:16 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-002.dwg | BASICA, Planta 1° y 2° piso Oficinas | V1 | 1,3 MB | 12 de feb. de 2025 14:14 | Renato Alvarado | 30 de ago. de 2023 19:16 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-002.pdf | BASICA, Planta 1° y 2° piso Oficinas | V1 | 409,9 KB | 12 de feb. de 2025 14:14 | Renato Alvarado | 30 de ago. de 2023 19:16 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-003.dwg | BASICA, Elevaciones y cortes generales | V2 | 9,7 MB | 12 de feb. de 2025 14:15 | Renato Alvarado | 1 de sep. de 2023 20:24 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-003.pdf | BASICA, Elevaciones y cortes generales | V2 | 1,2 MB | 12 de feb. de 2025 14:15 | Renato Alvarado | 1 de sep. de 2023 20:24 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/ET | ODA-0004-ARQ-ET-901.pdf | PERMISOS, Especificaciones Técnicas | V2 | 7 MB | 1 de jul. de 2025 22:57 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/ET | ODA-0004-ARQ-INF-903.pdf | PERMISOS, Declaración Simple de Ventilación | V1 | 83,3 KB | 1 de jul. de 2025 22:57 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | C
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/ET/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-ET-902.pdf | PERMISOS, Memoria Accesibilidad Universal | V1 | 1,8 MB | 1 de jul. de 2025 22:30 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 18:48 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/ET/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-ET-903.pdf | PERMISOS, Declaración Simple de Ventilación | V1 | 238 KB | 1 de jul. de 2025 22:57 | Renato Alvarado | 8 de sep. de 2023 18:48 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | C
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-921.pdf | PERMISOS - Emplazmiento General | V1 | 1,2 MB | 1 de jul. de 2025 22:16 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | H
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-922.pdf | PERMISOS - Esquema Histórico de Permisos | V1 | 127,2 KB | 1 de jul. de 2025 22:16 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | F
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-923.pdf | PERMISOS - Planta de Arquitectura 1° y 2° piso | V1 | 660,4 KB | 1 de jul. de 2025 22:16 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | H
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-924.pdf | PERMISOS - Esquema Superficies 1 de 2 | V1 | 2,7 MB | 1 de jul. de 2025 22:17 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | F
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-925.pdf | PERMISOS - Esquema Superficies 2 de 2 | V1 | 95,6 KB | 1 de jul. de 2025 22:17 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | G
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-926.pdf | PERMISOS - Esquema de carga de Ocupación 1 de 2 | V1 | 1,8 MB | 1 de jul. de 2025 22:17 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | F
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-927.pdf | PERMISOS - Esquema de carga de Ocupación 2 de 2 | V1 | 1,6 MB | 1 de jul. de 2025 22:17 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | G
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-928.pdf | PERMISOS - Plano de Vías de Evacuación | V1 | 856,5 KB | 1 de jul. de 2025 22:17 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | I
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-929.pdf | PERMISOS - Elevaciones | V1 | 637 KB | 1 de jul. de 2025 22:28 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | F
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-930.pdf | PERMISOS - Cortes L, M, N y O | V1 | 4 MB | 1 de jul. de 2025 22:29 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | E
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-931.pdf | PERMISOS - Planta Cubierta | V1 | 10 MB | 1 de jul. de 2025 22:29 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | E
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-932.pdf | PERMISOS - Plano de Cierros | V1 | 634,9 KB | 26 de ene. de 2026 20:22 | juan jorquera | 1 de jul. de 2025 22:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | G
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos | ODA-0004-ARQ-PL-933.pdf | PERMISOS - Plano Escaleras | V1 | 1,1 MB | 1 de jul. de 2025 22:30 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2025 22:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-900.dwg | PERMISOS, Emplazamiento General | V1 | 5 MB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-900.pdf | PERMISOS, Emplazamiento General | V1 | 968,7 KB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-901.dwg | PERMISOS, Planta de Arquitectura 1° piso y 2° piso | V1 | 2,1 MB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-901.pdf | PERMISOS, Planta de Arquitectura 1° piso y 2° piso | V1 | 1,5 MB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-902.dwg | PERMISOS, Esquema de Superficies | V1 | 821 KB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-902.pdf | PERMISOS, Esquema de Superficies | V1 | 4,6 MB | 1 de jul. de 2025 22:05 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-903.dwg | PERMISOS, Cuadro de Salidas | V1 | 4 MB | 1 de jul. de 2025 22:09 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-903.pdf | PERMISOS, Cuadro de Salidas | V1 | 2,2 MB | 1 de jul. de 2025 22:11 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-904.dwg | PERMISOS, Elevaciones Norte, Sur y Poniente | V1 | 1,6 MB | 1 de jul. de 2025 22:11 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-904.pdf | PERMISOS, Elevaciones Norte, Sur y Poniente | V1 | 514,4 KB | 1 de jul. de 2025 22:11 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-905.dwg | PERMISOS, Cortes A, B y C | V1 | 7,2 MB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-905.pdf | PERMISOS, Cortes A, B y C | V1 | 755,3 KB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-906.dwg | PERMISOS, Planta de Cubierta | V1 | 983 KB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-906.pdf | PERMISOS, Planta de Cubierta | V1 | 638,3 KB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-907.dwg | PERMISOS, Plano de Cierros | V1 | 4,2 MB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-907.pdf | PERMISOS, Plano de Cierros | V1 | 1,7 MB | 1 de jul. de 2025 22:11 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-908.dwg | PERMISOS, Plano de Accesibilidad Universal | V1 | 4,3 MB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-908.pdf | PERMISOS, Plano de Accesibilidad Universal | V1 | 1,3 MB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-909.dwg | PERMISOS, Plano Resumen Plantas y Elevaciones | V1 | 8,3 MB | 1 de jul. de 2025 22:10 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/02-ARCHITECTURE/Drawings/Modificación Permiso/Planos/ANULADOS | ODA-0004-ARQ-PL-909.pdf | PERMISOS, Plano Resumen Plantas y Elevaciones | V1 | 8,6 MB | 1 de jul. de 2025 22:09 | Renato Alvarado Franco | 8 de sep. de 2023 19:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/03-STRUCTURE/Design Criteria | ODA-0004-EST-CD-001.pdf | Criterio de Diseño | V3 | 1,4 MB | 11 de may. de 2024 2:02 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 1:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Design Criteria | ODA-0004-EST-CD-001_en.pdf | Criterio de Diseño (Inglés) | V1 | 1,4 MB | 6 de jun. de 2024 2:00 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-ET-001.pdf | Especificación Técnica Hormigón Armado | V3 | 884,1 KB | 7 de may. de 2024 19:22 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-ET-001_en.pdf | Especificación Técnica Hormigón Armado (Inglés) | V1 | 873,2 KB | 6 de jun. de 2024 2:19 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 2:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-ET-002.pdf | Especificación Técnica Estructuras Metálicas | V3 | 1,2 MB | 7 de may. de 2024 17:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 17:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-ET-002_en.pdf | Especificación Técnica Estructuras Metálicas (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 6 de jun. de 2024 2:49 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 2:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-001.pdf | Memoria de Cálculo instalaciones exteriores | V3 | 4,3 MB | 1 de abr. de 2025 12:25 | Renato Alvarado | 1 de abr. de 2025 12:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-001_en.pdf | Memoria de Cálculo instalaciones exteriores (Inglés) | V1 | 3,7 MB | 6 de jun. de 2024 3:03 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 3:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-002.pdf | Memoria de Cálculo Colo 7/8/9 | V3 | 4,6 MB | 7 de may. de 2024 19:18 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 19:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-002_en.pdf | Memoria de Cálculo Colo 7/8/9 (Inglés) | V1 | 4,6 MB | 6 de jun. de 2024 18:03 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 18:02 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-003.pdf | Memoria de Cálculo Edificio Administrativo | V3 | 2,9 MB | 2 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 2 de may. de 2025 14:38 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-003_en.pdf | Memoria de Cálculo Edificio Administrativo (Inglés) | V1 | 2,6 MB | 6 de jun. de 2024 18:24 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 18:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Documents | ODA-0004-EST-MC-004.pdf | Memoria de Cálculo Verificación Estructural Muro Perimetral Sur | V2 | 1,6 MB | 30 de nov. de 2023 16:50 | Renato Alvarado | 30 de nov. de 2023 16:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-F-01.dwg | Ficha Ascensor | V1 | 235,3 KB | 13 de oct. de 2025 20:25 | Renato Alvarado | 13 de oct. de 2025 20:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-F-01.pdf | Ficha Ascensor | V1 | 163,6 KB | 13 de oct. de 2025 20:25 | Renato Alvarado | 13 de oct. de 2025 20:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-F-02.dwg | Ficha Estructura Escaleras | V1 | 575,3 KB | 8 de oct. de 2025 22:36 | Renato Alvarado | 8 de oct. de 2025 22:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-F-02.pdf | Ficha Estructura Escaleras | V1 | 120,5 KB | 8 de oct. de 2025 22:36 | Renato Alvarado | 8 de oct. de 2025 22:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-001.dwg | Cargas Nivel Cielo | V4 | 9,3 MB | 19 de may. de 2025 14:52 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-001.pdf | Cargas Nivel Cielo | V4 | 1,4 MB | 19 de may. de 2025 14:45 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-002.dwg | Plano Especificaciones Generales | V5 | 299 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-002.pdf | Plano Especificaciones Generales | V5 | 136,9 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-003.dwg | Plano llave | V6 | 885,7 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-003.pdf | Plano llave | V6 | 205,1 KB | 19 de may. de 2025 14:45 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-004.dwg | Plano Fundaciones y Anclajes | V6 | 531,6 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-004.pdf | Plano Fundaciones y Anclajes | V6 | 213 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-005.dwg | Plano Armaduras Fundaciones - Colos7/8/9 | V5 | 553,9 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-005.pdf | Plano Armaduras Fundaciones - Colos7/8/9 | V5 | 341 KB | 19 de may. de 2025 14:45 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-006.dwg | Plano Radier Interior - Colos7/8/9 | V8 | 454,6 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-006.pdf | Plano Radier Interior - Colos7/8/9 | V8 | 775,2 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-007.dwg | Plano Estructura Nivel Parrilla - Colos7/8/9 | V6 | 1,1 MB | 19 de may. de 2025 14:45 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-007.pdf | Plano Estructura Nivel Parrilla - Colos7/8/9 | V6 | 324,7 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-008.dwg | Plano Planta Cubierta | V8 | 743,8 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-008.pdf | Plano Planta Cubierta | V8 | 222,7 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-009.dwg | Plano Estructura Arriostramiento Cubierta | V6 | 1,6 MB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-009.pdf | Plano Estructura Arriostramiento Cubierta | V6 | 313,5 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-010.dwg | Plano Elevaciones Ejes CE, CF, CG, CH | V7 | 758,4 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-010.pdf | Plano Elevaciones Ejes CE, CF, CG, CH | V7 | 194,4 KB | 19 de may. de 2025 14:44 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 14:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-011.dwg | Plano Elevaciones Ejes CI, CJ, CK, CL | V7 | 586,1 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-011.pdf | Plano Elevaciones Ejes CI, CJ, CK, CL | V7 | 169,4 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-012.dwg | Plano Elevaciones Ejes CM, CN, CO, CP | V7 | 543,9 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-012.pdf | Plano Elevaciones Ejes CM, CN, CO, CP | V7 | 167,1 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-013.dwg | Plano Elevaciones Ejes CQ, CR, CS, CT | V6 | 539,1 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-013.pdf | Plano Elevaciones Ejes CQ, CR, CS, CT | V6 | 161,9 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-014.dwg | Plano Elevaciones Ejes CU, CE2, CE1, CF1 | V5 | 542,8 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-014.pdf | Plano Elevaciones Ejes CU, CE2, CE1, CF1 | V5 | 183,7 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-015.dwg | Plano Elevaciones Ejes CI1, CJ2, CM1, CN1 | V5 | 553,5 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-015.pdf | Plano Elevaciones Ejes CI1, CJ2, CM1, CN1 | V5 | 174,8 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-016.dwg | Plano Elevaciones Ejes CQ1, CR1, C1, C1A | V5 | 542,9 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-016.pdf | Plano Elevaciones Ejes CQ1, CR1, C1, C1A | V5 | 186 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-017.dwg | Plano Elevaciones Ejes C2, C3, C4, C5 | V6 | 709,8 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-017.pdf | Plano Elevaciones Ejes C2, C3, C4, C5 | V6 | 213 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-018.dwg | Plano Elevaciones Ejes C6, C7, C8, C9 | V5 | 534,7 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-018.pdf | Plano Elevaciones Ejes C6, C7, C8, C9 | V5 | 192 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-019.dwg | Plano Elevaciones Ejes C10, C11, C12, C12A, C13, C14 | V5 | 720,8 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-019.pdf | Plano Elevaciones Ejes C10, C11, C12, C12A, C13, C14 | V5 | 241,8 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-020.dwg | Plano Estructura Nivel Parrilla +497,400 | V6 | 524,8 KB | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-020.pdf | Plano Estructura Nivel Parrilla +497,400 | V6 | 187,8 KB | 19 de may. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-021.dwg | Plano Detalles 1 | V5 | 737 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-021.pdf | Plano Detalles 1 | V5 | 412,9 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-029.dwg | Plano refuerzo estanque incendio | V6 | 458,8 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-029.pdf | Plano refuerzo estanque incendio | V6 | 343,1 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-030.dwg | Plano refuerzo estanque de incendio | V6 | 1 MB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-030.pdf | Plano refuerzo estanque de incendio | V6 | 1,2 MB | 2 de sep. de 2025 16:43 | bryan jeria | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-031.dwg | Plano Elevaciones de Cierre | V3 | 1,2 MB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-031.pdf | Plano Elevaciones de Cierre | V3 | 396,8 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-032.dwg | Plano demolición y refuerzo | V3 | 371 KB | 20 de may. de 2025 14:23 | Renato Alvarado | 20 de may. de 2025 14:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-032.pdf | Plano demolición y refuerzo | V3 | 236,1 KB | 20 de may. de 2025 14:24 | Renato Alvarado | 20 de may. de 2025 14:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-100.dwg | Planta Fundación y Radier Edificio Administrativo | V6 | 634,6 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-100.pdf | Planta Fundación y Radier Edificio Administrativo | V6 | 240,6 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-101.dwg | Planta armaduras fundaciones Edificio Administrativo | V5 | 515,4 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-101.pdf | Planta armaduras fundaciones Edificio Administrativo | V5 | 250,7 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-102.dwg | Plant Estructura Cielo 1 y Armaduras Edificio Administrativo | V6 | 766,4 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-102.pdf | Plant Estructura Cielo 1 y Armaduras Edificio Administrativo | V6 | 269,6 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-103.dwg | Planta Estructura Nivel Cubierta Edificio Administrativo | V5 | 698,7 KB | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-103.pdf | Planta Estructura Nivel Cubierta Edificio Administrativo | V5 | 207,6 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-104.dwg | Plano Elevaciones de Cierres Ejes C1, CA, C9a y CD | V5 | 1,2 MB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-104.pdf | Plano Elevaciones de Cierres Ejes C1, CA, C9a y CD | V5 | 411 KB | 19 de may. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:07 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-105.dwg | Plano Elevaciones Ejes C1a, C2, C3, C5b, C7a, C8a, C8b y C9b | V6 | 1,1 MB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-105.pdf | Plano Elevaciones Ejes C1a, C2, C3, C5b, C7a, C8a, C8b y C9b | V6 | 347,6 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-106.dwg | Plano Elevaciones Ejes CA, CB, CC, CD | V6 | 1,2 MB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-106.pdf | Plano Elevaciones Ejes CA, CB, CC, CD | V6 | 425 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-107.dwg | Escaleras Edificio Administrativo | V4 | 681,1 KB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-107.pdf | Escaleras Edificio Administrativo | V4 | 328,9 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-108.dwg | Plano Detalles Edificio Administrativo | V3 | 856 KB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-108.pdf | Plano Detalles Edificio Administrativo | V3 | 282,2 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-109.dwg | Plano plataforma de equipos | V5 | 971,5 KB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-109.pdf | Plano plataforma de equipos | V5 | 454,5 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-200.dwg | Planta de radier equipos exteriores | V7 | 1,2 MB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-200.pdf | Planta de radier equipos exteriores | V7 | 672,1 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-201.dwg | Plano Estructura sala MT, planta, elevaciones y detalles | V3 | 393,7 KB | 19 de may. de 2025 15:10 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings | ODA-0004-EST-PL-201.pdf | Plano Estructura sala MT, planta, elevaciones y detalles | V3 | 242,8 KB | 19 de may. de 2025 15:11 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-022.dwg | Plano Fundaciones y Radier -Edf. Admin. | V1 | 398,7 KB | 12 de feb. de 2025 19:56 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:52 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-022.pdf | Plano Fundaciones y Radier -Edf. Admin. | V1 | 113 KB | 12 de feb. de 2025 19:56 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:52 | Renato Alvarado Franco | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-024.dwg | Plano Estructura Cielo 1 - Edf. Admin. | V2 | 242,5 KB | 12 de feb. de 2025 19:56 | Renato Alvarado | 28 de nov. de 2023 2:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-024.pdf | Plano Estructura Cielo 1 - Edf. Admin. | V2 | 85,6 KB | 12 de feb. de 2025 19:56 | Renato Alvarado | 28 de nov. de 2023 2:05 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-025.dwg | Plano Estructura Nivel Cubierta - Edf. Admin | V2 | 441,8 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 28 de nov. de 2023 2:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-025.pdf | Plano Estructura Nivel Cubierta - Edf. Admin | V2 | 124,5 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 28 de nov. de 2023 2:05 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-026.dwg | Plano Elevaciones Cierre Edificio Administrativo | V1 | 504,1 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-026.pdf | Plano Elevaciones Cierre Edificio Administrativo | V1 | 187 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-027.dwg | Plano Elevaciones Ejes - Edf. Admin 1 | V1 | 133,8 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-027.pdf | Plano Elevaciones Ejes - Edf. Admin 1 | V1 | 72,4 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-028.dwg | Plano Elevaciones Ejes - Edf. Admin 2 | V1 | 90,6 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/03-STRUCTURE/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-EST-PL-028.pdf | Plano Elevaciones Ejes - Edf. Admin 2 | V1 | 55,7 KB | 12 de feb. de 2025 19:58 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 20:47 | Renato Alvarado Franco | Tiene marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/Design Criteria | ODA-0004-ELE-CD-001.pdf | CRITERIO DE DISEÑO | V3 | 1,6 MB | 6 de sep. de 2024 0:01 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Design Criteria | ODA-0004-ELE-CD-001_en.pdf | CRITERIO DE DISEÑO (Inglés) | V2 | 1,6 MB | 10 de may. de 2025 14:02 | Renato Alvarado | 10 de may. de 2025 14:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ANEXO 1 - ODA0004 Arc Flash Hazard Summary.pdf | ANEXO ESTUDIO ARC FLASH | V1 | 113,9 KB | 26 de ene. de 2024 17:58 | Renato Alvarado | 26 de ene. de 2024 17:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ANEXO 1 - ODA0004 Short Circuit Analysis.pdf | ANEXO ESTUDIO CORTOCIRCUITO | V1 | 150,6 KB | 29 de ene. de 2024 13:01 | Renato Alvarado | 29 de ene. de 2024 12:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-INF-001.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA | V3 | 1,3 MB | 6 de sep. de 2024 0:03 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 0:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-INF-001_en.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA (Inglés) | V2 | 1,4 MB | 10 de may. de 2025 14:03 | Renato Alvarado | 10 de may. de 2025 14:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-INF-002.pdf | SOO | V1 | 4,2 MB | 15 de may. de 2025 16:43 | Renato Alvarado | 15 de may. de 2025 16:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-INF-002_en.pdf | SOO | V1 | 4,2 MB | 15 de may. de 2025 16:43 | Renato Alvarado | 15 de may. de 2025 16:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-002.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - MEDIA TENSIÓN | V4 | 2,3 MB | 9 de may. de 2025 20:31 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 20:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-701.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.1 | V10 | 300 KB | 19 de mar. de 2026 20:52 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 7
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-702.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.2 | V9 | 247,8 KB | 19 de mar. de 2026 20:52 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 6
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-703.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.R | V9 | 158,4 KB | 19 de mar. de 2026 20:52 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 6
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-704.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - EDIFICIO ADMINISTRATIVO | V5 | 500,9 KB | 4 de ago. de 2025 23:50 | Renato Alvarado | 4 de ago. de 2025 23:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-801.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 8.1 | V10 | 266,6 KB | 19 de mar. de 2026 20:52 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 7
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-802.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 8.2 | V9 | 265,6 KB | 19 de mar. de 2026 20:53 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 6
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-901.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 9.1 | V9 | 234,4 KB | 19 de mar. de 2026 20:53 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 6
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-LI-902.pdf | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 9.2 | V9 | 265,4 KB | 19 de mar. de 2026 20:53 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 20:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 6
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-001.pdf | MEMORIA MALLA A TIERRA | V2 | 1,5 MB | 29 de may. de 2024 17:54 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 17:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-001_en.pdf | MEMORIA MALLA A TIERRA (Inglés) | V1 | 1,5 MB | 17 de jun. de 2024 21:54 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2024 21:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-002.pdf | MEMORIA DE CÁLCULO ILUMINACIÓN | V3 | 31,7 MB | 9 de may. de 2025 16:03 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 16:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-002_en.pdf | MEMORIA DE CÁLCULO ILUMINACIÓN (Inglés) | V1 | 7,6 MB | 25 de jun. de 2024 19:24 | Renato Alvarado | 25 de jun. de 2024 19:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-003.pdf | ESTUDIO CORTOCIRCUITO | V1 | 555,6 KB | 29 de ene. de 2024 13:01 | Renato Alvarado | 29 de ene. de 2024 12:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-004.pdf | ESTUDIO ARC FLASH | V1 | 967,9 KB | 26 de ene. de 2024 17:58 | Renato Alvarado | 26 de ene. de 2024 17:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-005.pdf | ESTUDIO CORTOCIRCUITO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | V1 | 1,3 MB | 7 de feb. de 2024 12:44 | Renato Alvarado | 7 de feb. de 2024 12:41 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-701.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.1 | V7 | 405,6 KB | 20 de mar. de 2026 12:04 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:04 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-702.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.2 | V6 | 369,5 KB | 20 de mar. de 2026 12:04 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:04 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-703.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.R | V6 | 144,9 KB | 20 de mar. de 2026 12:03 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:03 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-704.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN ADM. 2 | V3 | 286,6 KB | 9 de may. de 2025 15:59 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 15:59 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-801.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 8.1 | V7 | 371,5 KB | 20 de mar. de 2026 12:02 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:02 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-802.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 8.2 | V6 | 354,5 KB | 20 de mar. de 2026 12:02 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:02 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-901.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 9.1 | V5 | 353,2 KB | 20 de mar. de 2026 12:01 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents | ODA-0004-ELE-MC-902.xlsx | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 9.1 | V6 | 354 KB | 20 de mar. de 2026 12:01 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 12:00 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT ADM.2.pdf | ADM 2 | V1 | 533,3 KB | 14 de ago. de 2025 14:52 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 7.1.pdf | 7.1 | V1 | 1,6 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 7.2.pdf | 7.2 | V1 | 1,5 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 7.R.pdf | 7.R | V1 | 317,5 KB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 8.1.pdf | 8.1 | V1 | 1,6 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 8.2.pdf | 8.2 | V1 | 1,5 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 9.1.pdf | 9.1 | V1 | 1,5 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/Anexos Memorias de Cálculo BT | MEMORIA DE CALCULO BT COLO 9.2.pdf | 9.2 | V1 | 1,5 MB | 14 de ago. de 2025 15:02 | Renato Alvarado | 14 de ago. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/04-ELECTRICAL/Documents/ANULADOS | ODA-0004-ELE-LI-001.pdf | LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES | V1 | 168,5 KB | 1 de jul. de 2025 16:26 | Renato Alvarado | 27 de nov. de 2023 15:23 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-001.dwg | ALIMENTADORES CFTV | V2 | 9,9 MB | 17 de jun. de 2025 17:03 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-001.pdf | ALIMENTADORES CFTV | V2 | 10,5 MB | 17 de jun. de 2025 17:02 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-002.dwg | FICHA CANALIZACION CARGADOR VEHICULOS ELECTRICOS | V1 | 7,7 MB | 24 de jul. de 2025 14:26 | Renato Alvarado | 24 de jul. de 2025 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-002.pdf | FICHA CANALIZACION CARGADOR VEHICULOS ELECTRICOS | V1 | 3,6 MB | 24 de jul. de 2025 14:25 | Renato Alvarado | 24 de jul. de 2025 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-003.dwg | FICHA PLANO DIAGRAMA UNILINEAL TDF-SDU-AUT-7.R | V1 | 11,3 MB | 8 de oct. de 2025 22:44 | Renato Alvarado | 8 de oct. de 2025 22:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-003.pdf | FICHA PLANO DIAGRAMA UNILINEAL TDF-SDU-AUT-7.R | V1 | 1,2 MB | 8 de oct. de 2025 22:45 | Renato Alvarado | 8 de oct. de 2025 22:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-004.dwg | LUMINARIAS BAÑOS ADM 2 | V1 | 12,8 MB | 26 de dic. de 2025 16:15 | Renato Alvarado | 26 de dic. de 2025 16:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-FC-004.pdf | LUMINARIAS BAÑOS ADM 2 | V1 | 1,4 MB | 26 de dic. de 2025 16:15 | Renato Alvarado | 26 de dic. de 2025 16:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-001.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (1 DE 2) | V6 | 246 KB | 2 de jun. de 2025 15:24 | Renato Alvarado | 2 de jun. de 2025 15:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-001.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (1 DE 2) | V6 | 942,7 KB | 2 de jun. de 2025 15:25 | Renato Alvarado | 2 de jun. de 2025 15:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-002.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (2 DE 2) | V4 | 515,6 KB | 6 de sep. de 2024 13:39 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 13:39 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-002.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (2 DE 2) | V4 | 884,1 KB | 6 de sep. de 2024 13:40 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 13:39 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-003.dwg | EMPLAZAMIENTO - ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN | V5 | 14,3 MB | 2 de jun. de 2025 15:29 | Renato Alvarado | 2 de jun. de 2025 15:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-003.pdf | EMPLAZAMIENTO - ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN | V5 | 2,5 MB | 2 de jun. de 2025 15:25 | Renato Alvarado | 2 de jun. de 2025 15:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-004.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COMPATIBILIZACIÓN | V4 | 13,6 MB | 14 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-004.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COMPATIBILIZACIÓN | V4 | 8,2 MB | 14 de feb. de 2025 13:17 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-005.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 1 | V4 | 11,2 MB | 14 de feb. de 2025 13:19 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-005.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 1 | V4 | 10,9 MB | 26 de jun. de 2025 14:51 | Patrik Santos Bonfim | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-006.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 2 | V4 | 10,3 MB | 14 de feb. de 2025 13:18 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-006.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 2 | V4 | 4,6 MB | 14 de feb. de 2025 13:18 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-007.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 3 | V4 | 10,7 MB | 14 de feb. de 2025 13:18 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-007.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 3 | V4 | 5 MB | 14 de feb. de 2025 13:18 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-009.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 1 | V3 | 9,5 MB | 27 de sep. de 2024 19:58 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 19:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-009.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 1 | V3 | 1,7 MB | 27 de sep. de 2024 19:59 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 19:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-010.dwg | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 2 | V3 | 8,8 MB | 27 de sep. de 2024 19:58 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 19:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-010.pdf | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 2 | V3 | 1,4 MB | 27 de sep. de 2024 19:59 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 19:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-011.dwg | BACKUP IT BUSWAY | V4 | 10,5 MB | 14 de feb. de 2025 13:20 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-011.pdf | BACKUP IT BUSWAY | V4 | 4,7 MB | 14 de feb. de 2025 13:18 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-013.dwg | ILUMINACIÓN INTERNA | V7 | 9,1 MB | 9 de may. de 2025 14:37 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-013.pdf | ILUMINACIÓN INTERNA | V7 | 4,6 MB | 9 de may. de 2025 14:37 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-014.dwg | ILUMINACIÓN EXTERNA | V5 | 8,9 MB | 16 de ene. de 2026 16:07 | Renato Alvarado | 16 de ene. de 2026 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-014.pdf | ILUMINACIÓN EXTERNA | V5 | 1,6 MB | 16 de ene. de 2026 16:05 | Renato Alvarado | 16 de ene. de 2026 16:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-015.dwg | ALIMENTADORES CCTV-CIRCUITACIÓN | V4 | 12 MB | 1 de jul. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-015.pdf | ALIMENTADORES CCTV-CIRCUITACIÓN | V4 | 4,9 MB | 1 de jul. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-016.dwg | CANALIZACION ELECTRODUCTOS | V5 | 15,7 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-016.pdf | CANALIZACION ELECTRODUCTOS | V5 | 10 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-017.dwg | ENCHUFES Y FUERZA | V7 | 8,1 MB | 17 de jun. de 2025 17:02 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-017.pdf | ENCHUFES Y FUERZA | V7 | 5,2 MB | 17 de jun. de 2025 17:02 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-018.dwg | DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DESDE PDU A RACKS | V5 | 12 MB | 28 de abr. de 2025 20:07 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-018.pdf | DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DESDE PDU A RACKS | V5 | 37,8 MB | 28 de abr. de 2025 20:07 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-019.dwg | SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | V5 | 27,9 MB | 28 de abr. de 2025 20:06 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-019.pdf | SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | V5 | 14,3 MB | 28 de abr. de 2025 20:06 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 19:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-020.dwg | INFRAESTRUCTURA DE BAJO VOLTAJE PARA ENFRIADORAS | V4 | 5,7 MB | 14 de feb. de 2025 13:20 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-020.pdf | INFRAESTRUCTURA DE BAJO VOLTAJE PARA ENFRIADORAS | V4 | 3,8 MB | 14 de feb. de 2025 13:20 | Renato Alvarado | 14 de feb. de 2025 13:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-021.dwg | MALLA A TIERRA | V7 | 8,6 MB | 19 de mar. de 2026 21:18 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-021.pdf | MALLA A TIERRA | V7 | 7,6 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-022.dwg | DETALLE MALLA A TIERRA | V4 | 578,3 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-022.pdf | DETALLE MALLA A TIERRA | V4 | 357,5 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-023.dwg | DETALLES SOPORTES 1/2 | V2 | 389,4 KB | 25 de abr. de 2024 22:55 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-023.pdf | DETALLES SOPORTES 1/2 | V2 | 218,1 KB | 25 de abr. de 2024 22:56 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-024.dwg | DETALLES SOPORTES 2/2 | V2 | 902,9 KB | 25 de abr. de 2024 22:55 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-024.pdf | DETALLES SOPORTES 2/2 | V2 | 417,7 KB | 25 de abr. de 2024 22:56 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-050.dwg | PLANTA ILUM.EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA | V3 | 7 MB | 9 de may. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-050.pdf | PLANTA ILUM.EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA | V3 | 1,3 MB | 9 de may. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-051.dwg | PLANTA ENCH EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA | V4 | 7 MB | 19 de mar. de 2026 21:16 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-051.pdf | PLANTA ENCH EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA | V4 | 3,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-052.dwg | PLANTA DE FUERZA EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA (ASC, CLIMA) | V2 | 9,7 MB | 31 de may. de 2024 20:27 | Renato Alvarado | 31 de may. de 2024 20:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-052.pdf | PLANTA DE FUERZA EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA (ASC, CLIMA) | V2 | 4,8 MB | 31 de may. de 2024 20:26 | Renato Alvarado | 31 de may. de 2024 20:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-053.dwg | PLANTA ILUM Y ENCH SALA DE BOMBAS | V2 | 841,8 KB | 4 de jun. de 2024 16:41 | Renato Alvarado | 4 de jun. de 2024 16:40 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-053.pdf | PLANTA ILUM Y ENCH SALA DE BOMBAS | V2 | 279,3 KB | 4 de jun. de 2024 16:42 | Renato Alvarado | 4 de jun. de 2024 16:40 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-054.dwg | LAYOUT SALA ELECTRICA ADM 2 | V4 | 5,8 MB | 24 de jul. de 2025 14:25 | Renato Alvarado | 24 de jul. de 2025 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-054.pdf | LAYOUT SALA ELECTRICA ADM 2 | V4 | 3,1 MB | 24 de jul. de 2025 14:25 | Renato Alvarado | 24 de jul. de 2025 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-055.dwg | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO | V3 | 7,5 MB | 8 de may. de 2025 14:50 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-055.pdf | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO | V3 | 3,3 MB | 8 de may. de 2025 14:49 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-056.dwg | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO (FUERZA) | V3 | 8 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-056.pdf | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO (FUERZA) | V3 | 3,9 MB | 8 de may. de 2025 14:50 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-057.dwg | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO (CTOS AUXILIARES) | V3 | 7,6 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-057.pdf | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO (CTOS AUXILIARES) | V3 | 3,4 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-060.dwg | TDAF FL-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF ODATA | V3 | 420,1 KB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-060.pdf | TDAF FL-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF ODATA | V3 | 1,6 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-061.dwg | TDAF FL-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF CLIENTE | V3 | 347,4 KB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-061.pdf | TDAF FL-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF CLIENTE | V3 | 1,5 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-062.dwg | TDF HVAC-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC ODATA | V2 | 365,8 KB | 1 de jun. de 2024 0:47 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 0:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-062.pdf | TDF HVAC-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC ODATA | V2 | 1,4 MB | 1 de jun. de 2024 0:48 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 0:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-063.dwg | TDF HVAC-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC CLIENTE | V2 | 239,2 KB | 29 de may. de 2024 17:56 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 17:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-063.pdf | TDF HVAC-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC CLIENTE | V2 | 1,3 MB | 29 de may. de 2024 17:58 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 17:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-064.dwg | TDF-SDU-AUT-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 11,6 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-064.pdf | TDF-SDU-AUT-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,1 MB | 8 de may. de 2025 14:51 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2025 14:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-065.dwg | TDF-SDU-AUT-ADM.2.R DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 12,5 MB | 5 de sep. de 2024 23:44 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-065.pdf | TDF-SDU-AUT-ADM.2.R DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,2 MB | 5 de sep. de 2024 23:46 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-066.dwg | TDF-NOC-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 11 MB | 5 de sep. de 2024 23:44 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-066.pdf | TDF-NOC-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 886,6 KB | 5 de sep. de 2024 23:46 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-067.dwg | TDF-EMERG-ADM2.01 (ODATA) DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 12,7 MB | 5 de sep. de 2024 23:44 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-067.pdf | TDF-EMERG-ADM2.01 (ODATA) DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 990,1 KB | 5 de sep. de 2024 23:46 | Renato Alvarado | 5 de sep. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-068.dwg | TDF-EMERG-ADM2.02 (CLIENTE)DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 12,9 MB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-068.pdf | TDF-EMERG-ADM2.02 (CLIENTE)DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,1 MB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-701.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.1 | V8 | 5,6 MB | 19 de mar. de 2026 21:18 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-701.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.1 | V8 | 3,4 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-702.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.2 | V8 | 3,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:17 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-702.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.2 | V8 | 2,5 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-703.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.R | V8 | 3,8 MB | 19 de mar. de 2026 21:18 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-703.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.R | V8 | 2,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-704.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - ADMINISTRACION N°2. | V11 | 488,6 KB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 7
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-704.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - ADMINISTRACION N°2. | V11 | 884,3 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 7
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-705.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-7.1.R y 7.2.R | V2 | 354,6 KB | 22 de may. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-705.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-7.1.R y 7.2.R | V2 | 620,6 KB | 22 de may. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-706.dwg | T.D.A.F. DP-FL-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 290,3 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-706.pdf | T.D.A.F. DP-FL-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 878 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-707.dwg | T.D.A.F. DP-FL-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 251,4 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-707.pdf | T.D.A.F. DP-FL-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 802,7 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-708.dwg | T.D.A.F. DP-FL-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 275,2 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-708.pdf | T.D.A.F. DP-FL-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 823,2 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-709.dwg | RPP-7.1.1.1 AL 7.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 563,5 KB | 25 de abr. de 2024 23:25 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-709.pdf | RPP-7.1.1.1 AL 7.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:25 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-710.dwg | RPP-7.1.1.1.R AL 7.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 589 KB | 25 de abr. de 2024 23:25 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-710.pdf | RPP-7.1.1.1.R AL 7.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 626,8 KB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-711.dwg | RPP-7.1.2.1 AL 7.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 585,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-711.pdf | RPP-7.1.2.1 AL 7.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-712.dwg | RPP-7.1.2.1.R AL 7.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 569,2 KB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-712.pdf | RPP-7.1.2.1.R AL 7.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-713.dwg | RPP-7.1.3.1 AL 7.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 472,8 KB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-713.pdf | RPP-7.1.3.1 AL 7.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-714.dwg | RPP-7.1.3.1.R AL 7.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 486,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-714.pdf | RPP-7.1.3.1.R AL 7.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,1 MB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-715.dwg | RPP-7.1.4.1 AL 7.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 598,6 KB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-715.pdf | RPP-7.1.4.1 AL 7.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 2 MB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-716.dwg | RPP-7.1.4.1.R AL 7.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 588,4 KB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-716.pdf | RPP-7.1.4.1.R AL 7.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,8 MB | 9 de may. de 2025 14:39 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2025 13:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-717.dwg | RPP-7.2.1.1 AL 7.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 574,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-717.pdf | RPP-7.2.1.1 AL 7.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-718.dwg | RPP-7.2.1.1.R AL 7.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 569,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-718.pdf | RPP-7.2.1.1.R AL 7.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-719.dwg | RPP-7.2.2.1 AL 7.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 577,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-719.pdf | RPP-7.2.2.1 AL 7.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-720.dwg | RPP-7.2.2.1.R AL 7.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 572,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-720.pdf | RPP-7.2.2.1.R AL 7.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,4 MB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-721.dwg | RPP-7.2.3.1 AL 7.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 477,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-721.pdf | RPP-7.2.3.1 AL 7.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,5 MB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-722.dwg | RPP-7.2.3.1.R AL 7.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 475,3 KB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-722.pdf | RPP-7.2.3.1.R AL 7.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,5 MB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-723.dwg | RPP-7.2.4.1 AL 7.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 477 KB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-723.pdf | RPP-7.2.4.1 AL 7.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-724.dwg | RPP-7.2.4.1.R AL 7.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 476,5 KB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-724.pdf | RPP-7.2.4.1.R AL 7.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-725.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 381,6 KB | 12 de oct. de 2024 0:44 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-725.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,5 MB | 12 de oct. de 2024 0:45 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:44 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-726.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.2- DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 420,3 KB | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-726.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.2- DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,3 MB | 11 de may. de 2024 3:00 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-727.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 306,2 KB | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-727.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,2 MB | 11 de may. de 2024 3:00 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-728.dwg | TDF-SDU-AUT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 11,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-728.pdf | TDF-SDU-AUT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 1,8 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-729.dwg | TDF-SDU-AUT-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 11,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-729.pdf | TDF-SDU-AUT-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,5 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-730.dwg | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 259,8 KB | 12 de oct. de 2024 0:48 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-730.pdf | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 950,7 KB | 12 de oct. de 2024 0:49 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:47 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-731.dwg | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 272,9 KB | 12 de oct. de 2024 0:50 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-731.pdf | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 972,1 KB | 12 de oct. de 2024 0:51 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-801.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.1 | V8 | 1,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-801.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.1 | V8 | 2,8 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-802.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.2 | V8 | 670,6 KB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-802.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.2 | V8 | 1,9 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-803.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-8.1.R y 8.2.R | V2 | 287,3 KB | 12 de oct. de 2024 0:51 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-803.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-8.1.R y 8.2.R | V2 | 616,5 KB | 12 de oct. de 2024 0:51 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-804.dwg | T.D.A.F. DP-FL-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 264,6 KB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-804.pdf | T.D.A.F. DP-FL-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 872,8 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-805.dwg | T.D.A.F. DP-FL-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 266,7 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-805.pdf | T.D.A.F. DP-FL-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 858,7 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-806.dwg | RPP-8.1.1.1 AL 8.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 689,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-806.pdf | RPP-8.1.1.1 AL 8.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-807.dwg | RPP-8.1.1.1.R AL 8.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 557,8 KB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-807.pdf | RPP-8.1.1.1.R AL 8.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,7 MB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-808.dwg | RPP-8.1.2.1 AL 8.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 564,3 KB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-808.pdf | RPP-8.1.2.1 AL 8.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-809.dwg | RPP-8.1.2.1.R AL 8.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 560,6 KB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-809.pdf | RPP-8.1.2.1.R AL 8.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-810.dwg | RPP-8.1.3.1 AL 8.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 468,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-810.pdf | RPP-8.1.3.1 AL 8.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-811.dwg | RPP-8.1.3.1.R AL 8.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 459,3 KB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-811.pdf | RPP-8.1.3.1.R AL 8.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-812.dwg | RPP-8.1.4.1 AL 8.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 467,9 KB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-812.pdf | RPP-8.1.4.1 AL 8.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:30 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-813.dwg | RPP-8.1.4.1.R AL 8.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 481,5 KB | 25 de abr. de 2024 23:31 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-813.pdf | RPP-8.1.4.1.R AL 8.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:31 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-814.dwg | RPP-8.2.1.1 AL 8.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 563,6 KB | 25 de abr. de 2024 23:31 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-814.pdf | RPP-8.2.1.1 AL 8.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:31 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-815.dwg | RPP-8.2.1.1.R AL 8.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 556 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-815.pdf | RPP-8.2.1.1.R AL 8.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,7 MB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-816.dwg | RPP-8.2.2.1 AL 8.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 584,9 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-816.pdf | RPP-8.2.2.1 AL 8.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-817.dwg | RPP-8.2.2.1.R AL 8.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 577,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-817.pdf | RPP-8.2.2.1.R AL 8.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-818.dwg | RPP-8.2.3.1 AL 8.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 465,2 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-818.pdf | RPP-8.2.3.1 AL 8.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-819.dwg | RPP-8.2.3.1.R AL 8.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 466,2 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-819.pdf | RPP-8.2.3.1.R AL 8.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-820.dwg | RPP-8.2.4.1 AL 8.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 465,8 KB | 25 de abr. de 2024 23:32 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-820.pdf | RPP-8.2.4.1 AL 8.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-821.dwg | RPP-8.2.4.1.R AL 8.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 464,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-821.pdf | RPP-8.2.4.1.R AL 8.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-822.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 452,3 KB | 12 de oct. de 2024 0:56 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-822.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 1,3 MB | 12 de oct. de 2024 0:58 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 0:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-823.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 392,3 KB | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-823.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,4 MB | 11 de may. de 2024 3:00 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-824.dwg | TDF-SDU-AUT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 11,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-824.pdf | TDF-SDU-AUT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 1,6 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-825.dwg | TDF-SDU-AUT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 11,3 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-825.pdf | TDF-SDU-AUT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 1,5 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-901.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.1 | V8 | 707,7 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-901.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.1 | V8 | 1,9 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-902.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.2 | V8 | 719,8 KB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-902.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.2 | V8 | 1,9 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 5
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-903.dwg | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-9.1.R y 9.2.R | V2 | 319 KB | 22 de may. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-903.pdf | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-9.1.R y 9.2.R | V2 | 613,4 KB | 22 de may. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | 22 de may. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-904.dwg | T.D.A.F. DP-FL-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 272,4 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-904.pdf | T.D.A.F. DP-FL-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 775,8 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-905.dwg | T.D.A.F. DP-FL-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 278,6 KB | 19 de mar. de 2026 21:14 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-905.pdf | T.D.A.F. DP-FL-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V3 | 666,7 KB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-906.dwg | RPP-9.1.1.1 AL 9.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 702,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-906.pdf | RPP-9.1.1.1 AL 9.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-907.dwg | RPP-9.1.1.1.R AL 9.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 578,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-907.pdf | RPP-9.1.1.1.R AL 9.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,3 MB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-908.dwg | RPP-9.1.2.1 AL 9.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 581,2 KB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-908.pdf | RPP-9.1.2.1 AL 9.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-909.dwg | RPP-9.1.2.1.R AL 9.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 579,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:33 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-909.pdf | RPP-9.1.2.1.R AL 9.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-910.dwg | RPP-9.1.3.1 AL 9.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 488,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-910.pdf | RPP-9.1.3.1 AL 9.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-911.dwg | RPP-9.1.3.1.R AL 9.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 473,4 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-911.pdf | RPP-9.1.3.1.R AL 9.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-912.dwg | RPP-9.1.4.1 AL 9.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 487,8 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-912.pdf | RPP-9.1.4.1 AL 9.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-913.dwg | RPP-9.1.4.1.R AL 9.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 472,9 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-913.pdf | RPP-9.1.4.1.R AL 9.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-914.dwg | RPP-9.2.1.1 AL 9.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 712,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-914.pdf | RPP-9.2.1.1 AL 9.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,8 MB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-915.dwg | RPP-9.2.1.1.R AL 9.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 580,5 KB | 25 de abr. de 2024 23:34 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-915.pdf | RPP-9.2.1.1.R AL 9.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,2 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-916.dwg | RPP-9.2.2.1 AL 9.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 583 KB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-916.pdf | RPP-9.2.2.1 AL 9.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-917.dwg | RPP-9.2.2.1.R AL 9.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 578,6 KB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-917.pdf | RPP-9.2.2.1.R AL 9.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,3 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-918.dwg | RPP-9.2.3.1 AL 9.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 465,1 KB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-918.pdf | RPP-9.2.3.1 AL 9.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-919.dwg | RPP-9.2.3.1.R AL 9.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 464,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-919.pdf | RPP-9.2.3.1.R AL 9.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-920.dwg | RPP-9.2.4.1 AL 9.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 466,7 KB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-920.pdf | RPP-9.2.4.1 AL 9.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,9 MB | 25 de abr. de 2024 23:35 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-921.dwg | RPP-9.2.4.1.R AL 9.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 475 KB | 25 de abr. de 2024 23:36 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-921.pdf | RPP-9.2.4.1.R AL 9.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 2,3 MB | 25 de abr. de 2024 23:36 | Renato Alvarado | 25 de abr. de 2024 22:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-922.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 378,3 KB | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-922.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,4 MB | 11 de may. de 2024 3:00 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-923.dwg | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 392,8 KB | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-923.pdf | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V2 | 1,5 MB | 1 de jul. de 2025 17:45 | Renato Alvarado | 11 de may. de 2024 2:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-924.dwg | TDF-SDU-AUT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 11,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-924.pdf | TDF-SDU-AUT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 1,4 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-925.dwg | TDF-SDU-AUT-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 11,1 MB | 19 de mar. de 2026 21:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings | ODA-0004-ELE-PL-925.pdf | TDF-SDU-AUT-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V4 | 1,3 MB | 19 de mar. de 2026 21:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 21:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ELE-PL-926.dwg | T.D.F. - VDF-SCWP-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V1 | 233,4 KB | 12 de feb. de 2025 20:02 | Renato Alvarado | 22 de dic. de 2023 22:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ELE-PL-926.pdf | T.D.F. - VDF-SCWP-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | V1 | 1023,9 KB | 12 de feb. de 2025 20:02 | Renato Alvarado | 22 de dic. de 2023 22:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ELE-PL-927.dwg | T.D.F. - VDF-SCWP-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V1 | 11,1 MB | 12 de feb. de 2025 20:02 | Renato Alvarado | 22 de dic. de 2023 22:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-ELE-PL-927.pdf | T.D.F. - VDF-SCWP-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | V1 | 1 MB | 12 de feb. de 2025 20:02 | Renato Alvarado | 22 de dic. de 2023 22:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-001.pdf | ESPECIFICACIONES GENERADORES | V3 | 1,4 MB | 6 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-001_en.pdf | ESPECIFICACIONES GENERADORES (Inglés) | V1 | 1,1 MB | 13 de jun. de 2024 18:04 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 18:02 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-002.pdf | ESPECIFICACIONES UPS | V3 | 1,4 MB | 6 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:09 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-002_en.pdf | ESPECIFICACIONES UPS (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 13 de jun. de 2024 18:43 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 18:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-003.pdf | ESPECIFICACIONES TRANSFORMADORES | V5 | 1,2 MB | 6 de sep. de 2024 0:03 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 0:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-003_en.pdf | ESPECIFICACIONES TRANSFORMADORES (Inglés) | V2 | 1,2 MB | 10 de may. de 2025 14:05 | Renato Alvarado | 10 de may. de 2025 14:02 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-004.pdf | ESPECIFICACIONES TABLEROS ELÉCTRICOS | V3 | 1,5 MB | 6 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:09 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-004_en.pdf | ESPECIFICACIONES TABLEROS ELÉCTRICOS (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 13 de jun. de 2024 21:07 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 21:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-005.pdf | ESPECIFICACIONES PDU | V3 | 1,6 MB | 6 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:09 | Renato Alvarado | Tiene marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-005_en.pdf | ESPECIFICACIONES PDU (Inglés) | V1 | 1,3 MB | 17 de jun. de 2024 21:13 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2024 21:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-006.pdf | ESPECIFICACIONES STS | V3 | 1,2 MB | 6 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 1:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-006_en.pdf | ESPECIFICACIONES STS (Inglés) | V1 | 984,9 KB | 17 de jun. de 2024 21:26 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2024 21:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-007.pdf | ESPECIFICACIONES RMU | V4 | 1,3 MB | 6 de sep. de 2024 0:03 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 0:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-ET-007_en.pdf | ESPECIFICACIONES RMU (Inglés) | V2 | 1,2 MB | 10 de may. de 2025 14:02 | Renato Alvarado | 10 de may. de 2025 14:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-001.xlsx | RFQ RMU | V4 | 850,1 KB | 6 de sep. de 2024 0:07 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 0:07 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | E
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-002.xlsx | RFQ STS | V3 | 807 KB | 7 de may. de 2024 20:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 20:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | D
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-003.xlsx | RFQ PDU | V3 | 933,9 KB | 7 de may. de 2024 20:01 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 20:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | D
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-004.xlsx | RFQ PBT | V3 | 748,5 KB | 7 de may. de 2024 20:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 20:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | D
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-005.xlsx | RFQ TRF | V4 | 787 KB | 6 de sep. de 2024 0:07 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 0:07 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | E
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ | ODA-0004-ELE-RFQ-006.xlsx | RFQ UPS | V3 | 980,8 KB | 7 de may. de 2024 20:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 20:01 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | D
00-Emision/04-ELECTRICAL/ET & RFQ/ANULADOS | ODA-0004-ELE-ET-008.pdf | TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL | V1 | 1,3 MB | 1 de jul. de 2025 16:25 | Renato Alvarado | 7 de jun. de 2024 21:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Design Criteria | ODA-0004-TEL-CD-0001.pdf | CRITERIO DISEÑO | V2 | 550,2 KB | 29 de may. de 2024 19:37 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Design Criteria | ODA-0004-TEL-CD-0001_en.pdf | CRITERIO DISEÑO (Inglés) | V1 | 921,5 KB | 29 de may. de 2024 19:38 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 19:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Documents | ODA-0004-TEL-ET-0001.pdf | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELECOMUNICACIONES | V4 | 861,1 KB | 23 de dic. de 2025 2:14 | Renato Alvarado | 23 de dic. de 2025 2:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Documents | ODA-0004-TEL-ET-0001_en.pdf | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELECOMUNICACIONES (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 4 de jun. de 2024 18:24 | Renato Alvarado | 4 de jun. de 2024 18:22 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0001.dwg | Arquitectura de comunicación | V5 | 4,4 MB | 19 de mar. de 2026 16:19 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 16:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0001.pdf | Arquitectura de comunicación | V5 | 4,7 MB | 19 de mar. de 2026 16:19 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 16:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0002.dwg | Planta General de bandejas 1@9 | V6 | 15,3 MB | 23 de dic. de 2025 2:26 | Renato Alvarado | 23 de dic. de 2025 2:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0002.pdf | Planta General de bandejas 1@9 | V6 | 12,7 MB | 23 de dic. de 2025 2:15 | Renato Alvarado | 23 de dic. de 2025 2:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0003.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V5 | 2,7 MB | 19 de mar. de 2026 16:15 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 16:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0003.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V5 | 1013,8 KB | 19 de mar. de 2026 16:19 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 16:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0004.dwg | Trazado FO externa sur | V3 | 5,8 MB | 28 de abr. de 2025 17:18 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0004.pdf | Trazado FO externa sur | V3 | 871,9 KB | 28 de abr. de 2025 17:17 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0005.dwg | Secciones típicas de bandejas | V2 | 3,1 MB | 6 de sep. de 2024 16:46 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0005.pdf | Secciones típicas de bandejas | V2 | 1,3 MB | 6 de sep. de 2024 16:46 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0006.dwg | Plano de disposición y canalizaciones generación | V2 | 3,1 MB | 6 de sep. de 2024 16:45 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0006.pdf | Plano de disposición y canalizaciones generación | V2 | 2,3 MB | 6 de sep. de 2024 16:46 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0007.dwg | Layout General - Conexión hacia IDFs | V5 | 36,4 MB | 6 de mar. de 2025 15:43 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0007.pdf | Layout General - Conexión hacia IDAFs | V5 | 7,2 MB | 6 de mar. de 2025 15:37 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0008.dwg | Canalización Underground IDFs 5 y 7 | V5 | 3,2 MB | 6 de mar. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0008.pdf | Canalización Underground IDFs 5 y 7 | V5 | 1,3 MB | 6 de mar. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0009.dwg | Canalización Underground IDFs 6 y 8 | V5 | 3,3 MB | 6 de mar. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0009.pdf | Canalización Underground IDFs 6 y 8 | V5 | 1,4 MB | 6 de mar. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 6 de mar. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0010.dwg | Plano de detalles de montaje | V2 | 4,2 MB | 9 de may. de 2024 17:24 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2024 17:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0010.pdf | Plano de detalles de montaje | V2 | 748 KB | 9 de may. de 2024 17:22 | Renato Alvarado | 9 de may. de 2024 17:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0011.dwg | Canalización desde COLO 7 a Rack ADM | V3 | 3,3 MB | 29 de ene. de 2026 18:21 | Renato Alvarado | 29 de ene. de 2026 18:19 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0011.pdf | Canalización desde COLO 7 a Rack ADM | V3 | 1,1 MB | 29 de ene. de 2026 18:21 | Renato Alvarado | 29 de ene. de 2026 18:19 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0700.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V4 | 6,1 MB | 28 de abr. de 2025 17:19 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0700.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V4 | 1,7 MB | 3 de feb. de 2026 14:20 | ricardo calderon | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0800.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V3 | 2,9 MB | 28 de abr. de 2025 17:18 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0800.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V3 | 1,2 MB | 28 de abr. de 2025 17:17 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0900.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V3 | 3,1 MB | 28 de abr. de 2025 17:19 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings | ODA-0004-TEL-PL-0900.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V3 | 1,3 MB | 28 de abr. de 2025 17:17 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-TEL-PL-0010.dwg |  | V1 | 3,7 MB | 14 de jul. de 2025 10:16 | Jose Cossa | 14 de jul. de 2025 10:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-TEL-PL-0010.pdf |  | V1 | 1 MB | 14 de jul. de 2025 10:17 | Jose Cossa | 14 de jul. de 2025 10:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Design Criteria | ODA-0004-AUT-CD-0001.pdf | CRITERIO DE DISEÑO | V2 | 499,3 KB | 18 de may. de 2024 18:03 | Renato Alvarado | 18 de may. de 2024 18:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Design Criteria | ODA-0004-AUT-CD-0001_en.pdf | CRITERIO DISEÑO (Inglés) | V1 | 843,3 KB | 29 de may. de 2024 19:34 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 19:32 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Documents | ODA-0004-AUT-ET-0001.pdf | Especificación Técnica Automatización | V3 | 1 MB | 10 de oct. de 2024 22:53 | Renato Alvarado | 10 de oct. de 2024 22:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Documents | ODA-0004-AUT-ET-0001_en.pdf | Especificación Técnica Automatización (Inglés) | V2 | 1 MB | 19 de may. de 2025 3:18 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 3:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Documents | ODA-0004-AUT-LIS-0001.pdf | Listado de Puntos de Control | V4 | 1,2 MB | 19 de mar. de 2026 15:10 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0001.dwg | Arquitectura de comunicación | V4 | 3,6 MB | 19 de mar. de 2026 15:10 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0001.pdf | Arquitectura de comunicación | V4 | 7,8 MB | 19 de mar. de 2026 15:09 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0002.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V5 | 8,7 MB | 19 de mar. de 2026 15:07 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0002.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V5 | 3 MB | 19 de mar. de 2026 15:09 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0003.dwg | Plano de disposición generación | V4 | 2,1 MB | 19 de mar. de 2026 15:05 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0003.pdf | Plano de disposición generación | V4 | 982,6 KB | 19 de mar. de 2026 15:09 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0010.dwg | Plano de detalles de montaje | V2 | 2,8 MB | 18 de may. de 2024 18:01 | Renato Alvarado | 18 de may. de 2024 17:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0010.pdf | Plano de detalles de montaje | V2 | 1,6 MB | 18 de may. de 2024 18:01 | Renato Alvarado | 18 de may. de 2024 17:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0700.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V5 | 8,7 MB | 19 de mar. de 2026 15:07 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0700.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V5 | 1,8 MB | 19 de mar. de 2026 15:09 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0800.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo 8 | V4 | 6,1 MB | 28 de abr. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0800.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo 8 | V4 | 890,8 KB | 28 de abr. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0900.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo 9 | V4 | 6,4 MB | 28 de abr. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-BMS/Drawings | ODA-0004-AUT-PL-0900.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo 9 | V4 | 885,6 KB | 28 de abr. de 2025 15:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:52 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Design Criteria | ODA-0004-SEG-CD-0001.pdf | CRITERIO DISEÑO | V2 | 571,1 KB | 29 de may. de 2024 19:33 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Design Criteria | ODA-0004-SEG-CD-0001_en.pdf | CRITERIO DISEÑO (Inglés) | V1 | 854,4 KB | 29 de may. de 2024 19:34 | Renato Alvarado | 29 de may. de 2024 19:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Documents | ODA-0004-SEG-ET-0001.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | V3 | 920,6 KB | 28 de abr. de 2025 17:01 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 16:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Documents | ODA-0004-SEG-ET-0001_en.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Inglés) | V2 | 911,2 KB | 19 de may. de 2025 3:16 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 3:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0001.dwg | Arquitectura de comunicación | V5 | 2,6 MB | 19 de mar. de 2026 19:01 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0001.pdf | Arquitectura de comunicación | V5 | 5,5 MB | 19 de mar. de 2026 19:02 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0002.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V4 | 2,8 MB | 19 de mar. de 2026 18:59 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0002.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V4 | 2,2 MB | 19 de mar. de 2026 19:02 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0003.dwg | Plano de disposición y canalizaciones perimetral | V5 | 5 MB | 19 de mar. de 2026 19:00 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0003.pdf | Plano de disposición y canalizaciones perimetral | V5 | 4,1 MB | 19 de mar. de 2026 19:02 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0010.dwg | Plano de detalles de montaje | V2 | 2,8 MB | 30 de abr. de 2024 17:11 | Renato Alvarado | 30 de abr. de 2024 17:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0010.pdf | Plano de detalles de montaje | V2 | 767,9 KB | 30 de abr. de 2024 17:09 | Renato Alvarado | 30 de abr. de 2024 17:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0700.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V4 | 2,3 MB | 19 de mar. de 2026 18:59 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0700.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V4 | 1,9 MB | 19 de mar. de 2026 19:02 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 18:57 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0800.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V2 | 1,5 MB | 29 de abr. de 2024 16:03 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0800.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V2 | 1,4 MB | 29 de abr. de 2024 16:03 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0900.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V3 | 1,5 MB | 6 de sep. de 2024 16:52 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings | ODA-0004-SEG-PL-0900.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V3 | 1,4 MB | 6 de sep. de 2024 16:53 | Renato Alvarado | 6 de sep. de 2024 16:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-SEG-PL-0010.dwg |  | V1 | 3 MB | 14 de jul. de 2025 9:44 | Jose Cossa | 14 de jul. de 2025 9:43 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/05-AUTOMATION/05b-SECURITY/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-SEG-PL-0010.pdf |  | V1 | 1 MB | 14 de jul. de 2025 9:44 | Jose Cossa | 14 de jul. de 2025 9:43 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Design Criteria | ODA-0004-DET-CD-001.pdf | CRITERIO DE DISEÑO | V2 | 600,6 KB | 29 de abr. de 2024 15:45 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 15:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Design Criteria | ODA-0004-DET-CD-001_en.pdf | CRITERIO DE DISEÑO (Inglés) | V1 | 1 MB | 6 de jun. de 2024 21:30 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 21:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ANEXO MC-0001.pdf | Anexo Memoria de calculo de baterias | V1 | 318,4 KB | 4 de may. de 2024 0:21 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:19 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ANEXO MC-0002.pdf | Anexo Memoria de calculo Sistema de aspiración | V1 | 1,3 MB | 4 de may. de 2024 0:21 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:19 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-ET-0001.pdf | Especificación Técnica Detección Incendio | V2 | 654,2 KB | 29 de abr. de 2024 15:45 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 15:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-ET-0001_en.pdf | Especificación Técnica Detección Incendio (Inglés) | V1 | 898 KB | 6 de jun. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 16:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-MC-0001.pdf | Memoria de calculo de baterias | V3 | 33,1 MB | 19 de mar. de 2026 13:37 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-MC-0001_en.pdf | Memoria de calculo de baterias (Inglés) | V1 | 654,6 KB | 6 de jun. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 16:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-MC-0002.pdf | Memoria de calculo Sistema de aspiración | V3 | 2,2 MB | 28 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Documents | ODA-0004-DET-MC-0002_en.pdf | Memoria de calculo Sistema de aspiración (Inglés) | V1 | 946,6 KB | 6 de jun. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 16:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0001.dwg | Arquitectura de comunicación | V4 | 651,8 KB | 19 de mar. de 2026 13:19 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0001.pdf | Arquitectura de comunicación | V4 | 1,2 MB | 19 de mar. de 2026 13:19 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0002.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V4 | 6,2 MB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0002.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | V4 | 1,7 MB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0004.dwg | Plano General lazos de control | V2 | 2,7 MB | 19 de mar. de 2026 13:36 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0004.pdf | Plano General lazos de control | V2 | 717,7 KB | 19 de mar. de 2026 13:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0005.dwg | Plano General Interconexión Colo 7 | V1 | 36,9 MB | 19 de mar. de 2026 13:38 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0005.pdf | Plano General Interconexión Colo 7 | V1 | 708,4 KB | 19 de mar. de 2026 13:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0007.dwg | Plano de Secciones | V6 | 8,8 MB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0007.pdf | Plano de Secciones | V6 | 2 MB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0010.dwg | Plano de detalles de montaje | V3 | 2,4 MB | 19 de mar. de 2026 13:35 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0010.pdf | Plano de detalles de montaje | V3 | 997,9 KB | 19 de mar. de 2026 13:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0021.dwg | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (1 de 2) | V3 | 409,1 KB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0021.pdf | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (1 de 2) | V3 | 753,6 KB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0022.dwg | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (2 de 2) | V3 | 288,6 KB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0022.pdf | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (2 de 2) | V3 | 659,4 KB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0023.dwg | Diagrama de conexionado Colo 7(1 de 2) | V3 | 810,8 KB | 20 de mar. de 2026 14:38 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 14:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0023.pdf | Diagrama de conexionado Colo 7(1 de 2) | V3 | 2,6 MB | 20 de mar. de 2026 14:36 | Renato Alvarado | 20 de mar. de 2026 14:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0024.dwg | Diagrama de conexionado Colo 7(2 de 2) | V3 | 620,9 KB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0024.pdf | Diagrama de conexionado Colo 7 (2 de 2) | V3 | 1,6 MB | 19 de mar. de 2026 13:20 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0025.dwg | Diagrama de conexionado Colo 8 (1 de 2) | V2 | 323,2 KB | 4 de may. de 2024 0:29 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0025.pdf | Diagrama de conexionado Colo 8 (1 de 2) | V2 | 677 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0026.dwg | Diagrama de conexionado Colo 8 (2 de 2) | V2 | 224,9 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0026.pdf | Diagrama de conexionado Colo 8 (2 de 2) | V2 | 276,4 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0027.dwg | Diagrama de conexionado Colo 9 (1 de 2) | V2 | 330,5 KB | 4 de may. de 2024 0:29 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0027.pdf | Diagrama de conexionado Colo 9 (1 de 2) | V2 | 725,6 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0028.dwg | Diagrama de conexionado Colo 9(2 de 2) | V2 | 534 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0028.pdf | Diagrama de conexionado Colo 9(2 de 2) | V2 | 284,3 KB | 4 de may. de 2024 0:28 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0700.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V5 | 5 MB | 19 de mar. de 2026 13:21 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0700.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | V5 | 2,4 MB | 19 de mar. de 2026 13:21 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0701.dwg | Plano de disposición sistema aspiración Colo7 + IDF | V5 | 4,9 MB | 19 de mar. de 2026 13:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0701.pdf | Plano de disposición sistema aspiración Colo7 + IDF | V5 | 1,4 MB | 19 de mar. de 2026 13:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0800.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V4 | 1,1 MB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0800.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | V4 | 459,9 KB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0801.dwg | Plano de disposición sistema aspiración Colo8 | V4 | 1,7 MB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0801.pdf | Plano de disposición sistema aspiración Colo8 | V4 | 312,6 KB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0900.dwg | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V4 | 1 MB | 28 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0900.pdf | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | V4 | 472,7 KB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0901.dwg | Plano de disposición sistema aspiración Colo9 | V4 | 2,1 MB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings | ODA-0004-DET-PL-0901.pdf | Plano de disposición sistema aspiración Colo9 | V4 | 296,1 KB | 28 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-DET-PL-0003.dwg | Plano de disposición sistema aspiración Adm, piso 1 y piso 2 | V2 | 2,7 MB | 12 de feb. de 2025 20:03 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-DET-PL-0003.pdf | Plano de disposición sistema aspiración Adm, piso 1 y piso 2 | V2 | 1,1 MB | 12 de feb. de 2025 20:03 | Renato Alvarado | 4 de may. de 2024 0:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-DET-PL-0010.dwg | Detección sala MT | V1 | 2,8 MB | 10 de mar. de 2025 20:34 | Jose Cossa | 6 de mar. de 2025 16:50 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/05-AUTOMATION/05d-FIRE ALARM/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-DET-PL-0010.pdf | Detección sala MT | V1 | 2,6 MB | 10 de mar. de 2025 20:34 | Jose Cossa | 6 de mar. de 2025 16:50 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-ET-001.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | V2 | 2,7 MB | 29 de abr. de 2024 16:16 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-ET-001_en.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (Inglés) | V1 | 726,8 KB | 13 de jun. de 2024 17:35 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 17:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-ET-002.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SANEAMIENTO Y DRENAJE | V2 | 2,8 MB | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-ET-002_en.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SANEAMIENTO Y DRENAJE (Inglés) | V1 | 692,3 KB | 13 de jun. de 2024 17:35 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 17:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-MC-001.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS | V2 | 5,4 MB | 1 de jul. de 2024 14:27 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2024 14:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-MC-001_en.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS (Inglés) | V1 | 1,3 MB | 1 de jul. de 2024 14:48 | Renato Alvarado | 1 de jul. de 2024 14:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-MC-002.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE | V2 | 3,9 MB | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Documents | ODA-0004-SAN-MC-002_en.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE (Inglés) | V1 | 1,1 MB | 13 de jun. de 2024 17:35 | Renato Alvarado | 13 de jun. de 2024 17:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-F-01-R0.dwg | Solución ALL escala sur sala de bombas | V1 | 3,4 MB | 23 de may. de 2025 21:01 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2025 14:31 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-F-01.pdf | Solución ALL escala sur sala de bombas | V1 | 403,1 KB | 13 de may. de 2025 3:34 | Renato Alvarado | 13 de may. de 2025 3:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-000.dwg | PLANTA GENERAL ÁREAS TRIBUTARIAS | V3 | 2,1 MB | 29 de abr. de 2024 16:33 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-000.pdf | PLANTA GENERAL ÁREAS TRIBUTARIAS | V3 | 517,9 KB | 29 de abr. de 2024 16:31 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-001.dwg | Solución Aguas Lluvia Cubierta | V3 | 9,1 MB | 29 de abr. de 2024 16:34 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-001.pdf | Solución Aguas Lluvia Cubierta | V3 | 1,5 MB | 29 de abr. de 2024 16:31 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-002.dwg | Planta de Saneamiento y Drenaje | V4 | 9,1 MB | 23 de sep. de 2024 19:18 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-002.pdf | Planta de Saneamiento y Drenaje | V4 | 454 KB | 23 de sep. de 2024 19:16 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-003.dwg | Aguas Lluvia Cortes y Secciones | V4 | 3 MB | 23 de sep. de 2024 19:16 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-003.pdf | Aguas Lluvia Cortes y Secciones | V4 | 485,7 KB | 23 de sep. de 2024 19:16 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-004.dwg | Aguas Lluvia Detalles Típicos | V2 | 474,7 KB | 29 de abr. de 2024 16:33 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-004.pdf | Aguas Lluvia Detalles Típicos | V2 | 1,8 MB | 29 de abr. de 2024 16:31 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:30 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-010.dwg | AGUA POTABLE - DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 3,3 MB | 2 de dic. de 2024 12:13 | Renato Alvarado | 2 de dic. de 2024 12:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-010.pdf | AGUA POTABLE - DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 324,7 KB | 2 de dic. de 2024 12:14 | Renato Alvarado | 2 de dic. de 2024 12:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-011.dwg | AGUA POTABLE - DISPOSICIÓN ESTANQUES Y SALA DE BOMBAS | V3 | 5,3 MB | 23 de sep. de 2024 19:15 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-011.pdf | AGUA POTABLE - DISPOSICIÓN ESTANQUES Y SALA DE BOMBAS | V4 | 904,5 KB | 23 de sep. de 2024 19:15 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-012.dwg | AGUA POTABLE FRÍA BAÑOS 1° PISO | V3 | 5,4 MB | 29 de abr. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-012.pdf | AGUA POTABLE FRÍA BAÑOS 1° PISO | V3 | 4,2 MB | 29 de abr. de 2024 16:21 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-013.dwg | AGUA POTABLE CALIENTE BAÑOS 1° PISO | V3 | 2,3 MB | 29 de abr. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:22 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-013.pdf | AGUA POTABLE CALIENTE BAÑOS 1° PISO | V3 | 2,1 MB | 29 de abr. de 2024 16:22 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-014.dwg | AGUA POTABLE FRÍA BAÑOS 2° PISO | V3 | 3,4 MB | 29 de abr. de 2024 16:23 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:22 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-014.pdf | AGUA POTABLE FRÍA BAÑOS 2° PISO | V3 | 2,5 MB | 29 de abr. de 2024 16:22 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:17 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-015.dwg | ISOMÉTRICO GENERAL Y CORTES GENERALES | V4 | 9,5 MB | 2 de dic. de 2024 12:14 | Renato Alvarado | 2 de dic. de 2024 12:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-015.pdf | ISOMÉTRICO GENERAL Y CORTES GENERALES | V4 | 539,7 KB | 2 de dic. de 2024 12:14 | Renato Alvarado | 2 de dic. de 2024 12:12 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-016.dwg | AGUA POTABLE DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 23,2 MB | 23 de sep. de 2024 19:21 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-016.pdf | AGUA POTABLE DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 2,3 MB | 23 de sep. de 2024 19:15 | Renato Alvarado | 23 de sep. de 2024 19:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-017.dwg | AGUA POTABLE ESTANQUES Y ENFIERRADURAS | V2 | 632,6 KB | 27 de may. de 2024 19:22 | Renato Alvarado | 27 de may. de 2024 19:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-017.pdf | AGUA POTABLE ESTANQUES Y ENFIERRADURAS | V2 | 214,3 KB | 27 de may. de 2024 19:29 | Renato Alvarado | 27 de may. de 2024 19:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-020.dwg | AGUAS SERVIDAS - DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 7,5 MB | 25 de feb. de 2025 13:32 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-020.pdf | AGUAS SERVIDAS - DISPOSICIÓN GENERAL | V4 | 1 MB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-021.dwg | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 1° PISO | V5 | 7,1 MB | 25 de feb. de 2025 13:31 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-021.pdf | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 1° PISO | V5 | 1,4 MB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-022.dwg | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 1° PISO CORTES Y DETALLES | V4 | 6,8 MB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-022.pdf | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 1° PISO CORTES Y DETALLES | V4 | 668,4 KB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-023.dwg | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 2° PISO | V4 | 11,6 MB | 25 de feb. de 2025 13:32 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-023.pdf | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 2° PISO | V4 | 1,5 MB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-024.dwg | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 2° PISO CORTES Y DETALLES | V4 | 6,7 MB | 25 de feb. de 2025 13:31 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-024.pdf | AGUAS SERVIDAS - BAÑOS 2° PISO CORTES Y DETALLES | V4 | 780 KB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-025.dwg | AGUAS SERVIDAS - ISOMÉTRICO GENERAL | V4 | 10,5 MB | 25 de feb. de 2025 13:31 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-025.pdf | AGUAS SERVIDAS - ISOMÉTRICO GENERAL | V4 | 529,3 KB | 25 de feb. de 2025 13:30 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 13:28 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-026.dwg | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 1 | V2 | 11,8 MB | 29 de abr. de 2024 16:28 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-026.pdf | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 1 | V2 | 2,3 MB | 29 de abr. de 2024 16:26 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-027.dwg | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 2 | V3 | 1,8 MB | 8 de may. de 2024 19:00 | Renato Alvarado | 8 de may. de 2024 18:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-027.pdf | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 2 | V3 | 1,7 MB | 27 de nov. de 2024 11:57 | William Brascher | 8 de may. de 2024 18:59 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-028.dwg | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 3 | V2 | 2,1 MB | 29 de abr. de 2024 16:26 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/06-PLUMBING/Drawings | ODA-0004-SAN-PL-028.pdf | DRENAJES DE CONDENSADOS - DETALLES 3 | V2 | 1,4 MB | 29 de abr. de 2024 16:26 | Renato Alvarado | 29 de abr. de 2024 16:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Design Criteria | ODA-0004-CLI-CD-001.pdf | CRITERIO DE DISEÑO | V4 | 2,6 MB | 6 de nov. de 2024 21:43 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:41 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Design Criteria | ODA-0004-CLI-CD-001_en.pdf | CRITERIO DE DISEÑO (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 17 de jun. de 2024 22:21 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2024 22:19 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-001.pdf | Hoja de Datos Bombas Centrífugas - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 1,9 MB | 6 de nov. de 2024 21:43 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:41 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-002.pdf | Hoja de Datos Válvulas - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 2,1 MB | 19 de mar. de 2026 13:58 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-003.pdf | Hoja de Datos Unidades Manejadoras de Aire y Unidades Exteriores VRF - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 770,1 KB | 19 de mar. de 2026 13:59 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-004.pdf | Hoja de Datos Ventiladores - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 413,9 KB | 1 de jun. de 2024 1:18 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-005.pdf | Hoja de Datos Accesorios de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 774,7 KB | 19 de mar. de 2026 14:00 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-006.pdf | Hoja de Datos Splits - Colos 7, 8 y 9 | V3 | 1,4 MB | 12 de oct. de 2024 23:29 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 23:27 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-007.pdf | Hoja de Datos Estanques y Deaireador - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 719,7 KB | 19 de mar. de 2026 14:00 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-HD-008.pdf | Hoja de Datos Planta Química de Tratamiento Químico -Colos 7, 8 y 9 | V5 | 611,3 KB | 19 de mar. de 2026 19:39 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 19:33 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-INF-001.pdf | Memoria Descriptiva (SOO) | V3 | 1,5 MB | 19 de may. de 2025 3:52 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 3:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-INF-001_en.pdf | Memoria Descriptiva (SOO) (Inglés) | V2 | 1,8 MB | 19 de may. de 2025 3:52 | Renato Alvarado | 19 de may. de 2025 3:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-001.pdf | Memoria de Cálculo PUE - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 105,6 KB | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-001_en.pdf | Memoria de Cálculo PUE - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 80 KB | 25 de jun. de 2024 17:03 | Renato Alvarado | 25 de jun. de 2024 17:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-002.pdf | Memoria de Cálculo Térmico - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 3 MB | 5 de jun. de 2024 16:12 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 16:10 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-002_en.pdf | Memoria de Cálculo Térmico - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 2,6 MB | 18 de jun. de 2024 21:32 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 21:29 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003 Anexo A.pdf | Anexo A | V4 | 765,3 KB | 6 de nov. de 2024 21:46 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003 Anexo B.pdf | Anexo B | V4 | 1,4 MB | 6 de nov. de 2024 21:46 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003 Anexo C.pdf | Anexo C | V3 | 685 KB | 6 de nov. de 2024 21:46 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003 Anexo D.pdf | Anexo D | V3 | 1,3 MB | 6 de nov. de 2024 21:46 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003.pdf | Memoria de Cálculo de Sistemas de Cañerías - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 2,7 MB | 6 de nov. de 2024 21:46 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:44 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-003_en.pdf | Memoria de Cálculo de Sistemas de Cañerías - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1,3 MB | 21 de jun. de 2024 16:57 | Renato Alvarado | 21 de jun. de 2024 16:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-004.pdf | Memoria de Cálculo de Ventilación, dimensionamiento de Ductos y pérdidas de presión sistemas - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 3,2 MB | 5 de jun. de 2024 16:14 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents | ODA-0004-CLI-MC-004_en.pdf | Memoria de Cálculo de Ventilación, dimensionamiento de Ductos y pérdidas de presión sistemas - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 2,2 MB | 21 de jun. de 2024 19:01 | Renato Alvarado | 21 de jun. de 2024 18:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Documents/ANULADOS | ODA-0004-CLI-HD-009.pdf | Hoja de Datos Fancoils - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 517,5 KB | 1 de jul. de 2025 19:38 | Renato Alvarado | 23 de dic. de 2023 1:45 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/07-HVAC/Documents/ANULADOS | ODA-0004-CLI-MC-005.pdf | Memoria de Cálculo Planta de Tratamiento Químico | V1 | 253,5 KB | 1 de jul. de 2025 19:37 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 16:15 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-FC-01.dwg | Detalles de conexión CRAH y DELTA CUBE | V1 | 3,7 MB | 1 de may. de 2025 3:05 | Renato Alvarado | 1 de may. de 2025 3:03 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-FC-01.pdf | Detalles de conexión CRAH y DELTA CUBE | V1 | 666,9 KB | 1 de may. de 2025 3:05 | Renato Alvarado | 1 de may. de 2025 3:03 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-000.dwg | Listado de Planos Climatización - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 56,7 KB | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-000.pdf | Listado de Planos Climatización - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 64,4 KB | 6 de jun. de 2024 15:12 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-001.dwg | Simbología y Abreviaciones de Climatización - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 439,2 KB | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-001.pdf | Simbología y Abreviaciones de Climatización - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 482 KB | 6 de jun. de 2024 15:12 | Renato Alvarado | 6 de jun. de 2024 15:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-002.dwg | Plano de ubicación de Equipos Principales - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 4,2 MB | 19 de mar. de 2026 14:10 | Renato Alvarado | 7 de nov. de 2024 12:00 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-002.pdf | Plano de ubicación de Equipos Principales - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 3,4 MB | 19 de mar. de 2026 14:17 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-003.dwg | Planta General Sistema de Enfriamiento de Agua y Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 17,6 MB | 19 de mar. de 2026 14:22 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-003.pdf | Planta General Sistema de Enfriamiento de Agua y Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 9,4 MB | 19 de mar. de 2026 14:16 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-004.dwg | Planta de Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | V8 | 8,6 MB | 19 de mar. de 2026 14:30 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-004.pdf | Planta de Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | V8 | 5 MB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-005.dwg | Planta Interior Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 3,5 MB | 19 de mar. de 2026 14:33 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-005.pdf | Planta Interior Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 6,8 MB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-006.dwg | Planta Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V7 | 4 MB | 19 de mar. de 2026 14:28 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-006.pdf | Planta Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V7 | 1,4 MB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-007.dwg | Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación - Zona Administrativa | V4 | 4,2 MB | 12 de oct. de 2024 23:44 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-007.pdf | Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación - Zona Administrativa | V4 | 1,9 MB | 12 de oct. de 2024 23:45 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 23:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-008.dwg | Planta Interior Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 983,3 KB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-008.pdf | Planta Interior Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 2,1 MB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-009.dwg | Planta Interior Sistema de Ventilación - IDF y Salas Técnicas Administración | V5 | 1,2 MB | 19 de mar. de 2026 14:27 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-009.pdf | Planta Interior Sistema de Ventilación - IDF y Salas Técnicas Administración | V5 | 401,7 KB | 19 de mar. de 2026 14:29 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-010.dwg | Diagrama de flujo Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | V8 | 784,6 KB | 19 de mar. de 2026 14:39 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-010.pdf | Diagrama de flujo Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | V8 | 1,2 MB | 19 de mar. de 2026 14:39 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-011.dwg | Diagrama de flujo Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V9 | 2,6 MB | 19 de mar. de 2026 14:41 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-011.pdf | Diagrama de flujo Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V9 | 3,5 MB | 19 de mar. de 2026 14:41 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 4
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-012.dwg | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 1,9 MB | 19 de mar. de 2026 14:45 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-012.pdf | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 849,5 KB | 19 de mar. de 2026 14:46 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-013.dwg | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Zona Administrativa | V3 | 2,8 MB | 19 de mar. de 2026 14:46 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-013.pdf | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Zona Administrativa | V3 | 807,2 KB | 19 de mar. de 2026 14:46 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-015.dwg | Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación - Zona Administrativa | V3 | 6,8 MB | 19 de mar. de 2026 14:46 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-015.pdf | Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación - Zona Administrativa | V3 | 2,1 MB | 19 de mar. de 2026 14:46 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-020.dwg | Detalles Tipo de Cañerías del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 1,2 MB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-020.pdf | Detalles Tipo de Cañerías del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 763,6 KB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-021.dwg | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 3,4 MB | 8 de jun. de 2024 2:57 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-021.pdf | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 578,2 KB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-022.dwg | Detalles Tipo de Ductos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 633 KB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-022.pdf | Detalles Tipo de Ductos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 324,6 KB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-023.dwg | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 262,8 KB | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-023.pdf | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 227,1 KB | 8 de jun. de 2024 2:55 | Renato Alvarado | 8 de jun. de 2024 2:54 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-024.dwg | Planos de Corte Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 5,1 MB | 19 de mar. de 2026 14:42 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-024.pdf | Planos de Corte Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 2,2 MB | 19 de mar. de 2026 14:42 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-025.dwg | Planos de Corte Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 4,7 MB | 19 de mar. de 2026 14:42 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-025.pdf | Planos de Corte Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 1,8 MB | 19 de mar. de 2026 14:42 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-026.dwg | Vistas 3D Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 9,7 MB | 19 de mar. de 2026 14:40 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-026.pdf | Vistas 3D Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 4,9 MB | 19 de mar. de 2026 14:40 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-027.dwg | Vistas 3D Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 58,4 MB | 19 de mar. de 2026 14:48 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-027.pdf | Vistas 3D Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 13,2 MB | 19 de mar. de 2026 14:48 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-028.dwg | Cables calefactores para cañerías exteriores | V3 | 17,7 MB | 19 de mar. de 2026 14:47 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/Drawings | ODA-0004-CLI-PL-028.pdf | Cables calefactores para cañerías exteriores | V3 | 2,9 MB | 19 de mar. de 2026 14:47 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 14:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-001.pdf | Especificaciones técnicas de Compra Chillers - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 772,5 KB | 5 de jun. de 2024 13:42 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 13:40 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-001_en.pdf | Especificaciones técnicas de Compra Chillers - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 17 de jun. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | 17 de jun. de 2024 22:48 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-002.pdf | Especificaciones técnicas de Compra CRAH - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 705,6 KB | 5 de jun. de 2024 13:44 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 13:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-002_en.pdf | Especificaciones técnicas de Compra CRAH - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 998,8 KB | 18 de jun. de 2024 16:55 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 16:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-004.pdf | Especificaciones técnicas Bombas Centrífugas - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 660,8 KB | 5 de jun. de 2024 13:45 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 13:43 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-004_en.pdf | Especificaciones técnicas Bombas Centrífugas - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1 MB | 18 de jun. de 2024 16:59 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 16:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-005.pdf | Especificaciones técnicas Componentes y Accesorios de Cañerías de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | V4 | 1,1 MB | 19 de mar. de 2026 13:54 | Renato Alvarado | 19 de mar. de 2026 13:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-005_en.pdf | Especificaciones técnicas Componentes y Accesorios de Cañerías de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1,2 MB | 18 de jun. de 2024 17:07 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 17:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-006.pdf | Especificaciones técnicas Unidades Manjadoras de Aire y Unidades Exteriores VRF - Colos 7, 8 y 9 | V3 | 6 MB | 12 de oct. de 2024 23:28 | Renato Alvarado | 12 de oct. de 2024 23:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-006_en.pdf | Especificaciones técnicas Unidades Manjadoras de Aire y Unidades Exteriores VRF - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1 MB | 18 de jun. de 2024 17:28 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 17:26 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-007.pdf | Especificaciones técnicas Ventiladores - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 740,7 KB | 1 de jun. de 2024 1:11 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:10 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-007_en.pdf | Especificaciones técnicas Ventiladores - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1 MB | 18 de jun. de 2024 17:35 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 17:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-008.pdf | Especificaciones técnicas Accesorios Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 943,6 KB | 1 de jun. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:11 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-008_en.pdf | Especificaciones técnicas Accesorios Ventilación - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1,1 MB | 18 de jun. de 2024 17:44 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 17:42 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-009.pdf | Especificaciones técnicas Descripción del proyecto, Montaje, pruebas y Puesta en Marcha general - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 1,5 MB | 5 de jun. de 2024 13:52 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 13:49 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-009_en.pdf | Especificaciones técnicas Descripción del proyecto, Montaje, pruebas y Puesta en Marcha general - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1,9 MB | 18 de jun. de 2024 17:58 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 17:55 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-010.pdf | Especificaciones técnicas Splits - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 715,5 KB | 18 de jun. de 2024 18:19 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-010_en.pdf | Especificaciones técnicas Splits - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 963,2 KB | 18 de jun. de 2024 18:20 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 18:18 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-011.pdf | Especificaciones técnicas Delta Cube - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 724,3 KB | 1 de jun. de 2024 1:16 | Renato Alvarado | 1 de jun. de 2024 1:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-011_en.pdf | Especificaciones técnicas Delta Cube - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 973,6 KB | 18 de jun. de 2024 21:28 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 18:25 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-ET-014.pdf | Especificaciones Técnicas Unidades CRAC | V2 | 817,4 KB | 19 de oct. de 2024 5:08 | Renato Alvarado | 19 de oct. de 2024 5:06 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-RFQ-001.xlsx | RFQ Chillers - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 1 MB | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | G
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-RFQ-002.xlsx | RFQ CRAH - Colos 7, 8 y 9 | V6 | 1,6 MB | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | G
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-RFQ-004.xlsx | RFQ DELTA CUBE - Colos 7, 8 y 9 | V5 | 1,6 MB | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | 6 de nov. de 2024 21:51 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | F
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ | ODA-0004-CLI-RFQ-005.xlsx | RFQ CRAC - Colos 7, 8 y 9 | V1 | 1,6 MB | 5 de jun. de 2024 16:40 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 16:39 | Renato Alvarado | -- | -- | [6 empty] | B
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ/ANULADOS | ODA-0004-CLI-ET-003.pdf | Especificaciones técnicas Unidades FanWall - Colos 7, 8 y 9 | V1 | 799,7 KB | 12 de feb. de 2025 20:04 | Renato Alvarado | 11 de sep. de 2023 14:05 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ/ANULADOS | ODA-0004-CLI-ET-012.pdf | Especificaciones Técnicas Fancoils - Colos 7, 8 y 9 | V1 | 693,5 KB | 12 de feb. de 2025 20:04 | Renato Alvarado | 29 de nov. de 2023 21:37 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ/ANULADOS | ODA-0004-CLI-ET-013.pdf | Especificaciones Técnicas Planta de Tratamiento Químico - Colos 7, 8 y 9 | V2 | 665,5 KB | 12 de feb. de 2025 20:04 | Renato Alvarado | 5 de jun. de 2024 13:51 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/07-HVAC/ET & RFQ/ANULADOS | ODA-0004-CLI-ET-013_en.pdf | Especificaciones Técnicas Planta de Tratamiento Químico - Colos 7, 8 y 9 (Inglés) | V1 | 1014,5 KB | 12 de feb. de 2025 20:04 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 20:35 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Design Criteria | ODA-0004-PCI-CD-001.pdf | Criterios de diseño | V2 | 1,2 MB | 26 de abr. de 2024 14:23 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:21 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Design Criteria | ODA-0004-PCI-CD-001_en.pdf | Criterio de Diseño (Inglés) | V1 | 1,4 MB | 12 de jun. de 2024 22:07 | Renato Alvarado | 12 de jun. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-ET-001.pdf | Especificaciones técnicas, memoria descriptiva | V2 | 1 MB | 26 de abr. de 2024 14:27 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-ET-001_en.pdf | Especificaciones técnicas, memoria descriptiva (Inglés) | V1 | 1,6 MB | 12 de jun. de 2024 22:07 | Renato Alvarado | 12 de jun. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-ET-002.pdf | Especificaciones técnicas generales de materiales | V2 | 1,2 MB | 26 de abr. de 2024 14:27 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:24 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-ET-002_en.pdf | Especificaciones técnicas generales de materiales (Inglés) | V1 | 2,3 MB | 12 de jun. de 2024 22:07 | Renato Alvarado | 12 de jun. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-HD-001.pdf | Hojas de datos de Mangueras de incendio | V2 | 795,6 KB | 26 de abr. de 2024 14:39 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-HD-002.pdf | Hojas de datos válvulas de preacción | V2 | 335,1 KB | 26 de abr. de 2024 14:40 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:38 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-HD-003.pdf | Hoja de datos Compresor | V2 | 349,2 KB | 26 de abr. de 2024 14:40 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:39 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-MC-001.pdf | Memoria de Cálculo Balance Hidráulico | V2 | 6,3 MB | 26 de abr. de 2024 14:43 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 14:40 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Documents | ODA-0004-PCI-MC-001_en.pdf | Memoria de Cálculo Balance Hidráulico (Inglés) | V1 | 9,1 MB | 12 de jun. de 2024 22:07 | Renato Alvarado | 12 de jun. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-001.dwg | Diagrama General Colos 7, 8 y 9 | V4 | 2,9 MB | 7 de may. de 2024 22:53 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-001.pdf | Diagrama General Colos 7, 8 y 9 | V4 | 1,2 MB | 7 de may. de 2024 22:51 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-002.dwg | Plano llave | V5 | 3,4 MB | 13 de sep. de 2024 22:59 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-002.pdf | Plano llave | V5 | 581,4 KB | 13 de sep. de 2024 22:53 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-003.dwg | Cañerías enterradas, Planta y Detalles | V6 | 9,8 MB | 13 de sep. de 2024 23:00 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:58 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-003.pdf | Cañerías enterradas, Planta y Detalles | V6 | 915,3 KB | 13 de sep. de 2024 22:53 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-004.dwg | Planta y Cortes General Edificio de Servicios. 1er y 2do piso | V4 | 15,6 MB | 7 de may. de 2024 22:55 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-004.pdf | Planta y Cortes General Edificio de Servicios. 1er y 2do piso | V4 | 1,8 MB | 7 de may. de 2024 22:51 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:49 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-005.dwg | Planta y Cortes General Colo 7. Nivel de sala y Nivel cubierta | V5 | 14,7 MB | 23 de may. de 2024 15:22 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-005.pdf | Planta y Cortes General Colo 7. Nivel de sala y Nivel cubierta | V5 | 1,4 MB | 17 de mar. de 2026 3:00 | claudio simonetti | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-007.dwg | Planta y Cortes General Colo 9. Nivel de sala y Nivel cubierta | V5 | 15,6 MB | 13 de sep. de 2024 23:03 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:56 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-007.pdf | Planta y Cortes General Colo 9. Nivel de sala y Nivel cubierta | V5 | 1,9 MB | 13 de sep. de 2024 22:54 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-008.dwg | Isométricos cañerias subterráneas | V4 | 7,3 MB | 23 de may. de 2024 15:16 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-008.pdf | Isométricos cañerias subterráneas | V4 | 396,1 KB | 23 de may. de 2024 15:16 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-009.dwg | Isométricos Edificio de Servicios 1ery 2do piso | V3 | 13,9 MB | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-009.pdf | Isométricos Edificio de Servicios 1ery 2do piso | V3 | 997,5 KB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-010.dwg | Isométricos Colo 7. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 20,1 MB | 7 de may. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-010.pdf | Isométricos Colo 7. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 982,4 KB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-011.dwg | Isométricos Colo 8. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 8,1 MB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-011.pdf | Isométricos Colo 8. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 692,1 KB | 7 de may. de 2024 22:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-012.dwg | Isométricos Colo 9. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 9,7 MB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-012.pdf | Isométricos Colo 9. Nivel Proceso y cubierta | V3 | 729 KB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-014.dwg | Detalle e Isométrico de Manifold Colo 7, 8 y 9 | V4 | 6,7 MB | 23 de may. de 2024 15:17 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-014.pdf | Detalle e Isométrico de Manifold Colo 7, 8 y 9 | V4 | 1,2 MB | 23 de may. de 2024 15:16 | Renato Alvarado | 23 de may. de 2024 15:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-015.dwg | Plano de nodos (1 de 2) | V2 | 28 MB | 26 de abr. de 2024 17:16 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 17:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-015.pdf | Plano de nodos (1 de 2) | V2 | 1,8 MB | 26 de abr. de 2024 17:14 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 17:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-016.dwg | Plano de nodos (2 de 2) | V2 | 28,2 MB | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 17:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-016.pdf | Plano de nodos (2 de 2) | V2 | 4,6 MB | 26 de abr. de 2024 17:14 | Renato Alvarado | 26 de abr. de 2024 17:13 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-021.dwg | Detalles típicos de cañerías y rociadores | V3 | 583,9 KB | 7 de may. de 2024 22:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-021.pdf | Detalles típicos de cañerías y rociadores | V3 | 190,8 KB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-022.dwg | Detalles típicos de soportes | V3 | 316,4 KB | 7 de may. de 2024 22:02 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings | ODA-0004-PCI-PL-022.pdf | Detalles típicos de soportes | V3 | 128,1 KB | 7 de may. de 2024 22:03 | Renato Alvarado | 7 de may. de 2024 22:01 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-PCI-PL-006.dwg | Planta y Cortes General Colo 8. Nivel de sala y Nivel cubierta | V1 | 3,1 MB | 12 de feb. de 2025 20:08 | Renato Alvarado | 25 de nov. de 2023 0:33 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Drawings/ANULADOS | ODA-0004-PCI-PL-006.pdf | Planta y Cortes General Colo 8. Nivel de sala y Nivel cubierta | V2 | 1,2 MB | 12 de feb. de 2025 20:08 | Renato Alvarado | 13 de sep. de 2024 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | Anulado
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Permits | ODA-0004-PCI-INF-001.pdf | Estudio de Carga combustible | V3 | 2,2 MB | 30 de abr. de 2025 22:51 | Renato Alvarado | 30 de abr. de 2025 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Permits | ODA-0004-PCI-INF-002.pdf | Informe de resistencia al fuego | V3 | 1,3 MB | 30 de abr. de 2025 22:51 | Renato Alvarado | 30 de abr. de 2025 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/08-FIRE PROTECTION/Permits | ODA-0004-PCI-INF-003.pdf | Informe de Seguridad contra Incendio | V3 | 733,2 KB | 30 de abr. de 2025 22:51 | Renato Alvarado | 30 de abr. de 2025 22:50 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/09-DIESEL/Documents | ODA-0004-COM-MD-001.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA | V5 | 969,1 KB | 6 de may. de 2025 23:15 | Renato Alvarado | 6 de may. de 2025 23:14 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/09-DIESEL/Documents | ODA-0004-COM-MD-001_en.pdf | MEMORIA DESCRIPTIVA (Inglés) | V1 | 886,6 KB | 19 de jun. de 2024 22:07 | Renato Alvarado | 19 de jun. de 2024 22:05 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-001.dwg | Sistema recolector de derrames | V4 | 20,5 MB | 28 de abr. de 2025 18:02 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-001.pdf | Sistema recolector de derrames | V4 | 835,8 KB | 28 de abr. de 2025 17:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-002.dwg | Sistema de recolector de derrames de combustible - Elevaciones | V3 | 1 MB | 28 de abr. de 2025 17:56 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-002.pdf | Sistema de recolector de derrames de combustible - Elevaciones | V3 | 313,2 KB | 28 de abr. de 2025 17:54 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-003.dwg | Sistema de recolector de derrames de combustible - Detalles | V3 | 832,3 KB | 28 de abr. de 2025 17:56 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/09-DIESEL/Drawings | ODA-0004-COM-PL-003.pdf | Sistema de recolector de derrames de combustible - Detalles | V3 | 566,8 KB | 28 de abr. de 2025 17:55 | Renato Alvarado | 28 de abr. de 2025 17:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 1
00-Emision/010-BIM COORDINATION | ODA-0004-BIM-MD-001.nwd |  | V69 | 194,2 MB | 31 de mar. de 2026 18:55 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:44 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Tiene incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/01-Documents | ODA-0004-BIM-PEB-001.pdf | PEB | V2 | 1,1 MB | 17 de abr. de 2024 16:15 | Renato Alvarado | 17 de abr. de 2024 16:12 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-001.dwg | Planta General Coordinación Colo 7-8-9 | V4 | 273 MB | 14 de may. de 2024 17:21 | Daniela Aguilar | 14 de may. de 2024 14:26 | Daniela Aguilar | -- | -- | [6 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-001.pdf | Planta General Coordinación Colo 7-8-9 | V2 | 863,4 KB | 14 de may. de 2024 14:16 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-002.dwg | Coordinación - Planta Edificio Oficinas Nivel 1° y 2° | V2 | 76,3 MB | 14 de may. de 2024 14:16 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-002.pdf | Coordinación - Planta Edificio Oficinas Nivel 1° y 2° | V2 | 510,1 KB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-003.dwg | Coordinación - Detalles | V2 | 34,8 MB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-003.pdf | Coordinación Detalles | V2 | 1007,8 KB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-004.dwg | Cortes de Coordinación | V3 | 31,9 MB | 9 de may. de 2025 19:18 | Macarena Martinez | 9 de may. de 2025 19:11 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-004.pdf | Cortes de Coordinación | V3 | 2,7 MB | 9 de may. de 2025 19:13 | Macarena Martinez | 9 de may. de 2025 19:11 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-005.dwg | Coordinación- Pasadas | V2 | 79,6 MB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-005.pdf | Coordinación- Pasadas | V2 | 547,1 KB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-100 .dwg | Coordinación - Redes Enterradas | V2 | 77,9 MB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 3:40 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/02-Drawings | ODA-0004-BIM-PL-100.pdf | Coordinación - Redes Enterradas | V2 | 743,1 KB | 14 de may. de 2024 14:17 | Renato Alvarado | 14 de may. de 2024 2:56 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/010-BIM COORDINATION/03-IFC | ODA-0004-BIM-MD-0001.ifc |  | V3 | 2,9 GB | 21 de ene. de 2026 12:26 | Virtual Room | 21 de ene. de 2026 11:27 | Virtual Room | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-ARQ-MD-001.rvt |  | V2 | 585,7 MB | 15 de ene. de 2026 13:21 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:51 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-AUT-MD-001.rvt |  | V2 | 92 MB | 30 de ene. de 2026 17:16 | Daniela Aguilar | 30 de ene. de 2026 17:08 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-BIM-MD-001.rvt |  | V1 | 56,1 MB | 15 de ene. de 2026 12:54 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:51 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-CLI-MD-001.rvt |  | V1 | 147 MB | 15 de ene. de 2026 12:50 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-COM-MD-001.rvt |  | V1 | 13,7 MB | 15 de ene. de 2026 12:45 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-ELE-MD-001.rvt |  | V1 | 115,9 MB | 15 de ene. de 2026 12:50 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-EST-MD-001.rvt |  | V1 | 63 MB | 15 de ene. de 2026 12:49 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-EST-MD-002.rvt |  | V1 | 33,9 MB | 15 de ene. de 2026 12:46 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-PAV-MD-001.rvt |  | V1 | 40,7 MB | 15 de ene. de 2026 12:45 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:43 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-PCI-MD-001.rvt |  | V1 | 49,9 MB | 15 de ene. de 2026 13:02 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:50 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-SAN-MD-001.rvt |  | V1 | 47,7 MB | 15 de ene. de 2026 12:53 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:50 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/14-01-2026 | ODA-0004-SEG-MD-001.rvt |  | V2 | 94,7 MB | 30 de ene. de 2026 17:11 | Daniela Aguilar | 30 de ene. de 2026 17:08 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-ARQ-MD-001.rvt |  | V1 | 2,4 GB | 28 de oct. de 2024 19:19 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 18:51 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-AUT-MD-001.rvt |  | V1 | 87,8 MB | 28 de oct. de 2024 19:17 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:11 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-BIM-MD-001.rvt |  | V1 | 54,3 MB | 28 de oct. de 2024 19:15 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:12 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-CLI-MD-001.rvt |  | V1 | 142 MB | 28 de oct. de 2024 19:16 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:11 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-COM-MD-001.rvt |  | V1 | 14,1 MB | 28 de oct. de 2024 18:18 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 18:16 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-ELE-MD-001.rvt |  | V1 | 112,3 MB | 28 de oct. de 2024 19:19 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:11 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-EST-MD-001.rvt |  | V1 | 57,3 MB | 28 de oct. de 2024 19:21 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:11 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-EST-MD-002.rvt |  | V1 | 33,5 MB | 28 de oct. de 2024 19:16 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 19:11 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-PAV-MD-001.rvt |  | V1 | 40,4 MB | 28 de oct. de 2024 18:18 | Daniela Aguilar | 28 de oct. de 2024 18:16 | Daniela Aguilar | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-PCI-MD-001.rvt |  | V1 | 51,1 MB | 15 de ene. de 2026 12:48 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:48 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-SAN-MD-001.rvt |  | V1 | 46,2 MB | 15 de ene. de 2026 12:48 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:48 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/28-10-2024 | ODA-0004-SEG-MD-001.rvt |  | V1 | 94,7 MB | 15 de ene. de 2026 12:49 | Macarena Martinez | 15 de ene. de 2026 12:49 | Macarena Martinez | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-ARQ-MD-001.rvt |  | V1 | 4,2 GB | 31 de mar. de 2026 18:49 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:21 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-AUT-MD-001.rvt |  | V1 | 2,3 GB | 31 de mar. de 2026 18:10 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:00 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-BIM-MD-001.rvt | Modelo Trabajo RVT BIM | V1 | 2,4 GB | 31 de mar. de 2026 22:48 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 20:30 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-CLI-MD-001.rvt |  | V1 | 1,8 GB | 31 de mar. de 2026 18:01 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:01 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-COM-MD-001.rvt |  | V1 | 1,5 GB | 31 de mar. de 2026 18:02 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:02 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-ELE-MD-001.rvt |  | V1 | 3,5 GB | 31 de mar. de 2026 18:10 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:02 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-EST-MD-001.rvt |  | V1 | 1,4 GB | 31 de mar. de 2026 17:39 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 17:39 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-EST-MD-002.rvt |  | V1 | 1,5 GB | 31 de mar. de 2026 17:39 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 17:39 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-PAV-MD-001.rvt | Modelo RVT para especialidades | V1 | 41,2 MB | 31 de mar. de 2026 18:06 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:06 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-PCI-MD-001.rvt |  | V1 | 3,4 GB | 31 de mar. de 2026 18:02 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:02 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-SAN-MD-001.rvt |  | V1 | 2,7 GB | 31 de mar. de 2026 18:01 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:01 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/010-BIM COORDINATION/04-RVT/31-03-2026 | ODA-0004-SEG-MD-001.rvt |  | V1 | 1,8 GB | 31 de mar. de 2026 18:00 | Pablo Valdes | 31 de mar. de 2026 18:00 | Pablo Valdes | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Final | ANEXO_1_Lab ONE 11458-22 Geofísico Planta Odata FD ROS.pdf | INFORME DE ENSAYO GEOFÍSICO | V1 | 663,4 KB | 11 de oct. de 2023 14:05 | Renato Alvarado Franco | 11 de oct. de 2023 14:03 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Final | ANEXO_2_Lab ONE 12551-23 Odata FD ROS.pdf | ENSAYOS | V1 | 4,2 MB | 11 de oct. de 2023 14:06 | Renato Alvarado Franco | 11 de oct. de 2023 14:03 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Final | ANEXO_3_Lab ONE 12476A-23 Ampliación Odata 7,8,9 FD ROS.pdf | INFORME RESISTIVIDAD | V1 | 1,3 MB | 11 de oct. de 2023 14:07 | Renato Alvarado Franco | 11 de oct. de 2023 14:03 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Final | IMS_5539_(D)_AMPLIACIÓN DATA CENTER ODATA COLOS 7, 8 y 9 - LAMPA_06.10.2023(cf).pdf | INFORME FINAL MECÁNICA DE SUELOS | V1 | 2,2 MB | 11 de oct. de 2023 14:05 | Renato Alvarado Franco | 11 de oct. de 2023 14:03 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Final | IMS_5539_(D)_ODATA DATA CENTER EXPANSION COLOS 7- 8 - 9 - LAMPA_06.10.2023(cf).pdf | INFORME FINAL MECÁNICA DE SUELOS EN INGLÉS | V1 | 2,2 MB | 26 de mar. de 2025 11:18 | Renato Alvarado | 26 de mar. de 2025 11:16 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Preliminary | ANEXO_1_Lab ONE 11458-22 Geofísico Planta Odata FD ROS.pdf | ANEXO 1: INFORME DE ENSAYO GEOFÍSICO | V1 | 663,4 KB | 13 de sep. de 2023 13:07 | Renato Alvarado Franco | 13 de sep. de 2023 13:05 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Preliminary | ANEXO_2_Lab ONE 12551-0-23 Ampliacion Odata 7, 8 y 9.pdf | ANEXO 2: INFORME ESTRATIGRAFÍA | V1 | 3,1 MB | 13 de sep. de 2023 13:07 | Renato Alvarado Franco | 13 de sep. de 2023 13:05 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/011-SOIL STUDIES/Preliminary | IMS_5539_(P)_AMPLIACIÓN DATA CENTER ODATA COLOS 7, 8 y 9 - LAMPA_08.09.2023(cf).pdf | INFORME PRELIMINAR | V1 | 2 MB | 13 de sep. de 2023 13:07 | Renato Alvarado Franco | 13 de sep. de 2023 13:05 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | B
00-Emision/013-PAVING/Documents | ODA-0004-PAV-ET-001.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAVIMENTACIÓN | V2 | 720 KB | 15 de may. de 2024 18:12 | Renato Alvarado | 15 de may. de 2024 18:09 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/013-PAVING/Documents | ODA-0004-PAV-ET-001_en.pdf | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAVIMENTACIÓN (Inglés) | V1 | 714,4 KB | 18 de jun. de 2024 21:55 | Renato Alvarado | 18 de jun. de 2024 21:53 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-001.dwg | Plano de movimiento de tierra 1 | V6 | 7,5 MB | 1 de jul. de 2025 19:47 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-001.pdf | Plano de movimiento de tierra 1 | V6 | 1,1 MB | 1 de jul. de 2025 19:47 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-002.dwg | Plano de movimiento de tierra 2 | V6 | 5,4 MB | 1 de jul. de 2025 19:48 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-002.pdf | Plano de movimiento de tierra 2 | V6 | 943,8 KB | 1 de jul. de 2025 19:48 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-003.dwg | Secciones y Perfiles Movimiento de Tierra | V6 | 2,4 MB | 1 de jul. de 2025 19:48 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-003.pdf | Secciones y Perfiles Movimiento de Tierra | V6 | 404,6 KB | 1 de jul. de 2025 19:48 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-004.dwg | Planta Pavimentos | V6 | 5 MB | 1 de jul. de 2025 19:49 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-004.pdf | Planta Pavimentos | V6 | 1 MB | 1 de jul. de 2025 19:49 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-005.dwg | Perfiles Diseño Geométrico | V5 | 2,5 MB | 27 de sep. de 2024 17:22 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 17:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-005.pdf | Perfiles Diseño Geométrico | V5 | 345,1 KB | 27 de sep. de 2024 17:22 | Renato Alvarado | 27 de sep. de 2024 17:20 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-006.dwg | Secciones Diseño Geométrico 1 | V6 | 2,3 MB | 1 de jul. de 2025 19:50 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-006.pdf | Secciones Diseño Geométrico 1 | V6 | 197,9 KB | 1 de jul. de 2025 19:50 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 3
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-007.dwg | Secciones Diseño Geométrico 2 | V6 | 2,4 MB | 25 de feb. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-007.pdf | Secciones Diseño Geométrico 2 | V6 | 326,7 KB | 25 de feb. de 2025 15:06 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-008.dwg | Cortes Movimiento de Tierra | V6 | 2,4 MB | 25 de feb. de 2025 15:09 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:08 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings | ODA-0004-PAV-PL-008.pdf | Cortes Movimiento de Tierra | V6 | 251,1 KB | 25 de feb. de 2025 15:06 | Renato Alvarado | 25 de feb. de 2025 15:04 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-108.dwg | MOVIMIENTO DE TIERRAS SALA MT PONIENTE Y CAMINO NORTE | V3 | 13,6 MB | 14 de abr. de 2025 15:37 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-108.pdf | MOVIMIENTO DE TIERRAS SALA MT PONIENTE Y CAMINO NORTE | V3 | 1,2 MB | 14 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-109.dwg | CORTES Y SECCIONES SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 13,3 MB | 14 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-109.pdf | CORTES Y SECCIONES SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 1,3 MB | 14 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-110.dwg | PAVIMENTOS SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 13,7 MB | 14 de abr. de 2025 15:37 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-110.pdf | PAVIMENTOS SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 1,3 MB | 14 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-111.dwg | CORTES Y SECCIONES SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 13,3 MB | 14 de abr. de 2025 15:35 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/013-PAVING/Drawings/Complemento ODA0001 | ODA-0001-PAV-PL-111.pdf | CORTES Y SECCIONES SALA MT Y CALLE NORTE | V3 | 1,1 MB | 14 de abr. de 2025 15:36 | Renato Alvarado | 14 de abr. de 2025 15:34 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 2
00-Emision/014-HYDROLOGIC | ODA-0004-HID-INF-001.pdf | INFORME DE INUNDACIÓN | V5 | 4,6 MB | 20 de oct. de 2023 14:37 | Renato Alvarado Franco | 20 de oct. de 2023 14:31 | Renato Alvarado Franco | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/014-HYDROLOGIC | ODA-0004-HID-INF-001_en.pdf | INFORME DE INUNDACIÓN (Inglés) | V1 | 5,7 MB | 24 de abr. de 2024 21:38 | Renato Alvarado | 24 de abr. de 2024 21:36 | Renato Alvarado | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI | [5 empty] | 0
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-011_RL.dwg |  | V1 | 6,9 MB | 19 de nov. de 2025 22:36 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-012_RL.dwg |  | V1 | 5,1 MB | 19 de nov. de 2025 22:36 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-013_RL.dwg |  | V1 | 14,3 MB | 29 de nov. de 2025 0:10 | Jose Cossa | 29 de nov. de 2025 0:05 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-014_RL.dwg |  | V1 | 8,4 MB | 19 de nov. de 2025 22:37 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-015_RL.dwg |  | V1 | 1,9 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-016_RL.dwg |  | V1 | 24,2 MB | 19 de nov. de 2025 22:39 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-020_RL.dwg |  | V1 | 4,6 MB | 19 de nov. de 2025 22:35 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-021_RL.dwg |  | V1 | 2 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-022_RL.dwg |  | V1 | 3,8 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-023_RL.dwg |  | V1 | 9,4 MB | 19 de nov. de 2025 22:36 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-024_RL.dwg |  | V1 | 3 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-026_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 19 de nov. de 2025 22:33 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-027_RL.dwg |  | V1 | 1 MB | 19 de nov. de 2025 22:33 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-030_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-031_RL.dwg |  | V1 | 1,5 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-033_RL.dwg |  | V1 | 436,8 KB | 19 de nov. de 2025 22:33 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-034_RL.dwg |  | V1 | 1 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-040_RL.dwg |  | V1 | 2,6 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-041_RL.dwg |  | V1 | 2,4 MB | 19 de nov. de 2025 22:34 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-042_RL.dwg |  | V1 | 543,4 KB | 19 de nov. de 2025 22:33 | Jose Cossa | 19 de nov. de 2025 22:32 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-043_RL.dwg |  | V1 | 4,8 MB | 21 de nov. de 2025 21:00 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-044_RL.dwg |  | V2 | 26,4 MB | 21 de nov. de 2025 21:04 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-045_RL.dwg |  | V2 | 1 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-047_RL.dwg |  | V1 | 721,4 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-050_RL.dwg |  | V1 | 2,1 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-051_RL.dwg |  | V1 | 1,3 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-052_RL.dwg |  | V1 | 443,2 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-053_RL.dwg |  | V1 | 9,5 MB | 21 de nov. de 2025 21:00 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-054_RL.dwg |  | V1 | 7,2 MB | 21 de nov. de 2025 21:01 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-057_RL.dwg |  | V1 | 1,5 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-060_RL.dwg |  | V1 | 805,5 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-094_RL.dwg |  | V1 | 2,1 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-095_RL.dwg |  | V1 | 3,4 MB | 21 de nov. de 2025 21:00 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-096_RL.dwg |  | V1 | 1,3 MB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-098_RL.dwg |  | V1 | 913,9 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-099_RL.dwg |  | V1 | 857,4 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/02-ARCHITECTURE | ODA-0004-ARQ-PL-100_RL.dwg |  | V1 | 438,7 KB | 21 de nov. de 2025 20:59 | Jose Cossa | 21 de nov. de 2025 20:58 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-F-01_RL.dwg |  | V1 | 224,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-F-02_RL.dwg |  | V1 | 527,6 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-001_RL.dwg |  | V1 | 9,3 MB | 5 de nov. de 2025 20:04 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 859 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-004_RL.dwg |  | V1 | 530 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-005_RL.dwg |  | V1 | 551,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-006_RL.dwg |  | V1 | 453,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-007_RL.dwg |  | V1 | 1 MB | 5 de nov. de 2025 19:58 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-008_RL.dwg |  | V1 | 706,1 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-009_RL.dwg |  | V1 | 1,6 MB | 5 de nov. de 2025 19:58 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-010_RL.dwg |  | V1 | 694,3 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-011_RL.dwg |  | V1 | 531 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-012_RL.dwg |  | V1 | 511,4 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-013_RL.dwg |  | V1 | 497,1 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-014_RL.dwg |  | V1 | 523,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-015_RL.dwg |  | V1 | 522,8 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-016_RL.dwg |  | V1 | 490,6 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-017_RL.dwg |  | V1 | 676,7 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-018_RL.dwg |  | V1 | 507,3 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-019_RL.dwg |  | V1 | 687,3 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-020_RL.dwg |  | V1 | 485,4 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-021_RL.dwg |  | V1 | 747 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-029_RL.dwg |  | V1 | 411 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-030_RL.dwg |  | V1 | 1 MB | 5 de nov. de 2025 19:58 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-031_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 5 de nov. de 2025 19:58 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-032_RL.dwg |  | V1 | 338,1 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-100_RL.dwg |  | V1 | 635 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-101_RL.dwg |  | V1 | 485 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-102_RL.dwg |  | V1 | 733,4 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-103_RL.dwg |  | V1 | 668,5 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-104_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-105_RL.dwg |  | V1 | 1,1 MB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-106_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-107_RL.dwg |  | V1 | 679 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-108_RL.dwg |  | V1 | 797,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-109_RL.dwg |  | V1 | 968,4 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-200_RL.dwg |  | V1 | 1,2 MB | 5 de nov. de 2025 19:58 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/03-STRUCTURE | ODA-0004-EST-PL-201_RL.dwg |  | V1 | 362,9 KB | 5 de nov. de 2025 19:57 | Jose Cossa | 5 de nov. de 2025 19:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-FC-001_RL.dwg |  | V1 | 9,8 MB | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-FC-002_RL.dwg |  | V1 | 7,6 MB | 7 de nov. de 2025 13:14 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 14,1 MB | 14 de nov. de 2025 16:20 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-013_RL.dwg |  | V1 | 9,1 MB | 14 de nov. de 2025 16:19 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-014_RL.dwg |  | V1 | 8,8 MB | 14 de nov. de 2025 16:18 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-015_RL.dwg |  | V1 | 12 MB | 14 de nov. de 2025 16:20 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-017_RL.dwg |  | V1 | 8,1 MB | 14 de nov. de 2025 16:18 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-021_RL.dwg |  | V1 | 11,6 MB | 7 de nov. de 2025 13:18 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-022_RL.dwg |  | V1 | 619 KB | 7 de nov. de 2025 13:12 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-050_RL.dwg |  | V1 | 7,3 MB | 14 de nov. de 2025 22:10 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-051_RL.dwg |  | V1 | 6,7 MB | 14 de nov. de 2025 22:10 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/04-ELECTRICAL | ODA-0004-ELE-PL-052_RL.dwg |  | V1 | 9,6 MB | 14 de nov. de 2025 16:18 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION | ODA-0004-TEL-PL-0004_RL.dwg |  | V1 | 5,9 MB | 14 de nov. de 2025 22:14 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION | ODA-0004-TEL-PL-0007_RL.dwg |  | V1 | 36,5 MB | 14 de nov. de 2025 22:20 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION | ODA-0004-TEL-PL-0008_RL.dwg |  | V1 | 3,2 MB | 14 de nov. de 2025 22:13 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/05-AUTOMATION/05a-TELECOMUNICATION | ODA-0004-TEL-PL-0009_RL.dwg |  | V1 | 3,3 MB | 14 de nov. de 2025 22:13 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/05-AUTOMATION/05c-SECURITY | ODA-0004-SEG-PL-0003_RL.dwg |  | V1 | 3,4 MB | 14 de nov. de 2025 22:16 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-F-01_RL.dwg |  | V1 | 3,4 MB | 14 de nov. de 2025 16:22 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:21 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-000_RL.dwg |  | V1 | 2 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-001_RL.dwg |  | V1 | 9,1 MB | 13 de nov. de 2025 15:28 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-002_RL.dwg |  | V2 | 7 MB | 17 de dic. de 2025 15:15 | Jose Cossa | 17 de dic. de 2025 15:12 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 3 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-004_RL.dwg |  | V1 | 430,1 KB | 13 de nov. de 2025 15:27 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-010_RL.dwg |  | V2 | 3,4 MB | 3 de mar. de 2026 20:10 | Jose Cossa | 3 de mar. de 2026 20:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-011_RL.dwg |  | V2 | 5,2 MB | 3 de mar. de 2026 20:13 | Jose Cossa | 3 de mar. de 2026 20:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-012_RL.dwg |  | V1 | 5,4 MB | 13 de nov. de 2025 15:26 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-013_RL.dwg |  | V1 | 2,3 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-014_RL.dwg |  | V1 | 3,4 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-015_RL.dwg |  | V2 | 9,8 MB | 3 de mar. de 2026 20:11 | Jose Cossa | 3 de mar. de 2026 20:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-016_RL.dwg |  | V1 | 23,2 MB | 13 de nov. de 2025 15:32 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-017_RL.dwg |  | V1 | 592,6 KB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-020_RL.dwg |  | V2 | 8,2 MB | 3 de mar. de 2026 20:12 | Jose Cossa | 3 de mar. de 2026 20:08 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-021_RL.dwg |  | V1 | 7,1 MB | 13 de nov. de 2025 15:27 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-022_RL.dwg |  | V1 | 6,7 MB | 13 de nov. de 2025 15:26 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-023_RL.dwg |  | V1 | 11,7 MB | 13 de nov. de 2025 15:28 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-024_RL.dwg |  | V1 | 6,7 MB | 13 de nov. de 2025 15:26 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-025_RL.dwg |  | V1 | 16,5 MB | 14 de nov. de 2025 16:24 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 16:21 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-026_RL.dwg |  | V1 | 11,8 MB | 13 de nov. de 2025 15:28 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-027_RL.dwg |  | V1 | 1,8 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/06-PLUMBING | ODA-0004-SAN-PL-028_RL.dwg |  | V1 | 2,1 MB | 13 de nov. de 2025 15:25 | Jose Cossa | 13 de nov. de 2025 15:24 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/07-HVAC | ODA-0004-CLI-PL-002_RL.dwg |  | V1 | 4,2 MB | 14 de nov. de 2025 22:27 | Jose Cossa | 14 de nov. de 2025 22:21 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-001_RL.dwg |  | V1 | 3,1 MB | 18 de nov. de 2025 15:00 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 9,8 MB | 18 de nov. de 2025 14:58 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-008_RL.dwg |  | V1 | 7,2 MB | 18 de nov. de 2025 14:57 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-014_RL.dwg |  | V1 | 6,7 MB | 18 de nov. de 2025 14:57 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-015_RL.dwg |  | V1 | 28 MB | 18 de nov. de 2025 14:59 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/08-FIRE PROTECTION | ODA-0004-PCI-PL-021_RL.dwg |  | V1 | 597,1 KB | 18 de nov. de 2025 14:56 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/09-DIESEL | ODA-0004-COM-PL-001_RL.dwg |  | V1 | 20,5 MB | 18 de nov. de 2025 14:55 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:48 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/09-DIESEL | ODA-0004-COM-PL-002_RL.dwg |  | V1 | 1 MB | 18 de nov. de 2025 14:50 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:48 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/09-DIESEL | ODA-0004-COM-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 828 KB | 18 de nov. de 2025 14:49 | Jose Cossa | 18 de nov. de 2025 14:48 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-001_RL.dwg |  | V1 | 7,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:18 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-002_RL.dwg |  | V1 | 5,4 MB | 7 de nov. de 2025 13:20 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-003_RL.dwg |  | V1 | 2,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-004_RL.dwg |  | V1 | 4,7 MB | 7 de nov. de 2025 13:19 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-005_RL.dwg |  | V1 | 2,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:16 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-006_RL.dwg |  | V1 | 2,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:16 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-007_RL.dwg |  | V1 | 2,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI
00-Emision/015-RED LINES/013-PAVING | ODA-0004-PAV-PL-008_RL.dwg |  | V1 | 2,5 MB | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | 7 de nov. de 2025 13:15 | Jose Cossa | No hay marcas de revisión | Sin incidencias | No hay SDI