## Portada
ODATA ST01-EX5
Anexo IV Listado de Documentación Técnica, de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

## DOC
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
Documentación de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
N° Documento | Descripción | V | ESTADO
ODATA | DOCUMENTO
Documentación de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
EHS-DOC-001-CH | Reglamento especial para empresas contratistas Chile | 1 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
EHS-DOC-002-CH | Plan de Gestion de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Chile | 2 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
EHS-DOC-0013 | Manual EHS para Proveedores y Prestadores de Servicios | 5 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
EHS-POL-001 | Política de EHS | 9 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
EHS-POL-003 | Política de Conducta y Responsabilidad en EHS para proveedores de Odata | 1 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
ADC-FOR-001 | Reglas de Acceso y Conducta | 17 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
- | Reglas de Oro de Seguridad de ODATA | 0 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
RCA | RCA_Res.098-2021 | - | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
Documentación de Calidad y Puesta en Servicio
QUA-POL-001 | Política del Sistema de Gestión Integrada | 8 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
QAS-PRO-001 | Monitoreo del Rendimiento de la Calidad de la Construcción | 2 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
QAS-PRO-002 | Procedimiento de Comisionamento | 3 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
QAS-DOC-001 | Manual de Uso de Plataforma CX Alloy para Gestion de Comisionamiento y Post-Obras | 1 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
QAS-FOR-006 | Plantillas de Etiquetas para los Equipamientos de Comisionamiento | 0 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
ENG-DOC-003 | Requisitos de Entrega de Equipamentos | 0 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
ENG-PRO-006 | Plan de Calidad de Construcción e Instalaciones de DC | 0 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26
CON-PRO-001 | Entrega de Proyectos de Implantación de Data Center de Construcción para el Área de Operaciones & Mantenimiento | 6 | Emitido | ENTREGADO CON LA REVISION DEL 12-01-26

## ARQ
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | EMISIÓN 4 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
ARQ | ENTREGABLES
ARQ-DOC
ODA-0004-ARQ-CD-001 | GENERAL, Criterio de Diseño de Arquitectura | CD | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-16 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-ET-001 | Especificaciones Técnicas Detalles | ET | MB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-11-20 | 2 | 2025-03-17 | 3 | 2025-04-02 |  |  | Cerrado
ARQ-PL
ODA-0004-ARQ-F-01 | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 1 de 3 | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-07-10 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-02 | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 2 de 3 | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-07-10 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-03 | MEJORAMIENTO DE MUELLE DE CARGA 3 de 3 | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-07-10 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-04 | MODIFICACIÓN PUERTAS EN OFICINAS CLIENTES Y SEGURIDAD | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-12-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-05 | VENTANA MGMT 19.0.05 | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-12-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-06 | LUMINARIAS EN DIVISIONES FENÓLICAS | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-12-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-F-07 | DIVISIONES FENÓLICAS | F | MB | Emitido | [8 empty] | 0 | 2025-12-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-010 | GENERAL, Abreviaciones, Simbolos y Legendas / Abbreviations, Symbols & Legends | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-011 | GENERAL, Plano de Emplazamiento / Site Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-03-17 | 3 | 2025-05-09 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-012 | GENERAL, Planta General Layout / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 | 4 | 2025-05-09 | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-013 | GENERAL, Planta de Zonas / Zone Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-014 | GENERAL, Planta de Cubierta / Roof Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-015 | GENERAL, Elevaciones / Overall Buildings Elevations | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-016 | GENERAL, Cortes / Overall Buildings Sections | PL | MB | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-017 | GENERAL, Fases de Construcción / Construction Phases | PL | MB | Emitido | A | 2024-04-17 | B | 2024-04-18 | C | 2024-04-29 |  |  | 0 | 2024-05-14 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-020 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta 1° y 2° piso / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-021 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-022 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Elevaciones / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-02-28 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-023 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Cortes / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-024 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta Pavimentos / Paviments Plant | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-025 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Planta cielos / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-026 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 1 / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-02-28 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-027 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escantillones 2 / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-028 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 1 de 2 / Restroomt Plan 1 of 2 | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-029 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Plano de baños 2 de 2 / Restroomt Plan 2 of 2 | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-030 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Escaleras/ Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-031 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Ascensor y salvaescalera / Elevator and stairlift | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-032 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Muebles fijos / Furniture | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-033 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 1 | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-034 | OFICINAS-MUELLE CARGA, Detalles /Details 2 | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-040 | COLO 7 Y RACKS, Planta / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2024-11-20 | 3 | 2025-02-28 | 4 | 2025-05-09 | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-041 | COLO 7 Y RACKS, Planta cubierta/ Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-042 | COLO 7 Y RACKS, Elevaciones / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-043 | COLO 7 Y RACKS, Cortes 1 / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-044 | COLO 7 Y RACKS, Cortes 2 / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-02-28 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-045 | COLO 7 Y RACKS, Planta pavimento / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-046 | COLO 7 Y RACKS, Planta cielos / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-047 | COLO 7 Y RACKS, Escantillones / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-05-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-048 | COLO 7 Y RACKS, Detalles de Baños /Restroom Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-050 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-051 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta cubierta/ Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-052 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Elevaciones / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-053 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 1/ Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-054 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Cortes 2 / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-055 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Planta pavimento / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-056 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-057 | COLOS 8 Y 9 y Salas Eléctricas Escantillones / Overall Layout Plan | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 | D | 2024-02-15 | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-05-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-060 | SALA MT, Plantas, elevaciones, cortes y escantillon | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-070 | SEGURIDAD - Planta de Flujos / Circulation Plant | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-071 | SEGURIDAD - Señalética de Emergencia y Orientación Peatonal /Emergency & Safety Sings | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-080 | OBRAS EXTERIORES - Planta de Paisajismos / Landscaping Plant | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-081 | OBRAS EXTERIORES - Detalle Estacionamientos / Parking Detail | PL | MB | Emitido | A | 2023-11-14 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-090 | DETALLES - Cuadro de Puertas / Door Schedule | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-05-09 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-091 | DETALLES - Puertas y Portones / Door Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-17 | 4 | 2025-05-09 | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-092 | DETALLES - Puertas y Portones Elevaciones/ Door Elevations Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-02-28 | 2 | 2025-05-09 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-093 | DETALLES - Puertas y Portones Quincallería / Door Hardware | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2024-10-09 | 3 | 2025-03-17 | 4 | 2025-05-09 | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-094 | DETALLES - Mallas / Mesh | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-22 | B | 2024-02-15 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-02-28 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-095 | DETALLES - Ventana y tabiquería vidriada / Windows & glazed partition Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-096 | DETALLES - Muros y Tabiques / Walls & Partition Walls Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2025-05-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-097 | DETALLES - Estructura Cielo Falso / Drop Ceiling Structure | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-09-05 | 2 | 2025-05-09 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-098 | DETALLES - Cubiertas / Roofs | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-099 | DETALLES - Conexión y Juntas / Connections & Dilatations | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-15 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ARQ-PL-100 | DETALLES - Revestimientos y Caseta Manifolds / Facade and Manifold Booth Details | PL | MB | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
Note on S67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 02-12-2024 Rev 2

## EST
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN E |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | EMISIÓN 4 |  | EMISIÓN 5 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
EST | ENTREGABLES
EST-DOC
ODA-0004-EST-CD-001 | Criterio de Diseño | CD | CB | Emitido | A | 2023-09-04 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-ET-001 | Especificación Técnica Hormigón Armado | ET | CB | Emitido | A | 2023-10-10 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-ET-002 | Especificación Técnica Estructuras Metálicas | ET | CB | Emitido | A | 2023-10-10 | B | 2023-11-24 | C | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-MC-001 | Memoria de cálculo fundaciones equipos exteriores | MC | CB | Emitido | A | 2024-01-11 | B | 2024-01-11 | [6 empty] | 0 | 2024-05-16 | 1 | 2025-03-31 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-MC-002 | Memoria de cálculo Colo7/8/9 | MC | CB | Emitido | A | 2024-01-04 | B | 2024-01-08 | C | 2024-02-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-MC-003 | Memoria de cálculo Edf. Admin. | MC | CB | Emitido | A | 2024-01-02 | B | 2024-01-08 | [6 empty] | 0 | 2024-05-02 | 1 | 2025-04-30 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-MC-004 | Memoria de cálculo Verificación Estructural Muro Sur | MC | CB | Emitido | A | 2023-11-27 | B | 2023-11-28 | [6 empty] | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | Cerrado
EST-PL
ODA-0004-EST-F-01 | Ficha Ascensor | F | CB | Emitido | A | 2025-09-26 | [8 empty] | 0 | 2025-09-29 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-F-02 | Ficha Estructura Escaleras | F | CB | Emitido | A | 2025-10-01 | B | 2025-10-06 | [6 empty] | 0 | 2025-10-07 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-001 | Plano Cargas Cielo | PL | CB | Emitido | A | 2023-08-17 | B | 2023-11-24 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-002 | Plano Especificaciones Generales | PL | CB | Emitido | A | 2024-01-16 | B | 2024-01-17 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-003 | Plano Llave Estructuras | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-23 |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-004 | Plano Fundaciones y Anclajes | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-23 |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-005 | Plano Armaduras Fundaciones - Colos7/8/9 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-006 | Plano Radier Interior - Colos | PL | CB | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-15 | C | 2023-11-27 | D | 2023-12-22 | E | 2024-02-23 | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-08 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-007 | Plano Estructura Nivel Parrilla Nv 496,400 - Colos7/8/9 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-008 | Plano Planta Cubierta | PL | CB | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-15 | C | 2023-11-27 | D | 2023-12-26 | E | 2024-02-29 | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-009 | Plano Estructura Arriostramiento Cubierta | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-26 | D | 2024-02-29 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-010 | Plano Elevaciones Ejes CE, CF, CG, CH | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-26 | D | 2024-02-23 |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-011 | Plano Elevaciones Ejes CI, CJ, CK, CL | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-26 | D | 2024-02-28 |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-012 | Plano Elevaciones Ejes CM, CN, CO, CP | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-26 | D | 2024-02-28 |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-013 | Plano Elevaciones Ejes CQ, CR, CS, CT | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-014 | Plano Elevaciones Ejes CU, CE2, CE1, CF1 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-015 | Plano Elevaciones Ejes CI1, CJ2, CM1, CN1 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-016 | Plano Elevaciones Ejes CQ1, CR1, C1, C1A | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-017 | Plano Elevaciones Ejes C2, C3, C4, C5 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-018 | Plano Elevaciones Ejes C6, C7, C8, C9 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-019 | Plano Elevaciones Ejes C10, C11, C12, C12A, C13, C14 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-020 | Plano Estructura Nivel Parrilla +497,400 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-021 | Plano Detalles 1 | PL | CB | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-26 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-029 | Plano Refuerzo Estanque Incendio 1 | PL | CB | Emitido | A | 2024-01-12 | B | 2024-01-15 | [6 empty] | 0 | 2024-05-08 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-03-06 | 3 | 2025-05-06 | 4 | 2025-05-12 |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-030 | Plano Refuerzo Estanque Incendio 2 | PL | CB | Emitido | A | 2024-01-15 | B | 2024-01-18 | [6 empty] | 0 | 2024-05-08 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-03-06 | 3 | 2025-05-06 | 4 | 2025-05-12 |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-031 | Plano Elevaciones de Cierre | PL | CB | Emitido | A | 2024-03-05 | B | 2024-05-17 | [6 empty] | 0 | 2024-10-02 | 1 | 2025-05-12 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-032 | Plano Demolición y Refuerzo | PL | CB | Emitido | A | 2025-02-28 | B | 2025-03-06 | [6 empty] | 0 | 2025-05-12 | 1 | 2025-05-19 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-100 | Planta Fundación y Radier Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-04-08 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-101 | Plano Armaduras Fundaciones Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2024-01-04 | B | 2024-01-10 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-102 | Plant Estructura Cielo 1 y Armaduras Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-103 | Planta Estructura Nivel Cubierta Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-104 | Plano Elevaciones de Cierres Ejes C1, CA, C9a y CD | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-105 | Plano Elevaciones Ejes C1a, C2, C3, C5b, C7a, C8a, C8b y C9b | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-106 | Plano Elevaciones Ejes CA, CB, CC, CD | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-26 | C | 2024-02-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-107 | Escaleras Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2024-02-01 | B | 2024-02-29 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-04 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-108 | Plano Detalles Edificio Administrativo | PL | CB | Emitido | A | 2024-05-09 | B | 2024-05-10 | [6 empty] | 0 | 2024-10-04 | 1 | 2025-05-12 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-109 | Plano Plataforma Equipos | PL | CB | Emitido | A | 2024-05-09 | B | 2024-05-10 | [6 empty] | 0 | 2024-10-04 | 1 | 2025-03-03 | 2 | 2025-05-12 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-200 | Plano Fundaciones de equipos exteriores | PL | CB | Emitido | A | 2023-11-15 | B | 2024-01-18 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2025-10-11 | 2 | 2024-12-17 | 3 | 2025-03-11 | 4 | 2025-04-30 | 5 | 2025-05-12 | Cerrado
ODA-0004-EST-PL-201 | Plano Estructura sala MT, planta, elevaciones y detalles | PL | CB | Emitido | A | 2024-05-14 | B | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | 2025-04-02 | 1 | 2025-05-12 | [8 empty] | Cerrado
Note on W43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 12-05-25- REV0

## ELE
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN E |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | EMISIÓN 4 |  | EMISIÓN 5 |  | EMISIÓN 6 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
ELE | ENTREGABLES
ELE-DOC
ODA-0001-ELE-CD-001 | CRITERIOS DE DISEÑO | CD | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-001 | ESPECIFICACIONES GENERADORES | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-05 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-002 | ESPECIFICACIONES UPS | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-05 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-003 | ESPECIFICACIONES TRANSFORMADORES | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-06-06 | 2 | 2024-09-06 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-004 | ESPECIFICACIONES TABLEROS ELÉCTRICOS | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | 2024-06-05 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-005 | ESPECIFICACIONES PDU | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | 2024-06-05 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-006 | ESPECIFICACIONES STS | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | 2024-06-05 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-ET-007 | ESPECIFICACIONES RMU | ET | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-001 | RFQ RMU | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | E | 2024-09-06 | [14 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-002 | RFQ STS | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | [16 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-003 | RFQ PDU | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | [16 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-004 | RFQ PBT | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | [16 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-005 | RFQ TRF | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | E | 2024-09-06 | [14 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-RFQ-006 | RFQ UPS | RFQ | MG | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 | D | 2024-04-26 | [16 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-002 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - MEDIA TENSIÓN | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-09-06 | 2 | 2025-05-09 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-701 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.1 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 | 5 | 2025-05-27 | 6 | 2025-08-04 | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-702 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.2 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-27 | 5 | 2025-08-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-703 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 7.R | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-27 | 5 | 2025-08-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-704 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - EDIFICIO ADMINISTRATIVO | LI | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2025-05-09 | 2 | 2025-05-27 | 3 | 2025-08-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-801 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 8.1 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 | 5 | 2025-05-27 | 6 | 2025-08-04 | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-802 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 8.2 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-27 | 5 | 2025-08-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-901 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 9.1 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-27 | 5 | 2025-08-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-LI-902 | LISTA DE CABLES DE ALIMENTACIÓN - SUBESTACIÓN 9.2 | LI | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-29 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | 4 | 2025-05-27 | 5 | 2025-08-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO MALLA A TIERRA | MC | MG | Emitido | A | 2024-01-26 | B | 2024-01-30 | [6 empty] | 0 | 2024-05-22 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO ILUMINACIÓN | MC | MG | Emitido | A | 2024-01-31 | B | 2024-02-01 | [6 empty] | 0 | 2024-06-12 | 1 | 2025-05-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-003 | MEMORIA CORRIENTE CORTOCIRCUITO | MC | MG | Emitido | A | 2024-01-24 | B | 2024-01-26 | [20 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-004 | ESTUDIO ARC FLASH | MC | MG | Emitido | A | 2024-01-24 | B | 2024-01-26 | [20 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-005 | MEMORIA CÁLCULO COORDINACIÓN PROTECCIONES | MC | MG | Emitido | A | 2024-01-26 | B | 2024-02-06 | [20 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-701 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.1 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-702 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.2 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-703 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 7.R | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-704 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN ADM. 2 | DOC | MG | Emitido | A | 2024-06-03 | B | 2024-06-03 | [6 empty] | 0 | 2024-10-11 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-801 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 8.1 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-802 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 8.2 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-901 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 9.1 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-MC-902 | CUADRO DE CARGAS - SUBESTACIÓN 9.2 | DOC | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-01-30 | 2 | 2025-02-07 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-INF-001 | MEMORIA DESCRIPTIVA | INF | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-INF-002 | SOO | INF | MG | Emitido | A | 2025-05-12 | B | 2025-05-14 | [20 empty] | Cerrado
ELE-PL
ODA-0004-ELE-FC-001 | ALIMENTADORES CFTV | FC | MG | Emitido | A | 2025-05-23 | B | 2025-05-26 | [6 empty] | 0 | 2025-05-29 | 1 | 2025-06-16 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-FC-002 | FICHA CANALIZACION CARGADOR VEHICULOS ELECTRICOS | FC | MG | Emitido | A | 2025-07-21 | [8 empty] | 0 | 2025-07-23 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-FC-003 | FICHA PLANO DIAGRAMA UNILINEAL TDF-SDU-AUT-7.R | FC | MG | Emitido | A | 2025-09-08 | [8 empty] | 0 | 2025-09-09 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-FC-004 | LUMINARIAS BAÑOS. ADM.2 | FC | MG | Emitido | A | 2025-12-15 | [8 empty] | 0 | 2025-12-16 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-001 | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (1 DE 2) | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-09-06 | 2 | 2024-12-05 | 3 | 2025-05-27 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-002 | DIAGRAMA UNILINEAL - MEDIA TENSIÓN (2 DE 2) | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-003 | EMPLAZAMIENTO - ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2024-10-11 | 3 | 2025-05-27 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-004 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COMPATIBILIZACIÓN | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-005 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 1 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-006 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-007 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - NIVEL 3 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-009 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 1 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-09-27 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-010 | INFRAESTRUCTURA - BAJA TENSIÓN - COLO NIVEL 2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-09-27 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-011 | BACKUP IT BUSWAY | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-013 | ILUMINACIÓN INTERNA | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2024-10-11 | 3 | 2025-02-14 | 4 | 2025-04-25 | 5 | 2025-05-09 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-014 | ILUMINACIÓN EXTERNA | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-015 | ALIMENTADORES CCTV-CIRCUITACIÓN | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-09-27 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-02-14 | 3 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-016 | CANALIZACION ELECTRODUCTOS | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-05-09 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-017 | ENCHUFES Y FUERZA | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2024-10-11 | 3 | 2025-02-14 | 4 | 2025-05-09 | 5 | 2025-06-16 |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-018 | DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DESDE PDU A RACKS | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-04-25 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-04-25 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-020 | INFRAESTRUCTURA DE BAJO VOLTAJE PARA ENFRIADORAS | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-09-27 | 2 | 2025-02-14 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-021 | MALLA A TIERRA | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-26 | 2 | 2025-04-25 | 3 | 2025-11-12 | 4 | 2025-11-14 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-022 | DETALLE MALLA A TIERRA | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-04-05 | 1 | 2025-04-25 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-023 | DETALLES SOPORTES 1/2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-024 | DETALLES SOPORTES 2/2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-050 | PLANTA ILUM EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-051 | PLANTA ENCH EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1, 2 Y AZOTEA | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-052 | PLANTA DE FUERZA EDIFICIO ADM 2 NIVEL 1,2 Y AZOTEA (ASC, CLIMA) | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-053 | PLANTA ILUM Y ENCH SALA DE BOMBAS | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-054 | LAYOUT SALA ELECTRICA ADM 2 | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-05-02 | 2 | 2025-07-23 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-055 | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-056 | CANALIZACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO (FUERZA) | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-057 | CANALIZACION ESCALERILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO (CTOS AUXILIARES) | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-28 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-27 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-060 | TDAF FL-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF ODATA | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-061 | TDAF FL-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR AYF CLIENTE | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-062 | TDF HVAC-ADM2-01 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC ODATA | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-063 | TDF HVAC-ADM2-02 - DIAGRAMA TRIFILAR HVAC CLIENTE | PL | MG | Emitido | A | 2024-01-17 | B | 2024-01-19 | [6 empty] | 0 | 2024-05-31 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-064 | TDF-SDU-AUT-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-28 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-06 | 1 | 2025-05-02 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-065 | TDF-SDU-AUT-ADM.2.R DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-28 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-06 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-066 | TDF-NOC-ADM.2 DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-29 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-06 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-067 | TDF-EMERG-ADM2.01 (ODATA) DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-29 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-06 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-068 | TDF-EMERG-ADM2.02 (CLIENTE)DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-29 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-09-06 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-701 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.1 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-702 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-703 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 7.R | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-704 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - ADMINISTRACION N°2. | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-03-17 | 5 | 2025-04-25 | 6 | 2025-05-02 | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-705 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-7.1.R y 7.2.R | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-706 | T.D.A.F. DP-FL-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2024-10-11 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-707 | T.D.A.F. DP-FL-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-708 | T.D.A.F. DP-FL-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-709 | RPP-7.1.1.1 AL 7.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-710 | RPP-7.1.1.1.R AL 7.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-711 | RPP-7.1.2.1 AL 7.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-712 | RPP-7.1.2.1.R AL 7.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-713 | RPP-7.1.3.1 AL 7.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-714 | RPP-7.1.3.1.R AL 7.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-715 | RPP-7.1.4.1 AL 7.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-716 | RPP-7.1.4.1.R AL 7.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-717 | RPP-7.2.1.1 AL 7.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-718 | RPP-7.2.1.1.R AL 7.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-719 | RPP-7.2.2.1 AL 7.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-720 | RPP-7.2.2.1.R AL 7.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-721 | RPP-7.2.3.1 AL 7.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-722 | RPP-7.2.3.1.R AL 7.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-723 | RPP-7.2.4.1 AL 7.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-724 | RPP-7.2.4.1.R AL 7.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-725 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-11 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-726 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.2- DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-727 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-7.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-728 | TDF-SDU-AUT-7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2025-05-09 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-729 | TDF-SDU-AUT-7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-730 | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-28 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-10-11 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-731 | Q.D.Cl - QC-AHU-IT.7.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2024-05-28 | B | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | 2024-10-11 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-801 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.1 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-802 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 8.2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-803 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-8.1.R y 8.2.R | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-804 | T.D.A.F. DP-FL-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | 1 | 2024-10-11 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-805 | T.D.A.F. DP-FL-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-806 | RPP-8.1.1.1 AL 8.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-807 | RPP-8.1.1.1.R AL 8.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-808 | RPP-8.1.2.1 AL 8.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-809 | RPP-8.1.2.1.R AL 8.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-810 | RPP-8.1.3.1 AL 8.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-811 | RPP-8.1.3.1.R AL 8.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-812 | RPP-8.1.4.1 AL 8.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-813 | RPP-8.1.4.1.R AL 8.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-814 | RPP-8.2.1.1 AL 8.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-815 | RPP-8.2.1.1.R AL 8.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-816 | RPP-8.2.2.1 AL 8.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-817 | RPP-8.2.2.1.R AL 8.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-818 | RPP-8.2.3.1 AL 8.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-819 | RPP-8.2.3.1.R AL 8.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-24 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-820 | RPP-8.2.4.1 AL 8.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-821 | RPP-8.2.4.1.R AL 8.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-822 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-11 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-823 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-824 | TDF-SDU-AUT-8.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-825 | TDF-SDU-AUT-8.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-901 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.1 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-902 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - SUBESTACIÓN 9.2 | PL | MG | Emitido | A | 2023-09-07 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2025-01-30 | 3 | 2025-02-07 | 4 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-903 | DIAGRAMA UNILINEAL - BAJA TENSIÓN - T.D.F.HVAC-9.1.R y 9.2.R | PL | MG | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | 2024-05-17 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-904 | T.D.A.F. DP-FL-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-905 | T.D.A.F. DP-FL-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-03 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-906 | RPP-9.1.1.1 AL 9.1.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-907 | RPP-9.1.1.1.R AL 9.1.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-908 | RPP-9.1.2.1 AL 9.1.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-909 | RPP-9.1.2.1.R AL 9.1.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-910 | RPP-9.1.3.1 AL 9.1.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-911 | RPP-9.1.3.1.R AL 9.1.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-912 | RPP-9.1.4.1 AL 9.1.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-913 | RPP-9.1.4.1.R AL 9.1.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-914 | RPP-9.2.1.1 AL 9.2.1.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-915 | RPP-9.2.1.1.R AL 9.2.1.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-916 | RPP-9.2.2.1 AL 9.2.2.3 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-917 | RPP-9.2.2.1.R AL 9.2.2.3.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-918 | RPP-9.2.3.1 AL 9.2.3.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-919 | RPP-9.2.3.1.R AL 9.2.3.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-920 | RPP-9.2.4.1 AL 9.2.4.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-921 | RPP-9.2.4.1.R AL 9.2.4.2.R - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-04-26 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-922 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-923 | T.D.A.F. - FL-LP-IT-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-10 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-924 | TDF-SDU-AUT-9.1 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-ELE-PL-925 | TDF-SDU-AUT-9.2 - DIAGRAMA TRIFILAR | PL | MG | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-05-24 | 1 | 2024-09-06 | [10 empty] | Cerrado

## AUT
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | EMISIÓN 4 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
TEL | ENTREGABLES
TEL-DOC
ODA-0004-TEL-CD-0001 | Criterios de Diseño Telecomunicaciones | CD | GH | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-15 |  |  | 0 | 2024-04-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-ET-0001 | Especificación Técnica Telecomunicaciones | ET | GH | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2025-04-08 | 2 | 2025-12-18 |  |  |  |  | Cerrado
TEL-PL
ODA-0004-TEL-PL-0001 | Arquitectura de comunicación | PL | EP | Emitido | A | 2023-09-14 | B | 2023-09-15 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-09-23 | 2 | 2025-12-18 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0002 | Planta General de bandejas 1@9 | PL | EP | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-08-23 | 2 | 2025-04-25 | 3 | 2025-06-27 | 4 | 2025-12-18 | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0003 | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | PL | EP | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-08-23 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0004 | Trazado Fibra Optica Sur | PL | EP | Emitido | A | 2024-02-07 | B | 2024-02-28 |  |  | 0 | 2024-04-02 | 1 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0005 | Secciones Típicas de bandejas | PL | EP | Emitido | A | 2024-04-23 | B | 2024-05-07 |  |  | 0 | 2024-09-05 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0006 | Plano de disposición de canalizaciones generación | PL | EP | Emitido | A | 2024-04-23 | B | 2024-05-07 |  |  | 0 | 2024-08-23 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0007 | Layout General - Conexión hacia IDFs | PL | EP | Emitido | A | 2024-10-24 | B | 2024-10-25 |  |  | 0 | 2024-11-12 | 1 | 2025-02-14 | 2 | 2025-02-21 | 3 | 2025-03-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0008 | Canalización Underground IDFs 5 y 7 | PL | EP | Emitido | A | 2024-10-24 | B | 2024-10-25 |  |  | 0 | 2024-11-12 | 1 | 2025-02-14 | 2 | 2025-02-21 | 3 | 2025-03-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0009 | Canalización Underground IDFs 6 y 8 | PL | EP | Emitido | A | 2024-10-24 | B | 2024-10-25 |  |  | 0 | 2024-11-12 | 1 | 2025-02-14 | 2 | 2025-02-21 | 3 | 2025-03-04 |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0010 | Plano de detalles de montaje | PL | EP | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0011 | Canalización desde COLO 7 a Rack ADM | PL | EP | Emitido | A | 2025-04-14 | B | 2025-04-25 |  |  | 0 | 2025-06-27 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0700 | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | PL | EP | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-08-23 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0800 | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | PL | EP | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-TEL-PL-0900 | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | PL | EP | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
AUT | ENTREGABLES
AUT-DOC
ODA-0004-AUT-CD-0001 | Criterios de Diseño Automatización | ET | GH | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-12 |  |  | 0 | 2024-05-10 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-AUT-ET-0001 | Especificación Técnica Automatización | LI | GH | Emitido | A | 2023-10-10 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-AUT-LI-0001 | Listado de puntos de control | CD | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-26 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
AUT-PL
ODA-0004-AUT-PL-0001 | Arquitectura de comunicación | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0002 | Plano de disposición generación | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0003 | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0010 | Plano de detalles de montaje | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0700 | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0800 | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-AUT-PL-0900 | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-10 | 1 | 2024-10-09 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
SEG | ENTREGABLES
SEG-DOC
ODA-0004-SEG-CD-0001 | Criterios de Diseño Seguridad Electrónica | CD | GH | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-15 |  |  | 0 | 2024-04-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-SEG-ET-0001 | Especificación Técnica Seguridad Electrónica | ET | GH | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
SEG-PL
ODA-0004-SEG-PL-0001 | Arquitectura de comunicación | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-09-23 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0002 | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-08-23 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0003 | Plano de disposición y canalizaciones perimetral | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-25 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-29 | 1 | 2024-08-23 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0010 | Plano de detalles de montaje | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0700 | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-08-23 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0800 | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-SEG-PL-0900 | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-08-23 | [6 empty] | Cerrado
DET | ENTREGABLES
DET-DOC
ODA-0004-DET-CD-0001 | Criterios de Diseño Detección Incendio | CD | GH | Emitido | A | 2023-09-08 | B | 2023-09-12 |  |  | 0 | 2024-04-26 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-ET-0001 | Especificación Técnica Detección Incendio | ET | GH | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-26 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-MC-0001 | Memoria de calculo de baterias | ET | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-05-03 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-MC-0002 | Memoria de calculo Sistema de aspiración | MC | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-05-03 | 1 | 2025-04-25 | [6 empty] | Cerrado
DET-PL
ODA-0004-DET-PL-0001 | Arquitectura de comunicación | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-03 | 1 | 2024-10-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0002 | Plano de disposición y canalizaciones Adm, piso 1 y piso 2 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-29 | 1 | 2024-10-02 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0004 | Plano General lazos de control | PL | GH | Emitido | A | 2024-10-02 | B | 2024-10-04 | [12 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0007 | Plano de Secciones | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-22 | 0 | 2024-05-03 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0010 | Plano de detalles de montaje | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-26 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0021 | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (1 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-26 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0022 | Diagrama de conexionado Adm, piso 1 y piso 2 (2 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-26 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0023 | Diagrama de conexionado Colo 7(1 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0024 | Diagrama de conexionado Colo 7(2 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0025 | Diagrama de conexionado Colo 8 (1 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0026 | Diagrama de conexionado Colo 8 (2 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-04-29 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0027 | Diagrama de conexionado Colo 9(1 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-05-02 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0028 | Diagrama de conexionado Colo 9(2 de 2) | PL | GH | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-21 |  |  | 0 | 2024-05-02 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0700 | Plano de disposición y canalizaciones Colo7 + IDF | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-30 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0701 | Plano de disposición sistema aspiración Colo7 + IDF | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-30 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0800 | Plano de disposición y canalizaciones Colo8 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-30 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0801 | Plano de disposición sistema aspiración Colo8 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-30 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0900 | Plano de disposición y canalizaciones Colo9 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-02 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-DET-PL-0901 | Plano de disposición sistema aspiración Colo9 | PL | GH | Emitido | A | 2023-11-26 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-02 | 1 | 2024-10-02 | 2 | 2025-04-25 |  |  |  |  | Cerrado

## SAN
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
SAN | ENTREGABLES
SAN-DOC
ODA-0004-SAN-ET-001 | EETT Instalaciones Agua Potable y Aguas Servidas | ET | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-ET-002 | Especificaciones Técnicas Saneamiento y Drenaje | ET | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-MC-001 | Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias | MC | AA | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-06-24 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-MC-002 | Memoria Descriptiva de Saneamiento y Drenaje | MC | AA | Emitido | A | 2023-12-15 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
SAN-PL
ODA-0004-SAN-F-001 | Solución ALL escala sur sala de bombas | F | AA | Emitido | [6 empty] | 0 | 2025-05-12 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-000 | Plano Areas Tributarias Anexo Memoria | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-21 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-001 | Solución Aguas Lluvia Cubierta | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-20 | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-002 | Planta de Saneamiento y Drenaje | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-20 | 0 | 2024-05-28 | 1 | 2024-09-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-003 | Aguas Lluvia Cortes y Secciones | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-20 | 0 | 2024-05-28 | 1 | 2024-09-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-004 | Aguas Lluvia Detalles Típicos | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-21 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-010 | Agua Potable Disposición General Colos 7,8 y 9 | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-10-15 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-011 | Agua Potable Estanque Acumulador y Bombeo | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-21 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-08-26 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-012 | Agua Potable Fría Baños Primer Piso Cortes y Detalles | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-013 | Agua Potable Caliente Baños Primer Piso Cortes y Detalles | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-014 | Agua Potable Baños Segundo Piso | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-015 | Agua Potable Isométrico General y Cortes Generales | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-10-15 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-016 | Agua Potable Disposición General | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-21 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2024-08-26 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-017 | Agua Potable Estanques y Enfierraduras | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-07 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-05-27 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-020 | Aguas Servidas Disposición General | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-02-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-021 | Aguas Servidas Baños Primer Piso | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-04-26 | 1 | 2024-05-07 | 2 | 2025-02-07 | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-022 | Aguas Servidas Baños Primer Piso Cortes Detalles | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-02-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-023 | Aguas Servidas Baños Segundo Piso | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-02-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-024 | Aguas Servidas Baños Segundo Piso Cortes Detalles | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-02-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-025 | Aguas Servidas Isométrico General | PL | AA | Emitido | A | 2023-11-17 | B | 2023-11-27 | C | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-07 | 1 | 2025-02-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-026 | Drenajes de Condensados - Detalles 1 | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-027 | Drenajes de Condensados - Detalles 2 | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-26 | 1 | 2024-05-07 |  |  | Cerrado
ODA-0004-SAN-PL-028 | Drenajes de Condensados - Detalles 3 | PL | AA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
Note on L26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 07-05-2024 REV 0

## CLI
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN E |  | EMISIÓN F |  | EMISIÓN G |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
CLI | ENTREGABLES
CLI-DOC
ODA-0004-CLI-CD-001 | Criterios de Diseño - Colos 7, 8 y 9 | CD | JA | Emitido | A | 2023-09-06 | B | 2023-09-08 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-RFQ-001 | RFQ Chillers - Colos 7, 8 y 9 | RFQ | JA | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-29 | D | 2023-12-22 | E | 2024-06-04 | F | 2024-10-18 | G | 2024-11-06 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-RFQ-002 | RFQ CRAH - Colos 7, 8 y 9 | RFQ | JA | Emitido |  |  | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-29 | D | 2023-12-22 | E | 2024-06-04 | F | 2024-10-18 | G | 2024-11-06 | [8 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-RFQ-004 | RFQ DELTA CUBE - Colos 7, 8 y 9 | RFQ | JA | Emitido |  |  | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-22 | D | 2024-06-04 | E | 2024-10-18 | F | 2024-11-06 | [10 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-RFQ-005 | RFQ CRAC - Colos 7, 8 y 9 | RFQ | JA | Emitido |  |  | B | 2024-06-04 | [18 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-001 | Especificaciones técnicas de Compra Chillers - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-09-06 | B | 2023-09-08 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-002 | Especificaciones técnicas de Compra CRAH - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-09-06 | B | 2023-09-08 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-004 | Especificaciones técnicas Bombas Centrífugas - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-005 | Especificaciones técnicas Componentes y Accesorios de Cañerías de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-006 | Especificaciones técnicas Unidades Manjadoras de Aire y Unidades Exteriores VRF - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-007 | Especificaciones técnicas Ventiladores - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-008 | Especificaciones técnicas Accesorios Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-009 | Especificaciones técnicas Descripción del proyecto, Montaje, pruebas y Puesta en Marcha general - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-12-19 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-010 | Especificaciones técnicas Splits - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-011 | Especificaciones técnicas Delta Cube - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-ET-014 | Especificaciones Técnicas Unidades CRAC - Colos 7, 8 y 9 | ET | JA | Emitido | A | 2024-04-10 | B | 2024-06-04 | [10 empty] | 0 | 2024-10-18 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-MC-001 | Memoria de Cálculo PUE - Colos 7, 8 y 9 | MC | JA | Emitido | A | 2023-09-04 | B | 2023-09-08 | C | 2023-11-29 | [8 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-MC-002 | Memoria de Cálculo Térmico - Colos 7, 8 y 9 | MC | JA | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-MC-003 | Memoria de Cálculo de Sistemas de Cañerías - Colos 7, 8 y 9 | MC | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-MC-004 | Memoria de Cálculo de Ventilación, dimensionamiento de Ductos y pérdidas de presión sistemas - Colos 7, 8 y 9 | MC | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-001 | Hoja de Datos Bombas Centrífugas - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-002 | Hoja de Datos Válvulas - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-003 | Hoja de Datos Unidades Manejadoras de Aire y Unidades Exteriores VRF - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-22 | [8 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-004 | Hoja de Datos Ventiladores - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-005 | Hoja de Datos Accesorios de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-006 | Hoja de Datos Splits - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-007 | Hoja de Datos Estanques y Deaireador - Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-HD-008 | Hoja de Datos Planta Química de Tratamiento Químico -Colos 7, 8 y 9 | HD | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-18 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-INF-001 | Memoria Descriptiva (SOO) - Colos 7, 8 y 9 | INF | JA | Emitido | A | 2024-01-16 | B | 2024-01-24 | [10 empty] | 0 | 2024-06-13 | 1 | 2025-05-14 |  |  |  |  | Cerrado
CLI-PL
ODA-0004-CLI-FC-01 | Detalles de conexión CRAH y DELTA CUBE | FC | JA | Emitido | A | 2025-04-28 | [12 empty] | 0 | 2025-04-30 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-000 | Listado de Planos Climatización - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-001 | Simbología y Abreviaciones de Climatización - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-05 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-002 | Plano de ubicación de Equipos Principales - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-003 | Planta General Sistema de Enfriamiento de Agua y Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-004 | Planta de Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | D | 2024-02-23 | [6 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-10-28 | 3 | 2025-04-30 | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-005 | Planta Interior Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | [8 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-006 | Planta Interior Sistema de Enfriamiento de Agua - IDF y Salas Técnicas Administración | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | [8 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-10-18 | 3 | 2024-11-06 | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-007 | Planta Sistema de Ventilación - Patio Equipos Colo 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | [8 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-008 | Planta Interior Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | [8 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-009 | Planta Interior Sistema de Ventilación - IDF y Salas Técnicas Administración | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | C | 2023-12-29 | [8 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-010 | Diagrama de flujo Generación de Agua Enfriada - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-09-09 | B | 2023-09-13 | C | 2023-11-29 | D | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 | 3 | 2025-04-28 | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-011 | Diagrama de flujo Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-09-09 | B | 2023-09-13 | C | 2023-11-29 | D | 2023-11-30 | E | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-04 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 | 3 | 2025-04-28 | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-012 | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-29 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-013 | Diagrama de flujo de Ventilación y VRF - Zona Administrativa | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-015 | Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación - Zona Administrativa | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-05-31 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-020 | Detalles Tipo de Cañerías del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-07 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-021 | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Enfriamiento de Agua - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-22 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-07 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-022 | Detalles Tipo de Ductos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-07 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-023 | Detalles de Montaje de Equipos del Sistema de Ventilación - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-07 | [6 empty] | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-024 | Planos de Corte Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-23 | C | 2024-02-23 | [8 empty] | 0 | 2024-06-07 | 1 | 2024-10-11 | 2 | 2024-11-06 |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-025 | Planos de Corte Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-23 | [8 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-18 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-026 | Vistas 3D Sistema de Climatización (1/2) - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-05 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-027 | Vistas 3D Sistema de Climatización (2/2) - Colos 7, 8 y 9 | PL | JA | Emitido | A | 2023-12-20 | B | 2023-12-22 | [10 empty] | 0 | 2024-06-07 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-CLI-PL-028 | Cables calefactores para cañerías exteriores | PL | JA | Emitido | A | 2024-01-26 | B | 2024-05-14 | [10 empty] | 0 | 2024-10-18 | [6 empty] | Cerrado

## PCI
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
PCI | ENTREGABLES
PCI-DOC
ODA-0004-PCI-CD-001 | Criterios de diseño | CD | MR | Emitido | A | 2023-09-04 | B | 2023-09-07 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-MC-001 | Balance hidráulico y Memoria de cálculo red de incendio | MC | MR | Emitido | A | 2023-12-18 | B | 2024-02-07 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-ET-001 | Especificaciones técnicas, memoria descriptiva | ET | MR | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-07 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-ET-002 | Especificaciones técnicas generales de materiales | ET | MR | Emitido | A | 2023-09-05 | B | 2023-09-07 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-HD-001 | Hojas de datos de Mangueras de incendio | HD | MR | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2023-11-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-HD-002 | Hojas de datos válvulas de preacción | HD | MR | Emitido | A | 2023-11-23 | B | 2023-11-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-HD-003 | Hoja de datos Compresor | HD | MR | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2023-11-23 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-INF-001 | Estudio de Carga combustible | INF | MR | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2023-11-23 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-10 | 1 | 2025-04-30 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-INF-002 | Informe de Resistencia al fuego | HD | MR | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2024-01-04 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-30 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-INF-003 | Informe de Seguridad contra Incendio | HD | MR | Emitido | A | 2023-11-21 | B | 2023-11-23 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-30 |  |  | Cerrado
PCI-PL
ODA-0004-PCI-PL-001 | Diagrama General Colos 7, 8 y 9 | PL | MR | Emitido | A | 2023-09-06 | B | 2023-09-08 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-002 | Plano llave | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-11-20 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-09-05 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-003 | Cañerías enterradas, Planta y Detalles | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-11-20 | C | 2023-12-22 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-14 | 2 | 2024-09-05 | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-004 | Planta y Cortes General Edificio de Servicios. 1er y 2do piso | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-11-20 | C | 2024-01-05 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-005 | Planta y Cortes General Colo 7. Nivel de sala y Nivel cubierta | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-11-20 | C | 2024-01-05 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-22 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-007 | Planta y Cortes General Colo 9. Nivel de sala y Nivel cubierta | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-11-20 | C | 2024-01-05 | D | 2024-02-19 | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-09-05 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-008 | Isométricos cañerias subterráneas | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-14 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-009 | Isométricos Edificio de Servicios 1ery 2do piso | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-29 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-010 | Isométricos Colo 7. Nivel Proceso y cubierta | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-011 | Isométricos Colo 8. Nivel Proceso y cubierta | PL | MR | Emitido | A | 2023-12-21 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-012 | Isométricos Colo 9. Nivel Proceso y cubierta | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-014 | Detalle e Isométrico de Manifold Colo 7, 8 y 9 | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-22 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-015 | Plano de nodos de cálculo hidráulico (1 de 2) | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-016 | Plano de nodos de cálculo hidráulico (2 de 2) | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-26 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-021 | Detalles típicos de cañerías y rociadores | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-PCI-PL-022 | Detalles típicos de soportes | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-13 | B | 2023-12-22 | C | 2024-02-19 |  |  | 0 | 2024-05-06 |  |  |  |  | Cerrado

## COM
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
COM | ENTREGABLES
COM-DOC
ODA-0004-COM-MC-001 | Memoria descriptiva | MC | MR | Emitido | A | 2024-01-10 | B | 2024-03-11 | 0 | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-24 | 2 | 2024-08-14 | 3 | 2025-05-06 | Cerrado
COM-PL
ODA-0004-COM-PL-001 | Sistema recolector de derrames | PL | MR | Emitido | A | 2023-11-27 | B | 2023-12-29 | 0 | 2024-05-28 | 1 | 2024-09-03 | 2 | 2025-04-24 |  |  | Cerrado
ODA-0004-COM-PL-002 | Elevaciones Sistema recolección derrames de combustible | PL | MR | Emitido | A | 2024-04-24 | B | 2024-05-28 | 0 | 2024-08-21 | 1 | 2025-04-24 |  |  |  |  | Cerrado
ODA-0004-COM-PL-003 | Detalles Sistema recolección derrames de combustible | PL | MR | Emitido | A | 2024-04-24 | B | 2024-05-28 | 0 | 2024-08-21 | 1 | 2025-04-24 |  |  |  |  | Cerrado

## BIM
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
BIM | ENTREGABLES
BIM-PEB
ODA-0004-BIM-PEB-001 | Plan de Ejecución BIM (PEB) | PEB | WW | Emitido | A | 2023-08-30 | B | 2023-08-31 | 0 | 2024-04-17 |  |  | Cerrado
BIM-PL
ODA-0004-BIM-PL-100 | Coordinación - Redes Enterradas | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 |  |  | Cerrado
ODA-0004-BIM-PL-001 | Coordinación - Planta General | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 |  |  | Cerrado
ODA-0004-BIM-PL-002 | Coordinación - Planta Edificio Oficinas Nivel 1° y 2° | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 |  |  | Cerrado
ODA-0004-BIM-PL-003 | Coordinación - Detalles | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 |  |  | Cerrado
ODA-0004-BIM-PL-004 | Coordinación - Cortes | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 | 1 | 2025-05-09 | Cerrado
ODA-0004-BIM-PL-005 | Coordinación - Pasadas | PL | WW | Emitido | A | 2023-09-11 | B | 2023-12-22 | 0 | 2024-05-13 |  |  | Cerrado
BIM-MD
ODA-0004-BIM-MD-001 | Modelo Federado de Coordinación (*) | MD | WW | Emitido |  |  |  |  | 0 | (*) |  |  | Cerrado
(*) El modelo se ha estado actualizando constantemente. Se actualiza el modelo federado, de acuerdo a los cambios que van surgiendo.

## GEO
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN 0 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA
GEO | ENTREGABLES
GEO-DOC
| Informe Mecánica de Suelos | INF | LM | Emitido | A | 2023-09-08 | 0 | 2023-10-06 | Cerrado

## PAV
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN 0 |  | EMISIÓN 1 |  | EMISIÓN 2 |  | EMISIÓN 3 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
PAV | ENTREGABLES
PAV-DOC
ODA-0004-PAV-ET-001 | Especificación Técnica Pavimentos | ET | MA | Emitido | A | 2023-11-24 | B | 2023-11-27 |  |  | 0 | 2024-05-15 | [6 empty] | Cerrado
PAV-PL
ODA-0004-PAV-PL-001 | Plano de movimiento de tierra 1 | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-30 | 2 | 2024-12-10 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-002 | Plano de movimiento de tierra 2 | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-02 | 0 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-30 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-003 | Secciones y Perfiles Movimiento de Tierra | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-004 | Planta Pavimentos | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-005 | Perfiles Diseño Geométrico | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 |  |  | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-006 | Secciones Diseño Geométrico 1 | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-007 | Secciones Diseño Geométrico 2 | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-02 | 0 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado
ODA-0004-PAV-PL-008 | Cortes Movimiento de Tierra | PL | MA | Emitido | A | 2023-11-22 | B | 2023-11-23 | C | 2024-01-09 | 0 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-29 | 2 | 2024-09-27 | 3 | 2025-02-08 | Cerrado

## HID
Anexo IV_Listado de Documentación Técnica EX05
ODA-0004-COR-LI-001 (Rev. E)
N° Documento | Descripción | TIP. | RESP. | ESTADO | EMISIÓN A |  | EMISIÓN B |  | EMISIÓN C |  | EMISIÓN D |  | EMISIÓN E |  | EMISIÓN 0 |  | Status ODATA
[5 empty] | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA | REV. | FECHA
HID | ENTREGABLES
HID-DOC
ODA-0004-HID-INF-001 | Informe Inundación | INF | FB | Emitido | A | 2023-08-09 | B | 2023-08-09 | C | 2023-08-18 | D | 2023-10-18 | E | 2023-10-18 | 0 | 2023-10-20 | Cerrado